**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25.08.2023 № 4712**

городской округ Домодедово

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2022 №3301.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Домодедово Московской области от 07.02.2023 № 457 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2022 №3301 (далее - Программа) следующие изменения:
	1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальнойпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| Средства федерального бюджета | 497 018,30 | 216 931,20 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 880 494,09 | 1 388 597,99 | 888 209,64 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 436 065,09 | 501 130,36 | 708 237,84 | 72 097,60 | 154 599,29 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 4 813 577,48 | 2 106 659,55 | 1 876 534,58 | 380 966,82 | 449 416,53 | 0,00 |

»

* 1. Раздел «5. Подпрограмма III Строительство (реконструкция) объектов образования» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
	2. Раздел «6. Подпрограмма V Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кукина М.С.

Глава городского округа М.А. Ежокин

Приложение №1

к постановлению Администрации городского

округа Домодедово от 25.08.2023 № 4712

**5. Подпрограмма III Строительство (реконструкция) объектов образования**

**5.1. Перечень мероприятий подпрограммы** **III Строительство (реконструкция) объектов образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 | Итого: | 839 568,45 | 400,00 | 49 152,74 | 340 599,18 | 449 416,53 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 650 381,56 | 0,00 | 46 695,10 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 |
| Средства бюджетаГородского округа Домодедово | 189 186,89 | 400,00 | 2 457,64 | 31 729,96 | 154 599,29 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 | Итого: | 839 168,45 | 0,00 | 49 152,74 | 340 599,18 | 499 416,53 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 650 381,56 | 0,00 | 46 695,10 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 |
| Средства бюджетаГородского округа Домодедово | 188 786,89 | 0,00 | 2 457,64 | 31 729,96 | 154 599,29 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.05 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаГородского округа Домодедово | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2027 | Итого: | 746 103,10 | 343 056,59 | 403 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 475 277,87 | 214 673,05 | 260 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Домодедово | 270 825,30 | 128 383,54 | 142 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 | Итого: | 746 103,10 | 343 056,59 | 403 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 475 277,87 | 214 673,05 | 260 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаГородского округа Домодедово | 270 825,30 | 128 383,54 | 142 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Основное мероприятие E1 Современная школа | 2023-2027 | Итого: | 1 818 892,45 | 434 924,76 | 1 383 967,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 816 538,46 | 235 628,74 | 580 909,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаГородского округа Домодедово | 679 048,39 | 156 077,52 | 522 970, 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 3.1 | Мероприятие E1.4 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2027 | Итого: | 1 818 892,45 | 434 924,76 | 1 383 967,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
| Средства федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 816 538,46 | 235 628,74 | 580 909,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаГородского округа Домодедово | 679 048,39 | 156 077,52 | 522 970, 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | Х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по подпрограмме III | Итого: | 3 404 564,00 | 778 381,35 | 1 836 166,94 | 340 599,18 | 449 416,53 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 942 197,89 | 450 301,79 | 888 209,64 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Домодедово | 1 139 060,51 | 284 861,06 | 667 870,20 | 31 729,96 | 154 599,29 | 0,00 |

**5.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием**

**01.01 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций»**

**Подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Детский сад на 240 мест по адресу: г. Домодедово, мкр. Южный (ПИР и строительство) | 240 | Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Южный | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 29.03.2024- 06.06.2025 | 01.09.2025 | 346 954,00 | 0,00 | Итого: | 339 751,92 | 0,00 | 49 152,74 | 290 599,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 322 764,32 | 0,00 | 46 695,10 | 276 069,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 16 987,60 | 0,00 | 2457,64 | 14 529,96 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 202,08 | 0,00 | 847,26 | 6 354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 |  Детский сад на 250 мест по адресу: г. Домодедово, мкр. Западный, ул.Текстильщиков (ПИР и строительство | 250 | Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков  | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 29.03.2024- 06.06.2026 | 01.09.2026 | 508 944,48 | 0,00 | Итого: | 499 416,53 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 449 416,53 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 327 617,24 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 | 294 817,240 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 171 799,290 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 154 599,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 527,95 | 0,00 | 0,00 | 675,84 | 8 852,11 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | Итого: | 839 168,45 | 0,00 | 49 152,74 | 340 599,18 | 449 416,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 650 381,56 | 0,00 | 46 695,10 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 188 786,89 | 0,00 | 2 457,64 | 31 729,96 | 154 599,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

**5.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 01.05 «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности» Подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Детский сад на 95 мест по адресу: г.о Домодедово, д. Красное (ПИР и строительство) | 95 | Московская область, г.о. Домодедово, д. Красное | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-30.12.2023 | 30.12.2023 | 400,00 | 0,00 | Итого: | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 400,0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | 0,00 | Итого: | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Справочные таблицы: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 02.03 «Капитальные вложения в объекты общего образования»**

**Подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство) | 550 | Московская область, т.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022- 06.06.2024 | 01.09.2024 | 902 808,98 | 140 855, 26 | Итого: | 746 103,10 | 343 056, 59 | 403 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
| 8 131, 23 | Средства бюджета Московской области | 475 277,87 | 214 673,05 | 260 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 724, 03 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 270 825, 23 | 128 383,54 | 142 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 2 111,38 | Средства бюджета Московской области | 13 739,24 | 6 309,62 | 7 429,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | 141 623,49 | Итого: | 746 103,10 | 343 056, 59 | 403 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 175,57 | Средства бюджета Московской области | 475 277,87 | 214 673,05 | 260 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 133 447,92 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 270 825,23 | 128 383,54 | 142 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**5.5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием E1.4 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» Подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Строительство блока школы на 825 мест г.о. Домодедово (этап № 2 общеобразовательной школы на 1100 мест) (ПИР и строительство) | 825 | Московская область, г.о. Домодедово | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021- 06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 930 213,63 | 93 112,68 | Итого: | 1 818 892,45 | 434 924,76 | 1 383 967,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 816 538,46 | 235 628,74 | 580 909,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 112,68 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 679 048, 39 | 156 077,52 | 522 970,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 968,09 | Средства бюджета Московской области | 17 240,41 | 7 181,88 | 10 058,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | 93 112,68 | Итого: | 1 818 892,45 | 434 924,76 | 1 383 967,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства Федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 816 538,46 | 235 628,74 | 580 909,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 93 112,68 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 679 048, 39 | 156 077,52 | 522 970,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

 Приложение №2

к постановлению Администрации городского

округа Домодедово от 25.08.2023 № 4712

**« 6. Подпрограмма V Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта**

**6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы V Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2023-2027 | Итого: | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.05 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Откорректирована проектно-сметная документация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Федеральный проект P5 Спорт – норма жизни | 2023-2027 | Итого: | 1 276 280,40 | 1 276 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
| Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 938 296,200 | 938 296,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 164 271,50 | 164 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие P5.5 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 2023-2027 | Итого: | 1 276 280,40 | 1 276 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
| Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 938 296,20 | 938 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 164 271,50 | 164 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме V | Итого: | 1 288 130,40 | 1 288 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 938 296,20 | 938 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 176 121,50 | 176 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»

**6.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием P5.5 «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом» Подпрограммы V Строительство (реконструкция) объектов образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с крытым катком | 60 чел./см. | Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая | Строительство | 30.03.2022- 14.12.2023 | 15.02.24 | 847 810,72 | 196 605,35 | Итого: | 639 432,37  | 639 432,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
| 0,00 | Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 944,81 | Средства бюджета Московской области | 365 133,06 | 365 133,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 660,54 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100 586,61 | 100 586,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | кроме того:строительныйконтроль |  |  |  | 2 194,41 | Средства бюджета Московской области | 11 773,00 | 11 773,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 |  Строительство крытого футбольного манежа | 60 чел./см. | : Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая | Строительство | 30.03.2022- 30.09.2023 | 14.12.23 | 927 012,36 | 278 442,50 | Итого: | 639 848,03 | 639 848,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
| 170 028,20 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 570,01 | Средства бюджета Московской области | 573 163,14  | 573 163,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 844,29 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 63 684,89 | 63 684,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | кроме того,: строительный контроль |  |  |  | 584,45 | Средства бюджета Московской области | 11 137,38 | 11 137,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | Итого: | 1 276 280,4 | 1 276 280,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 938 296,20 | 938 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 164 271,50 | 164 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |