## 550 мест
5.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием E1.4 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» Подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования
№ п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитель-ству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Домодедово
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Строительство блока школы на 825 мест г.о. Домодедово (этап № 2 общеобразовательной школы на 1100 мест) (ПИР и строительство) | 825 мест | Московская область, г.о. Домодедово | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021-06.06.2025 | 2025-03-17 | 2332471.5 | 93112.68 | Итого | 2221150.32 | 434924.76 | 1786225.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации городского округа Домодедово, МКУ "УКС"
[8 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 323305.6 | 43218.5 | 280087.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1072374.47 | 235628.74 | 836745.73 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 93112.68 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 825470.25 | 156077.52 | 669392.73 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  | 968.09 | Средства бюджета Московской области | 17240.41 | 7181.88 | 10058.53 | 0 | 0 | 0 | 0
| X | X | X | Всего по мероприятию: | X | X | X | 93112.68 | Итого | 2221150.32 | 434924.76 | 1786225.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
[8 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 323305.6 | 43218.5 | 280087.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1072374.47 | 235628.74 | 836745.73 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 93112.68 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 825470.25 | 156077.52 | 669392.73 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  | 968.09 | Средства бюджета Московской области | 17240.41 | 7181.88 | 10058.53 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочные таблицы:
Количество объектов |  |  |  |  | Всего,в том числе по годам реализации: |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
вводимых |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - | -
открываемых |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  |  |  | 1 | - | -