## Лист3
Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Домодедово от 14.07.2023 № 3762
8. Подпрограмма II «Системы водоотведения»
8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»
№ | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполне-ния мероприятия | Источники финансиро-вания | Всего (тыс.руб) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[5 empty] | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023 -2027 | ИТОГО: | 4310 | 4310 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4310 | 4310 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023 -2027 гг. | ИТОГО: | 3800 | 3800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3800 | 3800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество разработанных технических решений,ед | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х
[6 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа водоотведения | 2023 -2027 | ИТОГО: | 510 | 510 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 510 | 510 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество выполненых инженерно-геодезических изысканий, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х
|  |  |  | #REF! | #REF! | I | II | III | IV | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023 -2027 | ИТОГО: | 92000 | 13000 |  |  |  |  | 79000 | 0 | 0 | 0 | х
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 92000 | 13000 |  |  |  |  | 79000 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023 -2027 | ИТОГО: | 92000 | 13000 |  |  |  |  | 79000 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 92000 | 13000 |  |  |  |  | 79000 | 0 | 0 | 0
| Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х
|  |  |  | 1 | 1 | I | II | III | IV | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | ИТОГО: | 96310 | 17310 |  |  |  |  | 79000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 96310 | 17310 |  |  |  |  | 79000 | 0 | 0 | 0