## Приложение 5
Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Домодедово «Архитектура и градостроительство городского округа Домодедово на 2017-2021 годы» Утвержденной постановлением Администрации городкого окурга Домодедово № 3539 от 10.11.2016
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово
"Архитектура и градостроительство городского округа Домодедово на 2017-2021 годы"
№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | Очередной финансовый год 2017 | 1-й год планового периода 2018 | 2-й год планового периода 2019 | 3-й год планового периода 2020 | 4-й год планового периода 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Проектно-информационное обеспечение градостроительной деятельности городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
1. | Задача 1. Обработка поступивших заявлений в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, осуществление контрольно надзорных функций за строительством муниципальных объектов, разработка проектов благоустроства | 2017-2021 | Итого | 22300 | 112331.3 | 22300 | 22489.6 | 22513.9 | 22513.9 | 22513.9 | МКУ «Управление капитального строительства»
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 22300 | 112331.3 | 22300 | 22489.6 | 22513.9 | 22513.9 | 22513.9
Другие источники
1.1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для реализации полномочий казенного учреждения | 2017-2021 | Итого | 22300 | 112331.3 | 22300 | 22489.6 | 22513.9 | 22513.9 | 22513.9
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 22300 | 112331.3 | 22300 | 22489.6 | 22513.9 | 22513.9 | 22513.9
Другие источники
1.1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение денежным содержанием (с учетом начислений) сотрудников, учреждения | 2017-2021 | Итого | 21820 | 109869.6 | 21820 | 21999.8 | 22016.6 | 22016.6 | 22016.6 |  | Оформление проектных материалов - 100%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 21820 | 109869.6 | 21820 | 21999.8 | 22016.6 | 22016.6 | 22016.6
1.1.2. | Мероприятие 2 Закупка работ, услуг, материально-технических средств для общехозяйст-венных нужд. | 2017-2021 | Итого | 480 | 2461.7 | 480 | 489.8 | 497.3 | 497.3 | 497.3 |  | Закупка работ, услуг, материально-технических средств для общехозяйст-венных нужд - 100%
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 480 | 2461.7 | 480 | 489.8 | 497.3 | 497.3 | 497.3
Другие источники
2. | Задача 2 Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [6 empty] | Управления строительства и городской инфраструктуры
2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Домодедово | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово
2.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение утверждения генерального плана городского округа | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие в городском округе Домодедово утвержденного генерального плана - 1шт.
2.1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа Домодедово | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Проведение публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа Домодедово к 2021- 100 шт.
2.1.3 | Мероприятие 3 Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городского округа Домодедово | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие в городском округе Домодедово утвержденных документов градостроительного зонирования - 1шт.
2.1.4 | Мероприятие 4 Проведение публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Домодедово | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Проведение публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа Домодедово к 2021 - 100 шт.
3 | Задача 3. Создание архитектурно-художественного облика городского округа Домодедово. | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие в городском округе Домодедово утвержденных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, создание и развитие пешеходных зон и улиц.
3.1. | Основное мероприятие 1 Формирование привлекательного архитектурного облика | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие в городском округе Домодедово утвержденных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, создание и развитие пешеходных зон и улиц.
3.1.1. | Мероприятие 1. Разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных пространств | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Благоустроенные пешеходные улицы и общественные пространства к 2021 - 15 шт.
3.1.2. | Мероприятие 2. Согласование и утверждение плана- графика разработки и реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.)
3.1.3. | Мероприятие 3. Разработка и согласование проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств к 2021 - 15 шт.
3.1.4. | Мероприятие 4. Реализация проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств к 2021 - 15 шт.
3.1.5. | Мероприятие 5. Приведение в порядок городских территорий | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Приведение в порядок городских территорий, 100 %
3.1.6. | Мероприятие 6. Разработка и согласование альбома мероприятий по приведению в порядок городских территорий (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д) | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.)
3.1.7. | Мероприятие 7. Согласование и утверждение плана- графика работ по приведению в порядок городских территорий (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д) | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Наличие утвержденного плана-графика проведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.)
3.1.8. | Мероприятие 8. Приведение в порядок городской территорий (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д) | 2017-2021 |  | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Приведение в порядок городских территорий к 2021 - 40 шт.
| Итого по программе: |  | Итого | 22300 | 112331.3 | 22300 | 22489.6 | 22513.9 | 22513.9 | 22513.9
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 22300 | 112331.3 | 22300 | 22489.6 | 22513.9 | 22513.9 | 22513.9