## 4
Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Домодедово
от 02.04.2025 № 1148
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово
«Формирование современной комфортной городской среды» ,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово
от 31.10.2022 № 3300»
«4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово
«Формирование современной комфортной городской среды»
№п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответсвенный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ)
[5 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Повышение качества и комфорта городской среды в городском округе Домодедово
1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 1 | 2 | 3 | - | - | - | Управление ЖКХ городского округа Домодедово | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, , 1.01.02,1.01.20,
2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | - | - | - | 4 | 5 | 5 |  | 1.01.01;1.01.02;1.01.05, 1.01.20; 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05
3 | Количество установленных детских, игровых площадок | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01.03, 1.01.21
4 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | - | - | - | 7 | 0 | 0 |  | 01.01.23.
5 | Реализованы проекты победителей Всероссийсукого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.F2.04
6 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный, Отраслевой показатель | процент | 98.76 | 98.76 | 98.96 | - | - | - |  | 1.01.04
7 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный, Отраслевой показатель | процент | 96.82 | 96.82 | 97 | - | - | - |  | 1.01.04
8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.04, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, 2.01.03
2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения в городском округе Домодедово
1 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово | 2.F2.01; 2.И4.01
2 | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный, Отраслевой показатель | кв.метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.01
3 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |  | 2.01.02;2.01.33.
4 | Приобретена коммунальная техника | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.04
5 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Отраслевой показатель | кв. м | 0 | 0 | 1585.54 | 2378.3 | 0 | 0 |  | 2.01.09
6 | Благоустроены дворовые территории за счет средств городского округа Домодедово Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.17
7 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств городского округа Домодедово Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01.02
8 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 0 | 2833.35 | 3319.33 | 3319.33 | 3319.33 | 3319.33 |  | 2.01.16, 2.01.18
9 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный, Отраслевой показатель | единица | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |  | 2.01.20;2.01.35;2.01.34
10 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель | единица | 0 | 3112 | 2672 | 900 | 0 | 0 |  | 2.01.21; 2.01.22
11 | Установка шкафов управления наружным освещением | Отраслевой показатель | единица | 0 | 10 | 81 | 58 | 0 | 0 |  | 2.01.23
12 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Муниципальный показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.02.01
13 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Муниципальный показатель | единица | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 |  | 2.03.04
14 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 2.01.30;2.01.39, 2.01.40
15 | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Муниципальный показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2.01.36.

## Подпрограмма1
Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Домодедово
от 02.04.2025 № 1148
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово
«Формирование современной комфортной городской среды»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово
от 31.10.2022 № 3300»
7. Подпрограмма I "Комфортная городская среда"
7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11
1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0 | 387809.27 | 291669.27 | 96140 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 111328.45 | 48933.59 | 62394.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 134371.04 | 100625.9 | 33745.14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 289282 | 289282 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 47369.93 | 47369.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 99802.29 | 99802.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 2387.27 | 2387.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1563.66 | 1563.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 823.61 | 823.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 96140 | 0 | 96140 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 62394.86 | 0 | 62394.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 33745.14 | 0 | 33745.14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены скверы, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 428262.96 | 243816.76 | 40432.14 | 110534.06 |  |  |  |  | 33480 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 227879.95 | 146285.35 | 0 | 60000 |  |  |  |  | 21594.6 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 200383.01 | 97531.41 | 40432.14 | 50534.06 |  |  |  |  | 11885.4 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение городского округа Домодедово "Управление капитального строительства
2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 0 | 33480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33480 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 21594.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21594.6 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 11885.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11885.4 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Изготовлено и установлено стел | X | шт. |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.1. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 0 | 211522.05 | 211522.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 138546.94 | 138546.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 72975.11 | 72975.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 15400 | 20949.74 | 20949.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4620 | 6284.92 | 6284.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10780 | 14664.82 | 14664.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Установлены детские игровые площадки, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 0 | 18529.71 | 4844.97 | 13684.74 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1453.49 | 1453.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 17076.22 | 3391.48 | 13684.74 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| На территориях общественного пользования в пределах городской чертыи вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 60606.06 | 0 | 0 | 60606.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 606.06 | 0 | 0 | 606.06 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2023-2027 | Итого |  | 56047.4 | 0 | 26747.4 | 29300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение городского округа Домодедово "Управление капитального строительства
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 56047.4 | 0 | 26747.4 | 29300 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 0 | 20628 | 0 | 0 | 20628 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 20628 | 0 | 0 | 20628 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 0 | 173066.5 | 0 | 0 | 96968.1 |  |  |  |  | 4978.4 | 71120
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 92031.49 | 0 | 0 | 42948.03 |  |  |  |  | 3211.06 | 45872.4
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 81035.01 | 0 | 0 | 54020.07 |  |  |  |  | 1767.34 | 25247.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
3.1. | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 142684.5 | 0 | 0 | 66586.1 |  |  |  |  | 4978.4 | 71120
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 92031.49 | 0 | 0 | 42948.03 |  |  |  |  | 3211.06 | 45872.4
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 50653.01 | 0 | 0 | 23638.07 |  |  |  |  | 1767.34 | 25247.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены скверы, единицы | X | ед. |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3.2. | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2023-2027 | Итого | 0 | 30382 | 0 | 0 | 30382 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 30382 | 0 | 0 | 30382 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, ед. | X | ед. |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I: |  | Итого | 0 | 989138.73 | 535486.03 | 136572.14 | 207502.16 |  |  |  |  | 38458.4 | 71120
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 431239.89 | 195218.94 | 62394.86 | 102948.03 |  |  |  |  | 24805.66 | 45872.4
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 415789.06 | 198157.31 | 74177.28 | 104554.13 |  |  |  |  | 13652.74 | 25247.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
»

## 7.3
7.3. Адресный перечень общественных территорий городского округа Домодедово для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах, финансирование которых предусмотрено мероприятиями F2.01. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий", F2.03. " Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)", 01.01. "Изготовление и установка стел", Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха, 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон",01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)», И4.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)», И4.5 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)»Подпрограммы I "Комфортная городская среда"
№п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | МАУК «Городской парк культуры и отдыха «Ёлочки» ОП "Взлет". | 2023
2 | Благоустройство лесопарковой зоны «Гальчино»», адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Гальчино и СНТ «Барыбино. | 2023
3 | Сквер у железнодорожной станции «Белые Столбы» по адресу: г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, улица Кирова, 3А. | 2024
4 | Благоустройство территории у Храма в деревне Акулинино. | 2024
5 | Благоустройство территории у Школы на 825 мест г.о. Домодедово, ул. Высотная. | 2024
6 | Благоустройство общественной территории (Студенческий сквер), расположенный по адресу: г. Домодедово, Каширское шоссе, д.4 корп.2. | 2025
7 | Благоустройство детской зоны в МАУК ГПКиО "Елочки". | 2025
8 | Благоустройство сквера в с. Растуново, г.о. Домодедово. | 2025
9 | Благоустройство аллеи Славы, в том числе установка памятника. | 2025
10 | Изготовление и установка стелы по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, д. Степыгино. | 2026

## Подпрограмма2
Приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Домодедово
от 02.04.2025 № 1148
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово
«Формирование современной комфортной городской среды»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово
от 31.10.2022 № 3300»
8. Подпрограмма II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11
1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0 | 9681.1 | 1643.76 | 8037.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1076.65 | 1076.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 8604.45 | 567.11 | 8037.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 729.19 | 9681.1 | 1643.76 | 8037.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 467.41 | 1076.65 | 1076.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 261.78 | 8604.45 | 567.11 | 8037.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 4896328.417 | 751190.96 | 957816.07 | 1222837.147 |  |  |  |  | 982241.12 | 982243.12
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 38200.61 | 2599.45 | 11821.87 | 20577.29 |  |  |  |  | 1600 | 1602
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 4858127.807 | 748591.51 | 945994.2 | 1202259.857 |  |  |  |  | 980641.12 | 980641.12
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 17124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 0 | 3049.76 | 1808.35 | 1241.41 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1184.45 | 1184.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1865.31 | 623.9 | 1241.41 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполономоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 0 | 10424.96 | 1940.6 | 1922.4 | 2185.32 |  |  |  |  | 2187.32 | 2189.32 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 7695 | 1415 | 1480 | 1598 |  |  |  |  | 1600 | 1602
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2729.96 | 525.6 | 442.4 | 587.32 |  |  |  |  | 587.32 | 587.32
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Приобретена коммунальная техника, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | X | кв.м. |  | Всего |  |  | ИТОГО | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | I | II | III | IV
[5 empty] | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 1.9 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» | 2023-2027 | Итого | 0 | 49859.32 | 0 | 15935.42 | 33923.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 29321.16 | 0 | 10341.87 | 18979.29 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 20538.16 | 0 | 5593.55 | 14944.61 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3963.84 | 0 | 1585,54 | 2378,3 | 0 | 0 | 0 | 2378,3 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 0 | 3135717.98 | 494446.61 | 569979.47 | 675267.3 |  |  |  |  | 698012.3 | 698012.3 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 3135717.98 | 494446.61 | 569979.47 | 675267.3 |  |  |  |  | 698012.3 | 698012.3
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62 | 2570.62
2.7. | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого |  | 159859 | 15454.5 | 33580 | 36941.5 |  |  |  |  | 36941.5 | 36941.5 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 159859 | 15454.5 | 33580 | 36941.5 |  |  |  |  | 36941.5 | 36941.5
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 748,71 | 262,73 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71 | 748,71
2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | X | кв.м. |  | Всего |  |  | ИТОГО | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | I | II | III | IV
[5 empty] | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Мероприятие 01.20.Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 10000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Замена детских игровых площадок, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 208995.05 | 1246200.18 | 228399.8 | 261257.25 | 266343.13 |  |  |  |  | 245100 | 245100 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 208995.05 | 1246200.18 | 228399.8 | 261257.25 | 266343.13 |  |  |  |  | 245100 | 245100
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество светильников, ед | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2900 | 600 | 600 | 600 | 100 | 300 | 500 | 600 | 550 | 550
2.11. | Мероприятие 01.22. Замена неонергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 13694.08 | 99370 | 6000 | 56500 | 36870 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 13694.08 | 99370 | 6000 | 56500 | 36870 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 6684 | 3112 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
2.12. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещением | 2023-2027 | Итого | 0 | 33349.1 | 3141.1 | 0 | 30208 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 33349.1 | 3141.1 | 0 | 30208 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 149 | 10 | 81 | 58 | 0 | 23 | 46 | 58 | 0 | 0
2.14. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | X | ед. |  | Всего | 2023 год |  | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество организованных субботников и общественных работ | X | ед. |  | Всего | 2023 год |  | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | X | кв.м. |  | Всего | 2023 год |  | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 13400.12 | 0 | 13400.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 13400.12 | 0 | 13400.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | 2023-2027 | Итого | 0 | 13053 | 0 | 0 | 13053 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 13053 | 0 | 0 | 13053 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2.15. | Мероприятие 1.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2027 | Итого |  | 6639.8 | 0 | 0 | 6639.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 6639.8 | 0 | 0 | 6639.8 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2.16. | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2023-2027 | Итого | 0 | 71167.2 | 0 | 0 | 71167.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 71167.2 | 0 | 0 | 71167.2 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2.17. | Мероприятие 1.36 Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2023-2027 | Итого |  | 18408 | 0 | 0 | 18408 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 18408 | 0 | 0 | 18408 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2.18. | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП), ед. | 2023-2027 | Итого | 0 | 27631.657 | 0 | 0 | 27631.657 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 27631.657 | 0 | 0 | 27631.657 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Модернизированы детские игровын площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2.19. | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. | 2023-2027 | Итого | 0 | 4198.34 | 0 | 0 | 4198.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 4198.34 | 0 | 0 | 4198.34 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед, ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства (ДИП), ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед. | X | X |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 0 | 42474 | 0 | 12774 | 9900 |  |  |  |  | 9900 | 9900
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 42474 | 0 | 12774 | 9900 |  |  |  |  | 9900 | 9900
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 1531.32 | 42474 | 0 | 12774 | 9900 |  |  |  |  | 9900 | 9900 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1531.32 | 42474 | 0 | 12774 | 9900 |  |  |  |  | 9900 | 9900
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 43 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | X | ед. |  | Всего |  |  | ИТОГО | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | I | II | III | IV
[5 empty] | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2023-2027 | Итого | 0 | 145619 | 0 | 0 | 145619 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 145619 | 0 | 0 | 145619 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1. | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 1531.32 | 145619 | 0 | 0 | 145619 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1531.32 | 145619 | 0 | 0 | 145619 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II: |  | Итого | 0 | 5094102.517 | 752834.72 | 978627.41 | 1378356.147 |  |  |  |  | 992141.12 | 992143.12
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 39277.26 | 3676.1 | 11821.87 | 20577.29 |  |  |  |  | 1600 | 1602
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 5054825.257 | 749158.62 | 966805.54 | 1357778.857 |  |  |  |  | 990541.12 | 990541.12
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
»

## 8.2
8.2. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. "Ремонт дворовых территорий" , И4.01. Ремонт дворовых территорий Подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
№ п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Королева, д. 3 | 2023
2 | г. Домодедово, ул. Каширское шоссе, д. 34 | 2023
3 | г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 3,5 | 2024
4 | 1-й Московский проезд, д. 16А, ул. Новомосковская, д.2, ул. Лесная,д.1 | 2025
5 | Белые Столбы мкр, Мечты ул, 1к1 ,1к2, 1к3 , 1к4, 3к1, 3к2, 3к3, 3к4 | 2025
6 | Белые Столбы мкр, Мечты ул, 7к1, 7к2, 7к3, 7к4 | 2025
7 | Белые Столбы мкр, Мечты ул, 9к1 , 9к2, 9к3 ,9к4, 11к1, 11к2 | 2025
8 | Белые Столбы мкр, Мечты ул, 2к1, 2к2, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4, 4к5, 4к6, 8к ,8к2, 8к3, 8к4, 10к1, 10к2, 12к1, 12к2, 14к1, 14к2, 14к3, 14к4 | 2025
9 | Белые Столбы мкр, Мечты ул, 16к1, 16к2, 16к3, 16к4, 22к1, 22к2, 24к1, 24к2, 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 26к5, 26к6 | 2025
10 | д. Гальчино, б-р 60 - летия СССР, д. 13 | 2025
11 | д. Гальчино, б-р 60 - летия СССР, д. 15 | 2025
12 | с Вельяминово, дома № 35а, 38 | 2025
13 | ул. Жуковского, д. 11, 13 | 2025
14 | Шубино-2 тер, 102а, 102б, 52, 53, 54 | 2025
15 | С. Ям, ул. Морская, д.12 | 2025
16 | С. Вельяминово, д.1-4 | 2025
17 | С. Добрыниха, д. 6,7 | 2025
18 | С. Растуново, ул. Заря, д.6,6а,6б | 2025
19 | Ул. Ильюшина, д.15/1, 15/2 | 2025
20 | Мкр. Востряково, ул. Заборье, 58а | 2025
21 | Ул. Текстильщиков, д.29 | 2025
22 | с. Ям, ул. Школьная, д.16 | 2025
23 | ул. 25 лет Октября, д.9 | 2025
24 | с. Добрыниха, д.12 | 2025
25 | Одинцово, ул. Лесническая, д.1 | 2025

## 8.3
8.3. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. "Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций", Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах Подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
№ п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д.95, 95а (55.425238, 37.774037; 55.425585, 37.774406) | 2023
2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д.97, 97а (55.425073, 37.774031; 55.424813, 37.775297) | 2023
3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, 41а, 41б (55.434041, 37.737089; 55.434142, 37.73708) | 2023
4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, от ул. Академика Туполева, д.4, 6 до ул. Королева, д.2/2, 2/3, 2/4, 4, 6 (55.416887, 37.833784; 55.417531, 37.833711) | 2023
5 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Энергетиков, Участок 1 (55.453080, 37.736621; 55.452675, 37.736732) | 2024
6 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Энергетиков, Участок 2 (55.452579, 37.736788, 55.452399, 37.736882) | 2024
7 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, посёлок санатория Подмосковье, вблизи д. 21(55.378156, 37.774885; 55.378200, 37.774145) | 2024
8 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, д. Гальчино, от ул. Солнечная до КП Барыбино Восточное, 20Б (55.272845, 37.907207; 55.270903, 37.911332) | 2025
9 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, г. Домодедово, от дома №97 по ул. Каширское шоссе до пешеходного перехода (55.424596, 37.773639; 55.424429, 37.774121) | 2025
10 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, г. Домодедово, Кутузовский пр., д.9 (55.424596, 37.773639; 55.424429, 37.774121) | 2025
11 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, от д. Меткино до ул. Станционная (55.335637, 37.836737; 55.335811, 37.846506) | 2025
12 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Лунная, д. 25, д. 25к1, д. 25к2, д. 25к3 (участок 1) (55.419395, 37.758971; 55.419658, 37.760004) | 2025
13 | Пешеходная коммуникация г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Лунная, д. 25, д. 25к1, д. 25к2, д. 25к3 (участок 2) (55.419093, 37.759186; 55.419534, 37.759604) | 2025

## 8.4
8.4. Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование которых предусмотрено мероприятием "Мероприятие 01.30. "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области", Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) Основное мероприятие 01 "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области" Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
№ п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Талалихина, д. 8, д. 10 | 2024
2 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д.24 к2 | 2025
3 | г.о. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.1-8 | 2025

## 8.5
8.5. Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование которых предусмотрено мероприятием "Мероприятие 01.20.Замена и модернизация детских игровых площадок", "Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) Основное мероприятие 01 "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области" Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"
№ п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, деревня Проводы | 2024
2 | г.о. Домодедово, ул. Жуковского, д. 11, 13 | 2025
3 | г.о. Домодедово, Шубино-2 тер, 102а, 102б, 52, 53, 54 | 2025
4 | г.о. Домодедово, Каширское ш.34 | 2025
5 | г.о. Домодедово, ул. 25 лет Октября, д.9 | 2025
6 | г.о. Домодедово, с. Добрыниха, д.12 | 2025
7 | г.о. Домодедово, Одинцово, ул. Лесническая, д.1 | 2025
8 | г.о. Домодедово, ул. Корнеева, д.48 | 2025
9 | г.о. Домодедово, ул. Чехова, д.68а | 2025
10 | г.о. Домодедово, ул. 25 лет Октября, д.9 | 2025
11 | г.о. Домодедово, д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д.15 | 2025
12 | г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д.8к1 | 2025
13 | г.о. Домодедово,мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д.8к1 | 2025
14 | г.о. Домодедово, ул. Ломоносова, д.10 | 2025