

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Штаб по строительству**

г. Домодедово 11 июля 2018г

11.07.2018г. в Администрации г.о. Домодедово состоялся штаб по строительству.

А.В. Двойных традиционно первыми, рассматривает проблемные вопросы.

Таковым является состояние дел на 2, 3 корпусах объектов "ООО ЛИДЕР ГРУПП":

- провести работу по уведомлению участников долевого строительства жилого корпуса №3 о переносе срока ввода в эксплуатацию для заключения дополнительного соглашения к ДДУ. Срок: с 30.09.2018г.

- осуществить строительство улицы №4. Срок выполнения работ: до 03.09.2018г.

Срок ввода в эксплуатацию: 08.10.2018г.

- провести встречу с участниками долевого строительства жилых корпусов №№2,3 по вопросу компенсации остекления балконов. Срок: до 30.07.2018г.

- в соответствии с гарантийными обязательствами заменить повышающий насос на систему отопления в жилом доме №1. Срок: до 31.07.2018г.

- корпус № 2 (288 кв):

Ведутся штукатурно-малярные работы, сантехнические работы, остекление балконов, монтаж лифтов, благоустройство – работает 84 человека.

Завершение СМР – до 30.07.2018г.

ЗОС – до 20.08.2018г.

Ввод в эксплуатацию – 03.09.2018 г.

Постановка на кадастровый учет – 20.09.2018г.

Выдача ключей – 21.11.2018г.

Текущие вопросы рассматривали согласно протоколу штаба.

Общественная палата городского округа, постоянно проводит Общественный контроль проблемных направлений, своевременно выезжая на места, работая с органами власти и населением городского округа.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**