

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Штаб по строительству**

г. Домодедово 04 июля 2018г

04.07.2018г. в Администрации г.о. Домодедово состоялся штаб по строительству.

Рассматривались следующие вопросы:

 Положение дел на 2, 3 корпусах объектах "ООО ЛИДЕР ГРУПП".

 СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ «ПОДОЛЬСК-ДОМОДЕДОВО»

 СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ «ОБХОД с. Домодедово»

 СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТАКАДЫ через железную дорогу в границах СЕВЕРНОЙ ХОРДЫ (ул. Комсомольская - «КАРУСЕЛЬ»)

Заказчик: ДДС (Дирекция Дорожного Строительства)

Подрядчик: ООО «АРКС», ООО «МОИСС»

Сроки строительства: декабрь 2018г.

Стоимость строительства: 2,8 млрд. руб. (1,6 млрд.руб – 2017г)

Выполнено: 65%

Количество работающих: 112 чел.+12 ед. техники

ООО «МОИСС»: открыть рабочее движение по эстакаде (1-й этап).

А.В. Двойных предупредил Застройщиков, при строительстве многоквартирных домов учесть:

Советник при главе городского округа будет тщательно проверять все входные группы, пандусы и съезды на тротуары, их удобства, для лиц с ограниченными возможностями.

Общественная палата городского округа, будет проводить общественный контроль выполнения данного поручения, т.к. считает очень важным комфортное нахождение и проживание лиц с ограниченными возможностями на территории городского округа.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**