

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Комиссия по архитектурному облику городов и сел (деревень), благоустройству территорий, экологии и природопользованию (сохранению лесов).**

**ПРОТОКОЛ №**

**Общественный контроль объектов ООО «ЛИДЕР ГРУПП»**

г. Домодедово 23 июля 2018г.

**Присутствовали:** Э.А, Абдурахманов, М.А. Хачатрян, С.Н. Волков.

**Повестка:**

Общественный контроль объектов ООО «ЛИДЕР ГРУПП» пос. Востряково.

- корпус № 2 (288 кв):

Ведутся штукатурно-малярные работы, сантехнические работы, остекление балконов, монтаж лифтов, благоустройство – работает 74 человека.

Завершение СМР – до 30.08.2018г.

ЗОС – до 30.08.2018г.

Ввод в эксплуатацию – 30.09.2018 г.

Постановка на кадастровый учет – 20.10.2018г.

Выдача ключей – 21.11.2018г.

- корпус № 3 (672 кв.):

Работы не ведутся.

УТОЧНЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТ:

Несущие стены, перегородки – 31.05.2019г.

Лестницы – 31.05.2019г.

Окна, витражи – 01.08.2018г.

Двери – 30.04.2019г.

Отделочные работы – 30.06.2019г.

Внешние инженерные сети – выполнено

Входные группы – 30.06.2019г.

Фасад – 30.06.2019г.

Электроснабжение – 01.06.2019г.

Водоснабжение – 31.01.2019г.

Водоотведение – 01.10.2018г.

Отопление – 31.12.2018г.

Вентиляция – 30.05.2019г.

ИТП – 30.05.2019г.

Ливневая канализация – 30.12.2018г.

Молниезащита и подъемники – 01.06.2019г.

Лифты – 30.05.2019г.

Слаботочные сети – 30.06.2019г.

Благоустройство – до 30.06.2019г.

Ввод в эксплуатацию – 30.06.2019 г.

Постановка на кадастровый учет – 10.07.2019г.

Выдача ключей – 19.10.2019г.

Общественная палата городского округа, взаимодействуя с населением, выявляет проблемные направления, проводит Общественный контроль, результаты которого докладывает в различные органы власти г.о. Домодедово.

**Председатель комиссии Э.А. Абдурахманов**