## Приложение 5
Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Домодедово «Газификация сельских населённых пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019годы» Утвержденной постановлением Администрации городкого окурга Домодедово № 5554 от 28.11.2014
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово
«Газификация сельских населённых пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 1-й год реализации программы 2015 | 2-й год реализации программы 2016 | 3-й год реализации программы 2017 | 4-й год реализации программы 2018 | 5-й год реализации программы 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Основное мероприятие 1 Развитие системы газоснабжения населённых пунктов городского округа Домодедово. | 2015-2019 | Итого | 0 | 178200.74 | 9141.64 | 0 | 149000 | 20059.1 | 0 | Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 178141.64 | 9141.64 | 0 | 149000 | 20000 | 0
1.1 | Мероприятие 1. Проектирование и строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления на улицах Верхняя Павловская, Шоссейная, Московская, Пахринская, Огородная, Нижняя Павловская и Вокзальный проезд в д. Павловское | 2015-2019 | Итого | 0 | 9141.64 | 9141.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДНП «Павловское» | Обеспечение улиц Верхняя Павловская, Шоссейная, Московская, Пахринская, Огородная, Нижняя Павловская и Вокзальный проезд в д. Павловское источниками газификации - газопроводами высокого давления
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 9141.64 | 9141.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2 Разработка проектной документации на строительство газопровода высокого давления для обеспечения газом котельной мкр. Южный и котельной «Лёдово» | 2015-2019 | Итого | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | Инвестор | Комплект проектно-сметной документации, ПОС.
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3 Строительство газопровода высокого давления для обеспечения газом котельной мкр. Южный и котельной «Лёдово» | 2015-2019 | Итого | 0 | 160000 | 0 | 0 | 140000 | 20000 | 0 |  | Обеспечение котельной мкрн. Южный и котельной «Лёдово» источниками газификации - газопроводами высокого давления
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 160000 | 0 | 0 | 140000 | 20000 | 0
1.4 | Мероприятие 4 Проектирование газопроводов высокого, среднего и низкого давления по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, городок «Шубино-2» | 2018-2019 | Итого | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | Управление строительства и городской инфраструктуры | Комплект проектно-сметной документации, ПОС.
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0
| Итого по программе: |  | Итого | 0 | 178200.74 | 9141.64 | 0 | 149000 | 20059.1 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 178141.64 | 9141.64 | 0 | 149000 | 20000 | 0