## Приложение 5
Приложение №4к муниципальной программе городского округа Домодедово "Архитектура и градостроительство" утвержденное постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 № 2297
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово
"Архитектура и градостроительство"
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма I "Разработка Генерального плана развития городского округа"
1 | Основное мероприятие 02 Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Управления строительства и городской инфраструктуры | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)
1.1 | Мероприятие 02.01. Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [8 empty] | Постановление Главы о назначении публичных слушаний, протоколы и заключения по результатам проведенных публичных слушаний/общественных обсуждений и направление их в Мособлархитектуру. Публикация в средствам массовых информации (СМИ) и на официальном сайте Администрации заключения по результатам проведенных публичных слушаний.
1.2 | Мероприятие 02.02. Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [8 empty] | Решение Совета депутатов об утверждении генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа). Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов и утвержденного генерального плана.
2 | Основное мероприятие 03 Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [8 empty] | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)
2.1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [8 empty] | Постановление Главы о назначении публичных слушаний, протоколы и заключения по результатам проведенных публичных слушаний/общественных обсуждений и направление их в Мособлархитектуру. Публикация в средствам массовых информации (СМИ) и на официальном сайте Администрации заключения по результатам проведенных публичных слушаний.
2.2 | Мероприятие 03.02. Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесенение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Управления строительства и городской инфраструктуры | Решение Совета депутатов муниципального образования Московской области об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) и направление соответствующих документов в Мособлархитектуру
3 | Основное мероприятие 04 Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2020-2024 | Итого: | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
3.1 | Мероприятие 04.01. Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2020-2024 | Итого: | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
3.2 | Мероприятие 04.02 Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [8 empty] | Решение Совета депутатов об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) и направление соответствующих документов в Мособлархитектуру
Итого по подпрограмме I : |  | Итого |  | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»
1 | Основное мероприятие 03 Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 3700 | 26715.7 | 4933.8 | 4983.2 | 4983.2 | 4983.2 | 6832.3 | Управления строительства и городской инфраструктуры | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа 72 единиц к 2024 году.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3700 | 19689 | 4267 | 3823 | 3823 | 3823 | 3953
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 7026.7 | 666.8 | 1160.2 | 1160.2 | 1160.2 | 2879.3
1.1 | Мероприятие 03.01. Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме | 2020-2024 | Итого: | 3700 | 26715.7 | 4933.8 | 4983.2 | 4983.2 | 4983.2 | 6832.3 |  | Обеспечение выполнения переданных государственных полномочий
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3700 | 19689 | 4267 | 3823 | 3823 | 3823 | 3953
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 7026.7 | 666.8 | 1160.2 | 1160.2 | 1160.2 | 2879.3
4 | Основное мероприятие 04. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [7 empty] | Управления строительства и городской инфраструктуры | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа 61 единиц к 2024 году.
4.1 | Мероприятие 04.01. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | В пределах средств местного бюджета, направленного на исполнение полномочий Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово | [8 empty] | Сокращение на территории городского округа Домодедово числа самовольных, недостроенных и аварийных объектов
Итого по подпрограмме II : |  | Итого |  | 3700 | 26715.7 | 4933.8 | 4983.2 | 4983.2 | 4983.2 | 6832.3
|  | Средства бюджета Московской области |  | 3700 | 19689 | 4267 | 3823 | 3823 | 3823 | 3953
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 7026.7 | 666.8 | 1160.2 | 1160.2 | 1160.2 | 2879.3
Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»
1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого: | 37529.7 | 78250.62 | 15959.1 | 15718.7 | 15081.16 | 15081.16 | 16410.5 | МКУ «Управление капитального строительства»
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 37529.7 | 78250.62 | 15959.1 | 15718.7 | 15081.16 | 15081.16 | 16410.5
1.1 | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства | 2020-2024 | Итого | 36691.5 | 78250.62 | 15959.1 | 15718.7 | 15081.16 | 15081.16 | 16410.5
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 36691.5 | 78250.62 | 15959.1 | 15718.7 | 15081.16 | 15081.16 | 16410.5
Итого по подпрограмме IV : |  | Итого: |  | 37529.7 | 78250.62 | 15959.1 | 15718.7 | 15081.16 | 15081.16 | 16410.5
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 37529.7 | 78250.62 | 15959.1 | 15718.7 | 15081.16 | 15081.16 | 16410.5
Итого по программе: |  | Итого: |  | 41229.7 | 108966.32 | 20892.9 | 21701.9 | 21064.36 | 21064.36 | 24242.8
|  | Средства бюджета Московской области |  | 3700 | 19689 | 4267 | 3823 | 3823 | 3823 | 3953
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 37529.7 | 89277.32 | 16625.9 | 17878.9 | 17241.36 | 17241.36 | 20289.8