Приложение

к Постановлению Администрации

от 26.09.2013 № 3859

«Приложение 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Домодедово

«Повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Домодедово на 2012-2014 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Закупка, установка и настройка программного обеспечения для функционирования call-центра по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 2012-2014 | 750,00 | 500,00 | 0,00 | 250,00 |  |
|  | Городской округ Домодедово | Бюджет городского округа | 2012-2014 | 550,00 | 300,00 | 0,00 | 250,00 | Администрация городского округа |
|  |  | Бюджет Московской области | 2012 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Проведение работ по созданию защиты персональных данных МФЦ |  | 2012-2014 | 5 450,00 | 2 450,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | Городской округ Домодедово | Бюджет городского округа | 2012-2014 | 2 970,00 | 1470,00 | 0,00 | 1 500,00 | Администрация городского округа |
|  |  |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | МУП «МФЦ» |
|  |  | Бюджет Московской области | 2012 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Закупка компьютерного, серверного и программного обеспечения, оргтехники, мебели |  | 2012-2014 | 2 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 0,00 |  |
|  | городской округ Домодедово | Бюджет городского округа | 2012-2014 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа |
|  |  |  |  | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | МУП «МФЦ» |
|  |  | Бюджет Московской области | 2012 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Разработка и сопровождение прикладного программного обеспечения |  | 2013-2014 | 3 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 2 000,00 | Администрация городского округа Домодедово |
|  | городской округ Домодедово | Бюджет городского округа | 2013-2014 | 3 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 12 050,00 | 3 950,00 | 4 350,00 | 3 750,00 |  |
|  |  | Бюджет городского округа |  | 10 470,00 | 2 370,00 | 4 350,00 | 3 750,00 |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 |  |

»