Приложение к постановлению

Администрации городского округа Домодедово от 17.02.2023 № 699

«Утверждена постановлением

Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2022 № 3301

Муниципальная программа городского округа Домодедово

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

- Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Домодедово Кукин М.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Домодедово Московской области объектами социального назначения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» направлена на обеспечение населения городского округа Домодедово объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» направлена на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Домодедово путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта, а также повышение обеспеченности жителей городского округа Домодедово объектами спортивной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 497 018,30 | 216 931,20 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 369 663,25 | 1 363 844,52 | 402 132,27 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 224 460,02 | 567 720,52 | 430 042,61 | 72 097,60 | 154 599,29 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 4 091 141,59 | 2 148 496,26 | 1 112 261,98 | 380 966,82 | 449 416,53 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в городском округе Домодедово жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни жителей городского округа Домодедово.

Тенденции демографического развития городского округа Домодедово по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Также особо остро ощущается нехватка крытых спортивных объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами, крытых катков с искусственным льдом, плавательных бассейнов. Строительство крытых спортивных объектов позволит круглогодично заниматься физической культурой и спортом всем категориям населения, создаст условия для развития на территории городского округа Домодедово таких востребованных и популярных видов спорта, как хоккей, фигурное катание, плавание, а также игровых видов спорта, будет способствовать более качественной подготовки спортсменов и позволит круглогодично проводить спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, организовывать активный досуг населения.

Помимо строительства новых объектов спорта, приоритетным направлением является модернизация устаревшей и не отвечающей требованиям безопасности материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Домодедово Московской области объектами социального назначения.

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городском округа Домодедово до 2027 года должно увеличиться количество объектов дошкольного и общего образования в целях качественного улучшения услуг образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов дошкольного и общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан городского округа Домодедово спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом граждан.

4. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово                                                                                                                                                                                   «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| N п/п | N подпрограммы XX | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 03 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 2. | 03 | 01 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования муниципальной собственности в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 3. | 03 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 4. | 03 | Е1 | Е1.4 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 5. | 05 | 01 | 05 | Откорректирована проектно-сметная документация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | единица | Количество откорректированной проектно-сметная документации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в городском округе Домодедово за отчетный период |
| 6. | 05 | Р5 | Р5.5 | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в городском округе Домодедово за отчетный период |

5.  Подпрограмма III Строительство (реконструкция) объектов образования

5.1.  Перечень мероприятий подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 | Итого: | 934 916,54 | 95 748,08 |  |  |  |  |  |  | 49 152,74 | 340 599,18 | 449 416,53 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 650 381,56 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 46 695,10 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 284 534,98 | 95 748,08 |  |  |  |  |  |  | 2 457,64 | 31 729,96 | 154 599,29 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 | Итого: | 839 168,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 49 152,74 | 340 599,18 | 499 416,53 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 650 381,56 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 46 695,10 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 188 786,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2 457,64 | 31 729,96 | 154 599,29 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.05 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 95 748,08 | 95 748,08 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 95 748,08 | 95 748,08 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2027 | Итого: | 745 334,87 | 342 288,36 |  |  |  |  | 403 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 475 277,87 | 214 673,05 |  |  |  |  | 260 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 270 057,00 | 127 615,31 |  |  |  |  | 142 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 | Итого: | 745 334,87 | 342 288,36 |  |  |  |  | 403 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 475 277,87 | 214 673,05 |  |  |  |  | 260 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 270 057,00 | 127 615,31 |  |  |  |  | 142 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| 3 | Основное мероприятие E1 Современная школа | 2023-2027 | Итого: | 1 053 592,41 | 433 897,32 | 619 695,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 330 461,09 | 235 628,74 | 94 832,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 399 825,72 | 155 050,08 | 244 775,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие E1.4 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2027 | Итого: | 1 053 592,41 | 433 897,32 | 619 695,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управления строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 330 461,09 | 235 628,74 | 94 832,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 399 825,72 | 155 050,08 | 244 775,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | Х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

|  | Итого по подпрограмме III | Итого: | 2 733 843,82 | 871 933,76 | 1 071 894,34 | 340 599,18 | 449 416,53 | 0,00 | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 456 120,52 | 450 301,79 | 402 132,27 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Домодедово | 954 417,69 | 378 413,47 | 389 674,97 | 31 729,96 | 154 599,29 | 0,00 |  |

5.2.  Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено мероприятием

01.01 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций»

Подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Детский сад на 240 мест по адресу: г. Домодедово, мкр. Южный (ПИР и строительство) | 240 | Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Южный | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 29.03.2024- 06.06.2025 | 01.09.2025 | 346 954,00 | 0,00 | Итого: | 339 751,92 | 0,00 | 49 152,74 | 290 599,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 322 764,32 | 0,00 | 46 695,10 | 276 069,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 16 987,60 | 0,00 | 2457,64 | 14 529,96 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 202,08 | 0,00 | 847,26 | 6 354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Детский сад на 250 мест по адресу: г. Домодедово, мкр. Западный, ул.Текстильщиков (ПИР и строительство | 250 | Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 29.03.2024- 06.06.2026 | 01.09.2026 | 508 944,48 | 0,00 | Итого: | 499 416,53 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 449 416,53 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 327 617,24 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 | 294 817,240 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 171 799,290 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 154 599,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 527,95 | 0,00 | 0,00 | 675,84 | 8 852,11 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 839 168,45 | 0,00 | 49 152,74 | 340 599,18 | 449 416,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 650 381,56 | 0,00 | 46 695,10 | 308 869,22 | 294 817,24 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 188 786,89 | 0,00 | 2 457,64 | 31 729,96 | 154 599,29 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

5.3.  Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.05 «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности» Подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| 1 | Детский сад на 95 мест по адресу: г.о Домодедово, д. Красное (ПИР и строительство) | 95 | Московская область, г.о. Домодедово, д. Красное | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-30.12.2023 | 30.12.2023 | 95 748,08 | 0,00 | Итого: |  | 95 748,08 | 95 748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 95 748,08 | 95 748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: |  | 95 748,08 | 95 748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 95 748,08 | 95 748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Справочные таблицы: |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.4.  Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.03 «Капитальные вложения в объекты общего образования»

Подпрограммы III Строительство (реконструкция) объектов образования

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко (ПИР и строительство) | 550 | Московская область, т.о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022- 06.06.2024 | 01,09.2024 | 902 808,98 | 141 623,49 | Итого: | 745 334,87 | 342 288,36 | 403 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 175,57 | Средства бюджета Московской области | 475 277,87 | 214 673,05 | 260 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 133 447,92 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 270 057,00 | 127 615,31 | 142 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 2 111,38 | Средства бюджета Московской области | 13 739,24 | 6 309,62 | 7 429,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 141 623,49 | Итого: | 745 334,87 | 342 288,36 | 403 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 175,57 | Средства бюджета Московской области | 475 277,87 | 214 673,05 | 260 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 133 447,92 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 270 057,00 | 127 615,31 | 142 441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

5.5.  Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено

мероприятием E1.4 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» Подпрограммы  III Строительство (реконструкция) объектов образования

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Строительство блока школы на 825 мест г.о. Домодедово (этап № 2 общеобразовательной школы на 1100 мест) (ПИР и строительство) | 825 | Московская область, г.о. Домодедово | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021- 06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 165 941,02 | 94 140,11 | Итого: | 1 053 592,41 | 433 897,32 | 619 695,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства Федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 330 461,09 | 235 628,74 | 94 832,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94 140,11 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 399 825,72 | 155 050,08 | 244 775,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 968,09 | Средства бюджета Московской области | 17 240,41 | 7 181,88 | 10 058,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 94 140,11 | Итого: | 1 053 592,41 | 433 897,32 | 619 695,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства Федерального бюджета | 323 305,60 | 43 218,50 | 280 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 330 461,09 | 235 628,74 | 94 832,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94 140,11 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 399 825,72 | 155 050,08 | 244 775,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

6.  Подпрограмма V Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта

6.1.  Перечень мероприятий Подпрограммы V Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2023-2027 | Итого: | 28 352,00 | 28 352,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 28 352,00 | 28 352,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.05 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 28 352,00 | 28 352,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 28 352,00 | 28 352,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Откорректирована проектно-сметная документация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Федеральный проект P5 Спорт – норма жизни | 2023-2027 | Итого: | 1 208 062,67 | 1 208 062,67 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 913 542,73 | 913 542,73 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 807,24 | 120 807,24 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие P5.5 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 2023-2027 | Итого: | 1 208 062,67 | 1 208 062,67 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 913 542,73 | 913 542,73 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 807,24 | 120 807,24 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме V |  | Итого: | 1 236 414,67 | 1 236 414,67 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 913 542,73 | 913 542,73 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 149 159,24 | 149 159,24 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

6.2.  Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено

мероприятием P5.5 «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом» Подпрограммы   V Строительство (реконструкция) объектов образования

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с крытым катком | 60 чел./см. | Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая | Строительство | 30.03.2022- 14.12.2023 | 14.12.2023 | 809 319,120 | 0,00 | Итого: | 598 227,00 | 598 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 173 712,70 | 173 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 364 691,60 | 364 691,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 59 822,70 | 59 822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 11 773,00 | 11 773,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство крытого футбольного манежа | 60 чел./см. | : Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая | Строительство | 30.03.2022- 30.09.2023 | 30.09.2023 | 900 000,000 | 278 442,50 | Итого: | 609 835,67 | 609 835,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170 028,20 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 80 570,01 | Средства бюджета Московской области | 548 851,13 | 548 851,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 844,29 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 60 984,54 | 60 984,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  | 584,45 | Средства бюджета Московской области | 11 137,38 | 11 137,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 208 062,67 | 1 208 062,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 173 712,700 | 173 712,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 913 542,73 | 913 542,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 807,24 | 120 807,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

7.  Подпрограмма  VII Обеспечивающая подпрограмма

7.1.  Перечень мероприятий Подпрограммы VII Обеспечивающая подпрограмма

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 120 883,08 | 40 147,80 | 40 367,64 | 40 367,64 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 883,08 | 40 147,80 | 40 367,64 | 40 367,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 | Итого: | 120 883,08 | 40 147,80 | 40 367,64 | 40 367,64 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации г.о. Домодедово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 883,08 | 40 147,80 | 40 367,64 | 40 367,64 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме VII |  | Итого: | 120 883,08 | 40 147,80 | 40 367,64 | 40 367,64 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 883,08 | 40 147,80 | 40 367,64 | 40 367,64 | 0,00 | 0,00 |  |