## Лист3
Приложение № 4
к муниципальной программе городского округа Домодедово «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса городского округа Домодедово на 2017-2021 годы», утверждённой
постановлением Администрации городского округа Домодедово от 10.11.2016 № 3543
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Домодедово на 2017-2021 годы»
№ | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполне-ния мероприятия | Источники финансиро-вания | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограмм
[6 empty] | 1-й год реализации программы 2017 г. | 2-й год реализации программы 2018 г. | 3-й год реализации программы 2019 г. | 4-й год реализации программы 2020 г. | 5-й год реализации программы 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма I
«Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта на территории городского округа Домодедово на 2017-2021 годы»
1. | Основное мероприятие 1 Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО: | 100018.2 | 460604 | 64313.4 | 112585 | 104003.8 | 92128.6 | 87573.2 | Служба дорожного хозяйства и транспорта | 1. Увеличение доли поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года до 90% к 2019 году. 2) Соблюдение расписания на автобусных маршрутах на уровне 100%.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 278345.8 | 0 | 685 | 99757 | 91206.6 | 86697.2
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100018.2 | 182258.2 | 64313.4 | 111900 | 4246.8 | 922 | 876
1.1 | Мероприятие 1 Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО: | 98367.5 | 456335.6 | 60045 | 112585 | 104003.8 | 92128.6 | 87573.2 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 278345.8 | 0 | 685 | 99757 | 91206.6 | 86697.2
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 98367.5 | 177989.8 | 60045 | 111900 | 4246.8 | 922 | 876
1.2 | Мероприятие 2 Субсидия юридическим лицам, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующим маршрутам на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки пассажирам, имеющих право на льготы при проезде на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам №20 "ул. Ломоносова д.22а - ст. Домодедово", №45 "ст. Домодедово - д.Чурилково" | 2017 -2021 гг. | ИТОГО: | 1650.7 | 4268.4 | 4268.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1650.7 | 4268.4 | 4268.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме I | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 100018.2 | 460604 | 64313.4 | 112585 | 104003.8 | 92128.6 | 87573.2
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 278345.8 | 0 | 685 | 99757 | 91206.6 | 86697.2
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100018.2 | 182258.2 | 64313.4 | 111900 | 4246.8 | 922 | 876
Подпрограмма II
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Домодедово на 2017-2021 годы»
1 | Основное мероприятие 1 Повышение уровня безопасности дорожного движения. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 26371 | 139472.94 | 29899.44 | 50073.5 | 18500 | 20500 | 20500 | Служба дорожного хозяйства и транспорта | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах до 9,5 человек на 100 тыс. населения к 2019 году
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 26371 | 139472.94 | 29899.44 | 50073.5 | 18500 | 20500 | 20500
1.1. | Мероприятие 1 Размещение рекламных конструкций и растяжек на автодорогах городского округа по безопасности дорожного движения. Приобретение комплектов формы одежды для школьных отрядов ЮИД» | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2 Ремонт и устройство искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 833.45 | 4049.08 | 1381.69 | 1117.39 | 350 | 600 | 600 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 833.45 | 4049.08 | 1381.69 | 1117.39 | 350 | 600 | 600
1.3. | Мероприятие 3 Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети металлическими барьерными и пешеходными ограждениями. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 3026.96 | 24588.32 | 11738.2 | 9450.12 | 0 | 1700 | 1700 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3026.96 | 24588.32 | 11738.2 | 9450.12 | 0 | 1700 | 1700
1.4. | Мероприятие 4 Нанесение горизонтальной разметки на дорожное покрытие (в т.ч. разметка пешеходных переходов) | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 9005.98 | 49661.1 | 7607.59 | 11750.99 | 12302.52 | 9000 | 9000 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 9005.98 | 49661.1 | 7607.59 | 11750.99 | 12302.52 | 9000 | 9000
1.5. | Мероприятие 5 Установка дорожных знаков | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 2183.79 | 5055 | 1010.11 | 2251.13 | 393.76 | 700 | 700 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2183.79 | 5055 | 1010.11 | 2251.13 | 393.76 | 700 | 700
1.6. | Мероприятие 6 Обеспечение бесперебойной работы средств организации дорожного движения. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 2044.73 | 30493.02 | 6139.17 | 6330.13 | 5023.72 | 6500 | 6500 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2044.73 | 30493.02 | 6139.17 | 6330.13 | 5023.72 | 6500 | 6500
1.7. | Мероприятие 7 Страхование светофорных объектов | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 8 Установка технических средств организации дорожного движения. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 3339.84 | 5016.59 | 99.68 | 4916.91 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3339.84 | 5016.59 | 99.68 | 4916.91 | 0 | 0 | 0
1.9. | Мероприятие 9 Устройство заездных автобусных карманов с установкой павильонов. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 3957.95 | 2230.21 | 0 | 2230.21 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3957.95 | 2230.21 | 0 | 2230.21 | 0 | 0 | 0
1.10. | Мероприятие 10. Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений техническими средствами (ИДН, пешеходными ограждениями, дорожной разметкой, знаками на желтом светоотражающем фоне и освещением) | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 1978.3 | 16976.62 | 700 | 11976.62 | 400 | 1950 | 1950 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1978.3 | 16976.62 | 700 | 11976.62 | 400 | 1950 | 1950
1.11. | Мероприятие 11. Приобретение и обслуживание мобильного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 0 | 1403 | 1223 | 50 | 30 | 50 | 50 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1403 | 1223 | 50 | 30 | 50 | 50
| Итого по Подпрограмме II | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 26371 | 139472.94 | 29899.44 | 50073.5 | 18500 | 20500 | 20500
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 26371 | 139472.94 | 29899.44 | 50073.5 | 18500 | 20500 | 20500
Подпрограмма III
«Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2017-2021 годы»
1. | Основное мероприятие 1 Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт муниципальных дорог и тротуаров. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 201780.1 | 1552234.5944 | 285386.16 | 512689.63 | 560657.8044 | 96750.5 | 96750.5 | Служба дорожного хозяйства и транспорта | 1. Увеличение парковочного пространства на улично-дорожной сети на 8331 единицы. 2. Увеличение ремонта (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 562,673 тыс. м2 и 73,0 км к 2021 году. 3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,809 км.
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета Московской области | 24283 | 765225.17 | 26383 | 337799.43 | 401042.74 | 0 | 0
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 177497.1 | 787009.4244 | 259003.16 | 174890.2 | 159615.0644 | 96750.5 | 96750.5
1.1. | Мероприятие 1. Ремонт площади Гагарина в микрорайоне Авиационный г. Домодедово | 2017 г. | ИТОГО | 16307.45 | 38816.7 | 38816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2016 г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 16307.45 | 38816.7 | 38816.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2. Текущий ремонт дорог и тротуаров городского округа Домодедово | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 13512.4 | 109847.89 | 25040.45 | 31589.89 | 23217.55 | 15000 | 15000 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 13512.4 | 109847.89 | 25040.45 | 31589.89 | 23217.55 | 15000 | 15000
1.3. | Мероприятие 3. Устройство водоотводных труб, кюветов вдоль ул. Чкалова микрорайона Барыбино г. Домодедово | 2017 г. | ИТОГО | 4179.92 | 4178.92 | 4178.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2016 г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4179.92 | 4178.92 | 4178.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 4. Строительство дороги с тротуарами и велодорожками по ул. Лунная от ул. 25 лет Октября до ул. Триумфальная г. Домодедово | 2017 -2018 гг. | ИТОГО | 47447.66 | 160412.91 | 139296.91 | 21116 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 47447.66 | 160412.91 | 139296.91 | 21116 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 5. Кадастрирование муниципальных автомобильных дорог. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации: «Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в районе улицы 2-я Центральная от пересечения с улицей Гагарина по улицам 1-я Коммунистическая, Северная, Краснодарская до Каширского шоссе км 38,420 г. Домодедово». | 2017 - 2019 г. | ИТОГО | 7704.9 | 15955.1 | 7704.9 | 8250.2 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2015 г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 7704.9 | 15955.1 | 7704.9 | 8250.2 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 7. Технический надзор за качеством выполняемых работ по ремонту муниципальных дорог и тротуаров городского округа Домодедово. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 0 | 4734.48 | 1081.73 | 152.75 | 3500 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 997.62 | 4734.48 | 1081.73 | 152.75 | 3500 | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 41502.2 | 378616.3 | 44991 | 189919.3 | 143706 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 24283 | 334914 | 26383 | 172011 | 136520 | 0 | 0
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17219.2 | 43702.3 | 18608 | 17908.3 | 7186 | 0 | 0
1.9. | Мероприятие 9. Выполнение работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов городского округа Домодедово, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области. | 2017 г. | ИТОГО | 4000 | 10056.22 | 3795.94 | 6260.28 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4000 | 10056.22 | 3795.94 | 6260.28 | 0 | 0 | 0
1.10. | Мероприятие 10. Устройство кюветов и планировка территории прилегающей к автомобильным дорогам по ул. Советская, ул. Набережная и Каширское шоссе г. Домодедово. | 2017 г. | ИТОГО | 6820.15 | 1072.6 | 1072.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2015 г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 6820.15 | 1072.6 | 1072.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Мероприятие 11. Ремонт участка подъездной дороги к д. Буняково от автодороги "Востряково-Ловцово" до СНТ "Востряково", мкр Востряково, г. Домодедово | 2017 г. | ИТОГО | 0 | 1860.5 | 1860.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2015 г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1860.5 | 1860.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Мероприятие 12. Устройство тротуара и велодорожки по ул. Советская мкр.Северный г.Домодедово | 2018 г. | ИТОГО | 0 | 17341.39 | 0 | 17341.39 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2015 г. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 17341.39 | 0 | 17341.39 | 0 | 0 | 0
1.13. | Мероприятие 13. Инженерно-геодезические изыскания. | 2017 г. | ИТОГО | 197.62 | 1081.58 | 549.58 | 500 | 32 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 197.62 | 1081.58 | 549.58 | 500 | 32 | 0 | 0
1.14. | Мероприятие 14. Разработка проектно-сметной документации: «Реконструкция участка дороги по ул. Талалихина км.0+480 - км.1+005 мкр.Западный г.Домодедово». | 2017 г. | ИТОГО | 0 | 11103.34 | 5551.64 | 5551.7 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 11103.34 | 5551.64 | 5551.7 | 0 | 0 | 0
1.15. | Мероприятие 15. Разработка проектно-сметной документации: «Строительство дорог на территории отведенной под индивидуальное жилищное строительство вблизи д. Бортнево Повадинского административного округа». | 2017 г. | ИТОГО | 0 | 903.48 | 903.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 903.48 | 903.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Мероприятие 16. Разработка проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт участка дороги "Подъезд к санаторию "Подмосковье"». | 2017-2018 г. | ИТОГО | 0 | 7268.32 | 3634.22 | 3634.1 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 7268.32 | 3634.22 | 3634.1 | 0 | 0 | 0
1.17. | Мероприятие 17. Разработка проектно-сметной документации: «Устройство тротуара и велодорожки по ул. Советская мкр.Северный г.Домодедово"». | 2017 г. | ИТОГО | 0 | 1925.91 | 1925.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1925.91 | 1925.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Мероприятие 18. Ремонт участка дороги "Подъезд к санаторию "Подмосковье" Никитский административный округ го Домодедово | 2017 г. | ИТОГО | 0 | 441.61 | 441.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 441.61 | 441.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Мероприятие 19. Ремонт дорожного покрытия на территории отведенной под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. | 2017 - 2018 г. | ИТОГО | 0 | 22396.4 | 4540.07 | 13055.43 | 4800.9 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 22396.4 | 4540.07 | 13055.43 | 4800.9 | 0 | 0
1.20. | Мероприятие 20. Устройство тротуара от остановки "Поворот на санаторий Подмосковье до поселка Санаторий "Подмосковье". | 2018 г. | ИТОГО | 0 | 3621.51 | 0 | 3621.51 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 3621.51 | 0 | 3621.51 | 0 | 0 | 0
1.21. | Мероприятие 21. Устройство тротуара по ул. 2-я Коммунистическая мкр.Северный г.Домодедово | 2018 г. | ИТОГО | 0 | 1018.35 | 0 | 1018.35 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1018.35 | 0 | 1018.35 | 0 | 0 | 0
1.22. | Мероприятие 22. Расширение проезжей части и устройство круговой развязки на пересечении улиц Корнеева и Кутузовский проезд мкр. Центральный г. Домодедово | 2018 г. | ИТОГО | 0 | 1172.98 | 0 | 1172.98 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1172.98 | 0 | 1172.98 | 0 | 0 | 0
1.23. | Мероприятие 23. Устройство придорожного кювета с укладкой переливных труб вдоль дороги по ул. Успенская, мкр.Востряково | 2018 г. | ИТОГО | 0 | 895.5 | 0 | 895.5 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 895.5 | 0 | 895.5 | 0 | 0 | 0
1.24. | Мероприятие 24. Строительство, реконструкция и ремонт тротуаров. | 2018 -2021 гг. | ИТОГО | 0 | 33290.82 | 0 | 20350.72 | 12940.1 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 33290.82 | 0 | 20350.72 | 12940.1 | 0 | 0
1.25. | Мероприятие 25. Ремонт участка дороги по ул. Дачная мкр. Северный г. Домодедово | 2018 гг. | ИТОГО | 0 | 1254 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1254 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0
1.26. | Мероприятие 26. Ремонт дороги к храму в с. Кузовлево Лобановский а/о г.о. Домодедовопо | 2018 гг. | ИТОГО | 0 | 1332.15 | 0 | 1332.15 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1332.15 | 0 | 1332.15 | 0 | 0 | 0
1.27. | Мероприятие 27. Ремонт дороги от ул. Советская до ул. Садовая через дворовую территорию д.62 ул. Советская мкр. Северный г. Домодедово | 2018 гг. | ИТОГО | 0 | 5054.54 | 0 | 5054.54 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 5054.54 | 0 | 5054.54 | 0 | 0 | 0
1.28. | Мероприятие 28. Ремонт перекрестка ул. Кирова - ул. Советская мкр. Центральный г. Домодедово | 2018 гг. | ИТОГО | 0 | 910.2 | 0 | 910.2 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 910.2 | 0 | 910.2 | 0 | 0 | 0
1.29. | Мероприятие 29. Ремонт дороги по д. Поливаново Никитский а/о г. Домодедово | 2018 гг. | ИТОГО | 0 | 4994.41 | 0 | 4994.41 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 4994.41 | 0 | 4994.41 | 0 | 0 | 0
1.30. | Мероприятие 30. Строительство автомобильных дорог общего пользования с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области | 2018 -2019 гг. | ИТОГО | 0 | 452959.22 | 0 | 174514.23 | 278444.99 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 430311.17 | 0 | 165788.43 | 264522.74 | 0 | 0
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 22648.05 | 0 | 8725.8 | 13922.25 | 0 | 0
1.30.1. | Мероприятие 30.1. Улично-дорожная сеть вокруг третьего квартала мкр. "Южный" по адресу: Московская область г. Домодедово | 2018 -2019 гг. | ИТОГО | 0 | 249834.42 | 0 | 49966.89 | 199867.53 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 237342.693 | 0 | 47468.54 | 189874.153 | 0 | 0
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 12491.727 | 0 | 2498.35 | 9993.377 | 0 | 0
1.30.2. | Мероприятие 30.2. Подготовка территории строительства объекта: Улично-дорожная сеть вокруг третьего квартала мкр. "Южный" по адресу: Московская область г. Домодедово | 2018 г. | ИТОГО | 0 | 43850.26 | 0 | 43850.26 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 41657.73 | 0 | 41657.73 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2192.53 | 0 | 2192.53 | 0 | 0 | 0
1.30.3. | Мероприятие 30.3. Магистральная улица районного значения для обеспечения транспортной доступности 4 квартала мкр. "Южный" г. Домодедово | 2018 -2019 гг. | ИТОГО | 0 | 146120.51 | 0 | 67543.05 | 78577.46 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 138814.437 | 0 | 64165.85 | 74648.587 | 0 | 0
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 7306.073 | 0 | 3377.2 | 3928.873 | 0 | 0
1.30.4. | Мероприятие 30.4. Подготовка территории строительства объекта: Магистральная улица районного значения для обеспечения транспортной доступности 4 квартала мкр. "Южный" г. Домодедово | 2018 гг. | ИТОГО | 0 | 13154.03 | 0 | 13154.03 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 12496.31 | 0 | 12496.31 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 657.72 | 0 | 657.72 | 0 | 0 | 0
1.31. | Мероприятие 31. Корректировка проектно-сметной документации: «Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в районе улицы 2-я Центральная от пересечения с улицей Гагарина по улицам 1-я Коммунистическая, Северная, Краснодарская до Каширского шоссе км 38,420 г. Домодедово». | 2018-2019 гг. | ИТОГО | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
1.32. | Мероприятие 32. Ремонт дороги до СНТ Ласточка мкр. Южный г. Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0
1.33. | Мероприятие 33. Ремонт участка дороги Подъезд к д. Буняково (ул. Полевая) от Лямцевского кладбища Краснопутьский а/о го Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 6476.82 | 0 | 0 | 6476.82 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 6476.82 | 0 | 0 | 6476.82 | 0 | 0
1.34. | Мероприятие 34. Ремонт проездов от Каширского Шоссе до ул. Зеленая (у ДК Мир) мкр. Западный г. Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 4564.6735 | 0 | 0 | 4564.6735 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 4564.6735 | 0 | 0 | 4564.6735 | 0 | 0
1.35. | Мероприятие 35. Устройство подъезда с тротуаром к д. 107с50 Каширское шоссе г.Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 895.67 | 0 | 0 | 895.67 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 895.67 | 0 | 0 | 895.67 | 0 | 0
1.36. | Мероприятие 36. Ремонт участка дороги по ул. Пионерская с.Ям Ямской а/о го Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 2559.521 | 0 | 0 | 2559.521 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2559.521 | 0 | 0 | 2559.521 | 0 | 0
1.37. | Мероприятие 37. Ремонт участка дороги с устройством тротуара по ул. Подольский проезд мкр. Центральный г Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 2573.61 | 0 | 0 | 2573.61 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2573.61 | 0 | 0 | 2573.61 | 0 | 0
1.38. | Мероприятие 38. Устройство дополнительных парковочных мест по ул. Парковая ГПЗ Константиново Никитский а/о го Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
1.39. | Мероприятие 39. Переустройство газопровода высокого давления Р=0,6 МПа, Д=250, 110 мм, проложенного в районе д. Редькино, газопровода высокого давления Р=0,6 МПа, Д=89, 108 мм, проложенного на д. Редькино, газопровода низкого давления Р=0,005 МПа, Д=110 мм, проложенного к д.51, 52, 53 в районе д. Редькино по адресу: М.О. г. Домодедово, мкр «Южный». | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0
1.40. | Мероприятие 40. Корректировка проектно-сметной документации: «Строительство автомобильной дороги по ул.2-я Центральная от пересечения с ул.Гагарина по улицам 1-я Коммунистическая, Северная, Краснодарская до Каширского шоссе км.38,420 г.Домодедово». | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 35585 | 0 | 0 | 35585 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 35585 | 0 | 0 | 35585 | 0 | 0
1.41. | Мероприятие 41. Подготовка территории строительства объекта: Улично-дорожная сеть вокруг третьего квартала мкр. "Южный" по адресу: Московская область г. Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
1.42. | Мероприятие 42. Разработка проектной и рабочей документации на улучшение пропускной способности автомобильной дороги по ул.Гагарина на пересечении с ул. Дачная г.Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 2478.52 | 0 | 0 | 2478.52 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2478.52 | 0 | 0 | 2478.52 | 0 | 0
1.43. | Мероприятие 43. Разработка проектной и рабочей документации на улучшение пропускной способности автомобильной дороги по ул.Кирова на пересечении с Кутузовским проездом г.Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 2943.2 | 0 | 0 | 2943.2 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2943.2 | 0 | 0 | 2943.2 | 0 | 0
1.44. | Мероприятие 44. Устройство парковки у д. 10, Кутузовский проезд г. Домодедово | 2019 гг. | ИТОГО | 0 | 3339.25 | 0 | 0 | 3339.25 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 3339.25 | 0 | 0 | 3339.25 | 0 | 0
1.45. | Мероприятие 45. Дополнительные работы по ремонту дорог и тротуаров. | 2019 - 2021 г. | ИТОГО | 0 | 163501 | 0 | 0 | 0 | 81750.5 | 81750.5 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 163501 | 0 | 0 | 0 | 81750.5 | 81750.5
2. | Основное мероприятие 2 Содержание дорог и тротуаров | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 122515.9 | 1014000 | 123000 | 197000 | 160000 | 267000 | 267000 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» | Поддержание доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированных по содержанию на уровне 100 %
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 122515.9 | 1014000 | 123000 | 197000 | 160000 | 267000 | 267000
| Итого по Подпрограмме III | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 324296 | 2566234.5944 | 408386.16 | 709689.63 | 720657.8044 | 363750.5 | 363750.5
|  |  | Средства бюджета Московской области | 24283 | 765225.17 | 26383 | 337799.43 | 401042.74 | 0 | 0
|  | 2017 - 2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 300013 | 1801009.4245 | 382003.16 | 371890.2 | 319615.0644 | 363750.5 | 363750.5
Подпрограмма IV
«Обеспечение ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов городского округа Домодедово на 2017-2021 годы.»
1 | Основное мероприятие 1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов. | 2017 -2021 гг. | ИТОГО | 8449.5 | 10601.9 | 10601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований на 61,94 тыс. м2
|  | 2015 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 8449.5 | 10601.9 | 10601.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 1. Ремонт дворовой территории д.3,4 ул. Домодедовское шоссе, ГПЗ "Константиново" г. Домодедово. | 2016 - 2017 гг. | ИТОГО | 5235.11 | 5235.11 | 5235.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2015 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5235.11 | 5235.11 | 5235.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2. Ремонт дворовой территории д.71-74 военного городка Долматово, Растуновский а/о г. Домодедово. | 2016 - 2017 гг. | ИТОГО | 3214.39 | 3214.39 | 3214.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2015 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3214.39 | 3214.39 | 3214.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Домодедово, ул. Советская, д. 62, д. 62/1" | 2017 гг. | ИТОГО | 0 | 2152.4 | 2152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  | 2015 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2152.4 | 2152.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме IV |  | ИТОГО | 8449.5 | 10601.9 | 10601.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 8449.5 | 10601.9 | 10601.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе: |  | ИТОГО | 459134.7 | 3176913.4345 | 513200.9 | 872348.13 | 843161.6044 | 476379.1 | 471823.7
|  |  | Средства бюджета Московской области | 24283 | 1043570.97 | 26383 | 338484.43 | 500799.74 | 91206.6 | 86697.2
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 434851.7 | 2133342.4644 | 486817.9 | 533863.7 | 342361.8644 | 385172.5 | 385126.5