## Лист1
Приложение №4 к муниципальной программе городского округа Домодедово Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Домодедово на 2017-2021 годы", утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово от 07.12.2016 № 3917
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Экология и окружающая среда городского округа Домодедово на 2017-2021 годы"
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финанси- рования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующе- му году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 1-й год реализации программы 2017 г. | 2-й год реализации программы 2018 г. | 3-й год реализации программы 2019 г. | 4-й год реализации программы 2020 г. | 5-й год реализации программы 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
Наименование подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды городского округа Домодедово на 2017-2021 годы"
1. | Основное мероприятие 1. Изучение компонентов окружающей природной среды | 2018-2021 | Итого | 0 | 2600 | 0 | 800 | 600 | 600 | 600
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2100 | 0 | 600 | 600 | 600 | 300 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300
1.1. | Мероприятие 1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха | 2018-2020 | Итого | 0 | 500 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 |  | Оценка качества атмосферного воздуха на выделенных участках территории городского округа Домодедово.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 500 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2. Обследование качества воды малых рек | 2018-2021 | Итого | 0 | 1450 | 0 | 300 | 250 | 300 | 600 |  | Оценка качества воды по гидрохимическим показателям в основные фазы гидрологического режима малых рек, протекающих по территории городского округа Домодедово.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 950 | 0 | 100 | 250 | 300 | 300 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300
1.3. | Мероприятие 3. Обследование состояния поверхностных вод (прудов) | 2019 | Итого | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | Характеристика состояния поверхностных (прудов)
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 4. Оценка влияния очистных вооружений на состояние поверхностных вод | 2018-2020 | Итого | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | Снижение объема сброса загрязненных сточных вод и повыние качества очистки сточный вод на 30% к 2021г.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | МУП "Домодедовский водоканал". Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 5. Анализ данных по садовым некоммерческим товариществам, как источника негативного воздействия на окружающую среду | 2018 | Итого | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение анализа данных по садовым некоммерческим товариществам, как источника негативного воздействия на окружающую среду, для принятия оперативных решений по снижению негативного воздействия.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 6. Анализ мест централизованного сбора отходов | 2018 | Итого | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение анализа мест централизованного сбора отходов и подготовка комплекта электронных карт.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 7. Выявление мест несанкционированных свалок и проведение анализа их образования | 2018 | Итого | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение работ по выявлению мест образования несанкциониро-ванных свалок для принятия мер во избежании повторного образования свалок в выявленных местах.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 2. Ликвидация несанкциониро-ванных (стихийных) свалок (навалов) | 2017-2021 | Итого | 5560 | 17050 | 4400 | 6500 | 2700 | 2700 | 750 |  | Х
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5560 | 17050 | 4500 | 6500 | 2700 | 2700 | 750 | МБУ "Комбинат благоустрой-ства"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1. Вывоз несанкциониро-ванных (стихийных) свалок (навалов) | 2017-2021 | Итого | 5560 | 17050 | 4400 | 6500 | 2700 | 2700 | 750 |  | Ликвидация выявленных несанкциониро-ванных свалок- 100%
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5560 | 17050 | 4400 | 6500 | 2700 | 2700 | 750 | МБУ "Комбинат благоустрой-ства"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 3. Экологическое образование и воспитание, информирование и пропаганда экологических знаний населения | 2017-2021 | Итого | 100 | 1400 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100 | 1400 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1. Разработка и издание детского экологического атласа типографским способом | 2021 | Итого | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | Количество изданной экологической литературы-детский экологический атлас типографским способом в количестве 30 ед. в 2021 г.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 2. Проведение Общероссийских Дней защиты от Экологической опасности, Всемирного дня охраны природы, акций, конференций | 2017-2021 | Итого | 100 | 900 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | Расходы на природоохран- ную деятельность, установленных муниципальной экологической программой к нормативу расходов на природоохран- ную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) Воспитание экологической грамотности, экологической культуры населения и подрастающего поколения.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100 | 900 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Мероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности - постоянно (конкурсы, акции, выставки и пр.) | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | В объемах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Мероприятие 4. Проведение экологических субботников и субботников по уборке территории | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение качества окружающей среды, оздоровление экологической обстановки городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | В объемах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 4. Проведение очистки водоемов в целях улучшения качества окружающей среды | 2017-2021 | Итого | 100 | 1050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 650
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100 | 1050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 650
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 1. Очистка береговых зон водоемов городского округа Домодедово | 2017-2021 | Итого | 100 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 |  | Увеличение количества очищенных береговых зон водоемов к 2021г. до 52 ед.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | Отдел агрокомплекса и экологии; МБУ "Комбинат благоустройства"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Мероприятие 2. Обустройство и содержание зон отдыха | 2020-2021 | Итого | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | Обустройство 2-х зон отдыха, без купания к 2021г.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | МБУ "Комбинат благоустройства"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1. |  | Итого | 0 | 22200 | 4700 | 7600 | 3600 | 3600 | 2700
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 21700 | 4700 | 7400 | 3600 | 3600 | 2400
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300
Наименование подпрограммы 2 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Домодедово на 2017-2021 годы"
1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности гидротехничес-ких сооружений | 2017-2019 | Итого | 120 | 11260 | 160 | 4200 | 3200 | 3200 | 500
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 | 11260 | 160 | 4200 | 3200 | 3200 | 500
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1. Обследование гидротехниче- ских сооружений находящихся в муниципальной собственности | 2017-2019 | Итого | 120 | 360 | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | Количество обследованных гидротехничес-ких сооружений (ГТС) находящихся в муниципальной собственности к 2019 г. - 15 ед.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 | 360 | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2. Обследование гидротехничес- ких сооружений расположенных на территории городского округа Домодедово (в период весеннего половодья) | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество гидротехничес-ких сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений, к 2018г. -100%
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | В объемах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3. Проведение плановых работ по содержанию гидротехничес-ких сооружений находящихся в муниципальной собственности | 2018-2020 | Итого | 0 | 8700 | 0 | 3000 | 3000 | 2700 | 0 |  | Содержание в надлежащем состоянии гидротехничес-ких сооружений находящихся в муниципальной собственности
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "Комбинат благоустройства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 8700 | 0 | 3000 | 3000 | 2700 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 4. Количество гидротехничес-ких сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана проектно-сментая документация | 2018-2021 | Итого | 0 | 2200 | 0 | 1000 | 200 | 500 | 500 |  | Разработка проектно-сметной документации для проведения работ по ремонту гидротехничес-ких сооружений
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "Комбинат благоустройства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2200 | 0 | 1000 | 200 | 500 | 500
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | Итого | 120 | 11260 | 160 | 4200 | 3200 | 3200 | 500
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 | 11260 | 160 | 4200 | 3200 | 3200 | 500
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование подпрограммы 3.«Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов и лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории городского округа Домодедово на 2017-2021 годы».
1 | Основное мероприятие 1. Санитарно-оздоровительные мероприятия по вырубке заварийных,сухостойных и больных деревьев | 2017-2021 | Итого | 2393 | 10045 | 4295 | 250 | 1550 | 1550 | 2400
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2143 | 8745 | 4545 | 0 | 1300 | 1300 | 2100 | МБУ "Комбинат благоустрой-ства"
|  |  | Внебюджетные средства | 250 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300
1.1. | Мероприятие 1. Проведение санитарно-оздоровитель-ных мероприятий по вырубке аварийных, сухостойных и больных деревьев | 2017-2021 | Итого | 2143 | 8045 | 4045 | 0 | 1300 | 1300 | 1400
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2143 | 8045 | 4045 | 0 | 1300 | 1300 | 1400 | МБУ "Комбинат благоустрой-ства"
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2. Восстановление зон озелененных территорий | 2017-2021 | Итого | 250 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 250 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300
2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация зеленых насаждений | 2017-2021 | Итого | 0 | 2200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 800
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 800 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1. Получение данных о количестве и качестве зеленых насаждений, произрастающих в границах зон озелененных территорий городского округа Домодедово | 2017-2021 | Итого | 0 | 2200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 800
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 800 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 3. Проведение работ по уничтожению сорной растительности |  | Итого | 1000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1. Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского территории общего пользования городского округа Домодедово |  | Итого | 1000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3. |  | Итого | 3393 | 12845 | 5395 | 550 | 1850 | 1850 | 3200
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2643 | 11245 | 4845 | 300 | 1600 | 1600 | 2900
|  |  | Внебюджетные средства | 750 | 1600 | 550 | 250 | 250 | 250 | 300
| ВСЕГО по программе |  | Итого | 3513 | 46305 | 10255 | 12350 | 8650 | 8650 | 6400
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2763 | 44205 | 9705 | 11900 | 8400 | 8400 | 5800
|  |  | Внебюджет-ные средства | 750 | 2100 | 550 | 450 | 250 | 250 | 600