- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 № 596

О проведении месячника благоустройства

территории городского округа Домодедово

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и в целях принятия мер по наведению порядка и чистоты на территории городского округа Домодедово по окончании зимнего периода, улучшения санитарного состояния и благоустройства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 14 апреля по 14 мая 2018 года месячник благоустройства территории городского округа Домодедово и определить 21.04.2018  днем проведения общегородского субботника.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово (Калямина Т.Н.) организовать работы по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово.

- Заместителям председателя комитета – начальникам территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово организовать работы по проведению месячника благоустройства на подведомственной им территории с привлечением населения и общественных организаций.

- Руководителям предприятий, организаций, учреждений оказать содействие в предоставлении необходимой техники и сотрудников для участия в мероприятиях по проведению месячника благоустройства территории.

- Утвердить состав комиссии по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово (прилагается).

- Утвердить план мероприятий по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период с 14 апреля по 14 мая 2018 года. (прилагается)

- Финансовому управлению Администрации городского округа Домодедово    Московской области (Езопова Л.М.)  выделить финансовые средства для оплаты работ по ликвидации несанкционированных свалок.

- Отчеты о проделанной работе исполнителям, указанным в плане мероприятий по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период с           14 апреля по  14 мая 2018 года, представлять в Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово до 12.00 часов 21.04.2018  на электронный адрес: bukina@domod.ru по форме согласно Приложениям к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. Заместителя главы Администрации городского округа Калямину Т.Н.

Глава городского округа					 	    А.В. Двойных

Утвержден

постановлением администрации городского округа Домодедово

от 30.03.2018 № 596

- С О С Т А В

комиссии по проведению месячника благоустройства территории

городского округа Домодедово

- Председатель комиссии:

Калямина Т.Н.	- И.о. заместителя Главы Администрации городского округа   Домодедово;

- Заместитель председателя комиссии:

Лобачева Е.С.	- заместитель начальника управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово;

- Члены комиссии:

- Евсеева И.М.             -  председатель комитета по территориальному управлению;

- Москвичев Н.А. 	– начальник  организационного управления;

Белухин Г.А.	- начальник службы - главный архитектор Администрации городского округа Домодедово;

Жарикова С.М.	- начальник отдела по работе с территориями управления ЖКХ Администрации городского округа Домодедово;

Миронов Ф.Ф. 	 – начальник отдела агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово;

Рябов С.Б.	- начальник отдела сферы обращения;

Сударев О.Н.		- директор МБУ «Комбинат благоустройства»;

Букина Т.Е	.         -  главный инспектор отдела благоустройства Управления ЖКХ;

Мальцева М.В.	- начальник территориального отдела № 24 Госадмтехнадзора

Московской области (по согласованию).

Утвержден

постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 30.03.2018 № 596

План мероприятий

по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово в период с 14 апреля по 14 мая 2018 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доведение плана мероприятий по проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово до исполнителей. | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, Комитет по культуре делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово, Управление образования Администрации городского округа Домодедово | до 14.04.2018 |
| 2 | Заготовка строительных и ремонтных материалов, уборочного инвентаря, посадочного материала для озеленения и очистки территории городского округа Домодедово. | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. | до 14.04.2018 |
| 3 | Проверка готовности предприятий, организаций и управляющих компаний к проведению месячника благоустройства территории городского округа Домодедово до исполнителей. | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. | до 14.04.2018 |
| 4 | Очистка площадей, дорог, тротуаров от песка, грязи и мусора. Восстановление (ремонт) дорожного покрытия, пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков и дорожной разметки. Ямочный ремонт нарушенных твердых покрытий, отсыпка пешеходных дорожек. | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово и подрядные организации, осуществляющие комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров. Собственники, владельцы или пользователи объектов или территорий. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 5 | Очистка системы ливневой канализации, водоотводных кюветов и канав от грязи и мусора. Приведение в надлежащее состояние инженерных наружных коммуникаций (тепловых коллекторов, колодцев) | МУП «Домодедовский водоканал», МУП «Теплосеть», Домодедовский РУАД, Филиал Домодедово ЗАО «Мостотрестсервис», подрядные организации по обслуживанию тротуаров и дорог. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 6 | Уборка улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков и закрепленных территорий. | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, жители городского округа Домодедово. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 7 | Вырубка сухостойных деревьев, обрезка деревьев и кустарников на территории общего пользования и закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, физ. лицами. | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, жители индивидуальной жилой застройки городского округа Домодедово. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 8 | Пересадка деревьев и кустарников (саженцы) с территории общего пользования городского округа Домодедово, покрытой зелеными насаждениями на требующие озеленения территории. Побелка стволов деревьев, восстановление газонов. Установка вазонов для высадки цветов. | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, жители городского округа Домодедово. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 9 | Ремонт, приведение в надлежащее состояние автобусных остановок, железнодорожных станций, автовокзалов. | Балансодержатели. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 10 | Ремонт внутридворовых детских игровых и спортивных площадок. Установка и ремонт городской мебели. | МБУ «Комбинат благоустройства», Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово, Управляющие компании многоквартирными жилыми домами, подрядные организации, обслуживающие территории общего пользования городского округа Домодедово. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 11 | Ремонт и покраска ограждений, бордюров, цоколей, фасадов зданий, сооружений, вазонов, урн, скамеек на территориях учреждений и объектах культуры. | Управление образования, Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 12 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, мемориалов и памятников | МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела», Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 13 | Приведение в надлежащее состояние опор наружного и уличного освещения. Восстановление освещения и архитектурно-художественной подсветки. Производство работ, связанных с содержанием зеленых насаждений в охранной зоне ЛЭП. | Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго», Домодедовские электрические сети, филиал ПАО «МОЭСК» ЮЭС. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 14 | Очистка территорий садоводческих некоммерческих товариществ и прилегающей к их границам территории (не менее 5 метров). Оборудование контейнерных площадок, заключение договоров на вывоз ТБО. | Председатели садоводческих некоммерческих товариществ. | Постоянно |
| 15 | Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы, ремонт и покраска рекламных щитов, досок объявлений. | Балансодержатели, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, МБУ «Комбинат благоустройства» Рекламораспространители (в соответствии с условиями договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций). | Постоянно |
| 16 | Информирование населения и работников предприятий, организаций и учреждений о проведении месячника благоустройства территории городского округа и дате проведения общегородского субботника. | Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. Средства массовой информации. | до 14.04.2018 |
| 17 | Выявление, предоставление информации о местонахождении и объемах несанкционированных свалок строительных, бытовых и древесно-растительных отходов. | Отдел агрокомплекса и экологии, отдел сферы обращения, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, МБУ «Комбинат благоустройства», руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. | Постоянно |
| 18 | Подготовка сметной документации и ликвидация несанкционированных свалок | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, МБУ «Комбинат благоустройства» | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 19 | Очистка территорий в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач, линий связи от мусора и сухостоя. | Железнодорожная дистанция электроснабжения Московско-Курского отделения ФГУП «Московская железная дорога», Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго», филиал ПАО «МОЭСК» ЮЭС, дорожные и подрядные организации, осуществляющие комплекс работ по содержанию дорог. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 20 | Оборудование пунктов мойки и чистки колес автотранспорта в период весенней распутицы на строительных объектах. | Руководители строительных организаций. | Постоянно |
| 21 | Сезонная замена витрин | Отдел сферы обращения, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, руководители организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 22 | Тематическое оформление общественных пространств | Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, отдел сферы обращения, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, руководители организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. | Постоянно |
| 23 | Удаление граффити (изображения, рисунки или надписи), выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях промышленных и коммунальных объектов, не соответствующие архитектурно-художественному облику городского округа Домодедово | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, Управление строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа Домодедово, отдел сферы обращения, руководители организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности. | Постоянно |
| 24 | Вывоз брошенных разукомплектованных транспортных средств и пеналов | Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово, ОГИБДД УМВД | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 25 | Организация рейдов с целью выявления нарушений в части соблюдения требований чистоты и порядка на территории городского округа Домодедово и привлечения виновных к административной ответственности. | Территориальный отдел № 24 Госадмтехнадзора МО, Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, Отдел Роспотребнадзора. | с 14.04.2018 по 14.05.2018 |
| 26 | Привлечение жителей к участию в месячнике благоустройства уличных, дворовых территорий и в общегородском субботнике | Председатели уличных комитетов, председатели советов домов, старшие по домам, старосты сел, деревень. | с 14.04.2018 по 14.05.2018; 21.04.2018 |
| 27 | Представление отчетов о проделанной работе в Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово, для подготовки сводного отчета | Заместители председателя комитета – начальники территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово и административных округов городского округа Домодедово комитета по территориальному управлению Администрации городского округа Домодедово | с 14.04.2018 по 14.05.2018; 21.04.2018 |

Примечание:  Руководители предприятий, учреждений организаций представляют отчеты о проделанной работе, с нарастающим итогом, в установленные настоящим планом сроки заместителям председателя Комитета по территориальному управлению – начальникам территориальных отделов микрорайонов г. Домодедово или административных округов городского округа Домодедово Администрации городского округа Домодедово, в установленные планом сроки, для подготовки сводного отчета в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.