## Приложение 5
Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Домодедово «Газификация сельских населённых пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019годы» Утвержденной постановлением Администрации городкого окурга Домодедово № 5554 от 28.11.2014
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово
«Газификация сельских населённых пунктов городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 1-й год реализации программы 2015 | 2-й год реализации программы 2016 | 3-й год реализации программы 2017 | 4-й год реализации программы 2018 | 5-й год реализации программы 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Основное мероприятие 1 Развитие системы газоснабжения населённых пунктов городского округа Домодедово. | 2015-2019 | Итого | 0 | 219070.74 | 9141.64 | 0 | 149000 | 20059.1 | 40870 | Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2959.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 2900
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 216111.64 | 9141.64 | 0 | 149000 | 20000 | 37970
1.1 | Мероприятие 1. Проектирование и строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления на улицах Верхняя Павловская, Шоссейная, Московская, Пахринская, Огородная, Нижняя Павловская и Вокзальный проезд в д. Павловское | 2015-2019 | Итого | 0 | 9141.64 | 9141.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДНП «Павловское» | Обеспечение улиц Верхняя Павловская, Шоссейная, Московская, Пахринская, Огородная, Нижняя Павловская и Вокзальный проезд в д. Павловское источниками газификации - газопроводами высокого давления
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 9141.64 | 9141.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2 Разработка проектной документации на строительство газопровода высокого давления для обеспечения газом котельной мкр. Южный и котельной «Лёдово» | 2015-2019 | Итого | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | Инвестор | Комплект проектно-сметной документации, ПОС.
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 3 Строительство газопровода высокого давления для обеспечения газом котельной мкр. Южный и котельной «Лёдово» | 2015-2019 | Итого | 0 | 160000 | 0 | 0 | 140000 | 20000 | 0 |  | Обеспечение котельной мкрн. Южный и котельной «Лёдово» источниками газификации - газопроводами высокого давления
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 160000 | 0 | 0 | 140000 | 20000 | 0
1.4 | Мероприятие 4 Проектирование газопроводов высокого, среднего и низкого давления по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, городок «Шубино-2» | 2018-2019 | Итого | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | Управление строительства и городской инфраструктуры | Комплект проектно-сметной документации, ПОС.
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0
1.5 | Мероприятие 5 Проектирование и строительство газопровода до технопарка «Долматово» по адресу: Московская область, г. Домодедово, вблизи с. Долматово | 2019 | Итого | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Инвестор | Обеспечение технопарка «Долматово» по адресу: Московская область, г. Домодедово, вблизи с. Долматово источниками газификации - газопроводами высокого давления
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
1.6 | Мероприятие 6 Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения | 2019 | Итого | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Управление строительства и городской инфраструктуры | Получение технических условий, строительство газопровода до границы земельного участка
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
1.7 | Мероприятие 7 Проектирование и строительство газопровода по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Леваневского. | 2019 | Итого | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | Управление строительства и городской инфраструктуры | Обеспечение объекта по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Одинцово (ФАП) источниками газификации
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
1.8 | Мероприятие 8 Проектирование и строительство газопровода по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Одинцово (ФАП). | 2019 | Итого | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | Управление строительства и городской инфраструктуры | Обеспечение объекта по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Леваневского источниками газификации
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
1.9 | Мероприятие 9 Проектирование и строительство газгольдеров и газопроводов к жилым домам по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, тер. Шубино-2. | 2019 | Итого | 0 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970 | МУП "Теплосеть" | Газификация многоквартрных жилых домов по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, тер. Шубино-2
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970
| Итого по программе: |  | Итого | 0 | 219070.74 | 9141.64 | 0 | 149000 | 20059.1 | 40870
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2959.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 2900
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 216111.64 | 9141.64 | 0 | 149000 | 20000 | 37970