## Подпрограмма1
Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Домодедово
от 26.12.2025 № 4369
7. Подпрограмма I "Комфортная городская среда"
7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11
1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0 | 387809.27 | 291669.27 | 96140 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 111328.45 | 48933.59 | 62394.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 134371.04 | 100625.9 | 33745.14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 289282 | 289282 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 47369.93 | 47369.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 99802.29 | 99802.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 2387.27 | 2387.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1563.66 | 1563.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 823.61 | 823.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 96140 | 0 | 96140 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 62394.86 | 0 | 62394.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 33745.14 | 0 | 33745.14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены скверы, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 377401.85 | 243816.76 | 40432.14 | 56120.95 |  |  |  |  | 37032 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 170170.99 | 146285.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23885.64 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 207230.86 | 97531.41 | 40432.14 | 56120.95 |  |  |  |  | 13146.36 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение городского округа Домодедово "Управление капитального строительства
2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 0 | 37032 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37032 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 23885.64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23885.64 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 13146.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13146.36 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Изготовлено и установлено стел | X | шт. |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.1. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 0 | 211522.05 | 211522.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 138546.94 | 138546.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 72975.11 | 72975.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 15400 | 20949.74 | 20949.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4620 | 6284.92 | 6284.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 10780 | 14664.82 | 14664.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Установлены детские игровые площадки, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 0 | 18529.71 | 4844.97 | 13684.74 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1453.49 | 1453.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 17076.22 | 3391.48 | 13684.74 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| На территориях общественного пользования в пределах городской чертыи вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2023-2027 | Итого |  | 61890.35 | 0 | 26747.4 | 35142.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение городского округа Домодедово "Управление капитального строительства
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 61890.35 | 0 | 26747.4 | 35142.95 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 0 | 20978 | 0 | 0 | 20978 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 20978 | 0 | 0 | 20978 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. | X | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 0 | 163722.41 | 0 | 0 | 146805.99 |  |  |  |  | 4978.4 | 71120
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 86004.55 | 0 | 0 | 95511.25 |  |  |  |  | 3211.06 | 45872.4
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 77717.86 | 0 | 0 | 51294.74 |  |  |  |  | 1767.34 | 25247.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
3.1. | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 133340.41 | 0 | 0 | 57242.01 |  |  |  |  | 4978.4 | 71120
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 86004.55 | 0 | 0 | 36921.09 |  |  |  |  | 3211.06 | 45872.4
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 47335.86 | 0 | 0 | 20320.92 |  |  |  |  | 1767.34 | 25247.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены скверы, единицы | X | ед. |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3.2. | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2023-2027 | Итого | 0 | 30382 | 0 | 0 | 30382 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 30382 | 0 | 0 | 30382 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, ед. | X | ед. |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.3. | Мероприятие И4.08. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 0 | 59181.98 | 0 | 0 | 59181.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Домодедово
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 58590.16 | 0 | 0 | 58590.16 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 591.82 | 0 | 0 | 591.82 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. | X | ед. |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[9 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I: |  | Итого | 0 | 988115.51 | 535486.03 | 136572.14 | 202926.94 |  |  |  |  | 42010.4 | 71120
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 142109.78 | 142109.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 426094.15 | 195218.94 | 62394.86 | 95511.25 |  |  |  |  | 27096.7 | 45872.4
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 419911.58 | 198157.31 | 74177.28 | 107415.69 |  |  |  |  | 14913.7 | 25247.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
»

## 7.2.
7.2. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2023 г. по Губернаторской программе "Наше Подмосковье", финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований " Подпрограммы I "Комфортная городская среда"
№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта стотительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
[9 empty] | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Лунная, д. 7 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 2023-10-17 | 6069.5 |  | Итого | 6069.5 | 6069.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 1820.85 | 1820.85 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4248.65 | 4248.65 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, ул. Королева, д. 3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 2023-10-17 | 6069.5 |  | Итого | 6069.5 | 6069.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 1820.85 | 1820.85 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4248.65 | 4248.65 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. 1-ая Южная, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 2023-10-17 | 8810.74 |  | Итого | 8810.74 | 8810.74 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 2643.22 | 2643.22 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета городского округа Домодедово | 6167.52 | 6167.52 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.3.
7.3. Адресный перечень общественных территорий городского округа Домодедово для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах, финансирование которых предусмотрено мероприятиями F2.01. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий", F2.03. " Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)", 01.01. "Изготовление и установка стел", Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха, 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон",01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)», И4.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)», И4.5 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)»Подпрограммы I "Комфортная городская среда"
№п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации
1 | МАУК «Городской парк культуры и отдыха «Ёлочки» ОП "Взлет". | 2023
2 | Благоустройство лесопарковой зоны «Гальчино»», адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Гальчино и СНТ «Барыбино. | 2023
3 | Сквер у железнодорожной станции «Белые Столбы» по адресу: г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, улица Кирова, 3А. | 2024
4 | Благоустройство территории у Храма в деревне Акулинино. | 2024
5 | Благоустройство территории у Школы на 825 мест г.о. Домодедово, ул. Высотная. | 2024
6 | Благоустройство общественной территории (Студенческий сквер), расположенный по адресу: г. Домодедово, Каширское шоссе, д.4 корп.2. | 2025
7 | Благоустройство детской зоны в МАУК ГПКиО "Елочки". | 2025
8 | Благоустройство сквера в с. Растуново, г.о. Домодедово. | 2025
9 | Благоустройство аллеи Славы, в том числе установка памятника. | 2025
10 | Изготовление и установка стелы по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, д. Степыгино. | 2026