## Приложение 1
Утвержден
постановлением Администрации г.о.Домодедово
от 31.01.2018 № 183
Муниципальный краткосрочный план
реализации программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа Домодедово Московской области,
на 2017-2019 гг.
N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  |  | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | куб. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
городской округ Домодедово | [16 empty] | 213464.89 | 708969758.0916 |  | 50 | 100224006.09 |  | 49488.17 | 204655964.8187 |  | 18222.77 | 28193900.8972 |  | 68519.25 | 165360180.6386 |  | 9131.98 | 15896713.5026 |  | 0 | 0 |  | 126037.89 | 598595837.699 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 93875478.75 |  | 1915771840.4877 | 0 | 39721071 | 152482418 | 1723568351.4877
1 | г. Домодедово, д. Одинцово, тер. Бор, д.1 | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 27 | 21 | 0 | 2003.8 | 1982.8 | 1179.5 | 803.3 | 125 | - | - | 1979.8 | 10818847.26 | 31.12.2017 |  |  |  | 883.2 | 2977152.38 | 31.12.2017 | 12.7 | 18548.99 | 31.12.2017 | 1154 | 2942808.58 | 31.12.2017 | 96 | 150381.12 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 1660355.36 | 31.12.2017 | 18568093.69 | 0 | 622621 | 31131 | 17914341.69
2 | г. Домодедово, д. Одинцово, тер. Бор, д.2 | 1965 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 15 | 33 | 0 | 2032.1 | 2006.5 | 624.81 | 1381.69 | 106 | - | - | 2006.5 | 10903781.85 | 31.12.2017 |  |  |  | 884.6 | 2981871.6 | 31.12.2017 | 12.7 | 18548.99 | 31.12.2017 | 1154 | 2942808.58 | 31.12.2017 | 96 | 150381.12 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 1660355.36 | 31.12.2017 | 18657747.5 | 0 | 623136 | 31157 | 18003454.5
3 | г. Домодедово, д. Одинцово, тер. Бор, д.3 | 1971 | панели | 4 | 3 | 48 | 18 | 30 | 0 | 2088.4 | 2063.8 | 772.1 | 1291.7 | 158 | - | - | 2063.2 | 10762264.43 | 31.12.2017 |  |  |  | 765.4 | 3164890.73 | 31.12.2017 | 658.8 | 962210.34 | 31.12.2017 | 1284 | 3381127.42 | 31.12.2017 | 107 | 167612.29 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 1660355.36 | 31.12.2017 | 20098460.57 | 0 | 714560 | 35728 | 19348172.57
4 | г. Домодедово, д. Одинцово, тер. Бор, д.4 | 1971 | панели | 4 | 3 | 48 | 20 | 28 | 0 | 2095.7 | 2017.5 | 840.58 | 1176.92 | 132 | - | - | 2071.2 | 10866823.82 | 31.12.2017 |  |  |  | 790.3 | 3267850.99 | 31.12.2017 | 683.5 | 998285.93 | 31.12.2017 | 1284 | 3381127.42 | 31.12.2017 | 107 | 167612.29 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 1660355.36 | 31.12.2017 | 20342055.81 | 0 | 725799 | 36290 | 19579966.81
5 | г. Домодедово, д. Судаково, д.2 | 1963 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 404.1 | 236.1 | 73.4 | 162.7 | 8 | - | - | 344 | 1948961.7 | 31.12.2017 |  |  |  | 446 | 1503408.02 | 31.12.2017 |  |  |  | 568 | 1044440.65 | 31.12.2017 | 72 | 112785.84 | 31.12.2017 | [15 empty] | 4609596.21 | 0 | 0 | 0 | 4609596.21
6 | г. Домодедово, д. Судаково, д.3 | 1960 | кирпич | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 515.7 | 358.1 | 55.4 | 302.7 | 7 | - | - | 358.1 | 2510845.94 | 31.12.2017 |  |  |  | 446 | 1503408.02 | 31.12.2017 |  |  |  | 851 | 1535040.93 | 31.12.2017 | 72 | 112785.84 | 31.12.2017 | [15 empty] | 5662080.73 | 0 | 0 | 0 | 5662080.73
7 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.4 | 1985 | панели | 16 | 2 | 135 | 19 | 116 | 0 | 8395.7 | 8123.98 | 955.7 | 7168.28 | 353 | - | - | 4926.5 | 8357413.1278 | 31.12.2017 | [18 empty] | 6373.4 | 28040933.37 | 31.12.2017 | [9 empty] | 36398346.4978 | 0 | 0 | 0 | 36398346.4978
8 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.6 | 1984 | панели | 16 | 4 | 264 | 44 | 220 | 0 | 16539.21 | 16300.04 | 2725.2 | 13574.84 | 802 | - | - | 9907.7 | 16807620.4296 | 31.12.2017 | [18 empty] | 12726.5 | 56514259.01 | 31.12.2017 | [9 empty] | 73321879.4396 | 0 | 0 | 0 | 73321879.4396
9 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. Академика Туполева, д.8 | 1982 | панели | 16 | 2 | 132 | 14 | 118 | 0 | 8246.98 | 8067.3 | 887 | 7180.3 | 324 | - | - | 4903.4 | 8318225.8258 | 31.12.2017 | [18 empty] | 6634.7 | 29160460.16 | 31.12.2017 | [9 empty] | 37478685.9858 | 0 | 0 | 0 | 37478685.9858
10 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.14 | 1963 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 7 | 57 | 0 | 2676 | 2589.1 | 298.8 | 2290.3 | 137 | - | - | 2589.1 | 9771963.91 | 31.12.2017 |  |  |  | 1060 | 3573122.2 | 31.12.2017 |  |  |  | 1920 | 4473365.45 | 31.12.2017 | 150 | 234970.5 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 18821249.96 | 0 | 878350 | 43917 | 17898982.96
11 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.16 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 4 | 60 | 0 | 2789.8 | 2585.1 | 168.3 | 2416.8 | 108 | - | - | 2585.1 | 9760614.39 | 31.12.2017 |  |  |  | 1060 | 3573122.2 | 31.12.2017 |  |  |  | 1920 | 4473365.45 | 31.12.2017 | 150 | 234970.5 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 18809900.44 | 0 | 878350 | 43917 | 17887633.44
12 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.2 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 70 | 8 | 62 | 0 | 4139.4 | 3181.5 | 316.8 | 2864.7 | 136 | - | - | 3181.5 | 11837437.67 | 31.12.2017 |  |  |  | 1170 | 3943917.9 | 31.12.2017 |  |  |  | 2400 | 5422763.61 | 31.12.2017 | 160 | 250635.2 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 22222582.28 | 0 | 1022462 | 51123 | 21148997.28
13 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.20 | 1964 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 10 | 54 | 0 | 2619.1 | 2573.1 | 420.4 | 2152.7 | 128 | - | - | 2573.1 | 9726565.83 | 31.12.2017 |  |  |  | 1060 | 3573122.2 | 31.12.2017 |  |  |  | 1920 | 4473365.45 | 31.12.2017 | 150 | 234970.5 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 18775851.88 | 0 | 878350 | 43917 | 17853584.88
14 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д.8 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 5 | 59 | 0 | 2677.2 | 2352.5 | 89 | 2263.5 | 104 | - | - | 2353 | 9391918.96 | 31.12.2017 |  |  |  | 1170 | 3943917.9 | 31.12.2017 |  |  |  | 1960 | 4398132.05 | 31.12.2017 | 160 | 250635.2 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 18752432.01 | 0 | 910614 | 45531 | 17796287.01
15 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д.19 | 1957 | кирпич | 3 | 3 | 24 | 2 | 22 | 0 | 2086.6 | 1843.4 | 142.11 | 1701.29 | 77 | - | - | 1843.4 | 8153323.28 | 31.12.2017 |  |  |  | 1538 | 5184398.06 | 31.12.2017 | 407.9 | 595758.35 | 31.12.2017 | 1403 | 2695391.59 | 31.12.2017 | 160 | 250635.2 | 31.12.2017 | [15 empty] | 16879506.48 | 0 | 860157 | 43008 | 15976341.48
16 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.77 | 1956 | кирпич | 3 | 3 | 27 | 6 | 21 | 0 | 1736.15 | 1413.4 | 208.8 | 1204.6 | 82 | - | - | 1413.4 | 6810312.08 | 31.12.2017 |  |  |  | 887 | 2989961.69 | 31.12.2017 | 670 | 978568.5 | 31.12.2017 | 1685 | 3149965.01 | 31.12.2017 | 149 | 233404.03 | 31.12.2017 | [15 empty] | 14162211.31 | 0 | 670231 | 33512 | 13458468.31
17 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д.7 | 1951 | кирпич | 4 | 4 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1886.8 | 1878.25 | 501.4 | 1376.85 | 102 | - | - | 1886.8 | 15280173.96 | 31.12.2017 | [6 empty] | 407.9 | 595758.35 | 31.12.2017 | 1920 | 3434538.61 | 31.12.2017 | 178 | 278831.66 | 31.12.2017 | [12 empty] | 1 | 767827.9 | 31.12.2017 | 20357130.48 | 0 | 374912 | 18746 | 19963472.48
18 | г. Домодедово, мкр. Западный, ш. Каширское, д.94 | 1998 | панели | 9 | 2 | 72 | 0 | 72 | 0 | 4409.3 | 4217.8 | 0 | 4217.8 | 180 | - | - | 2296 | 5455915.7 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3084.5 | 13908665.37 | 31.12.2017 | [9 empty] | 19364581.07 | 0 | 1454272 | 7234089 | 10676220.07
19 | г. Домодедово, мкр. Западный, ш. Каширское, д.94/1 | 2001 | панели | 10 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2476.8 | 2039.1 | 0 | 2039.1 | 89 | - | - | 1201 | 4114496.9 | 31.12.2017 | [18 empty] | 1542 | 7246361.07 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11360857.97 | 0 | 727018 | 3616458 | 7017381.97
20 | г. Домодедово, мкр. Северный, проезд. Московский 1-й, д.22А | 2000 | панели | 9 | 3 | 119 | 11 | 108 | 0 | 5967.9 | 5890.3 | 720.4 | 5169.9 | 297 | - | - | [6 empty] | 1155 | 4775867.25 | 31.12.2017 | [6 empty] | 120 | 187976.4 | 31.12.2017 |  |  |  | 4468 | 20397675.39 | 31.12.2017 | [9 empty] | 25361519.04 | 0 | 0 | 0 | 25361519.04
21 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д.48 | 1991 | панели | 9 | 4 | 144 | 14 | 130 | 0 | 7352.2 | 7138.08 | 811.7 | 6326.38 | 359 | - | - | 7344.3 | 11640285.13 | 31.12.2017 | [18 empty] | 4350 | 19374562.35 | 31.12.2017 | [9 empty] | 31014847.48 | 0 | 2050926 | 10202071 | 18761850.48
22 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д.50 | 1986 | панели | 9 | 4 | 148 | 12 | 136 | 0 | 10163.91 | 9677.41 | 727.3 | 8950.11 | 402 | - | - | 10536.6 | 20761843.47 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3843 | 17184748.23 | 31.12.2017 | [9 empty] | 37946591.7 | 0 | 1811887 | 9013002 | 27121702.7
23 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Набережная, д.5 | 1992 | панели | 9 | 1 | 40 | 9 | 31 | 0 | 2211.9 | 2144.3 | 259.5 | 1884.8 | 110 | - | - | [30 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 2428183.26 | 0 | 0 | 0 | 2428183.26
24 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Советская, д.56 | 1977 | панели | 5 | 6 | 90 | 13 | 77 | 0 | 4615.7 | 4371 | 662.4 | 3708.6 | 224 | - | - | 4616.2 | 7831014.01 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3195 | 14319508.5 | 31.12.2017 | [9 empty] | 22150522.51 | 0 | 1506370 | 7493245 | 13150907.51
25 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Советская, д.56А | 1979 | панели | 5 | 6 | 93 | 11 | 82 | 0 | 4607.1 | 4332.4 | 579.9 | 3752.5 | 224 | - | - | 4622.2 | 7831584.03 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3189 | 14293718.28 | 31.12.2017 | [9 empty] | 22125302.31 | 0 | 1503541 | 7479174 | 13142587.31
26 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш.Каширское, д.40 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 84 | 13 | 71 | 0 | 3476.7 | 3401.1 | 2857.37 | 543.73 | 168 | - | - | 2993.5 | 1098794.11 | 31.12.2017 | [18 empty] | 2596.5 | 14725160.9807 | 31.12.2017 | [9 empty] | 15823955.0907 | 0 | 1504012 | 7481519 | 6838424.0907
27 | г. Домодедово, мкр. Северный, ш. Каширское, д.34 | 1976 | кирпич | 9 | 4 | 146 | 15 | 131 | 0 | 7238.3 | 7068.2 | 746.4 | 6321.8 | 341 | - | - | 4751.1 | 7370350.75 | 31.12.2017 | [18 empty] | 5022 | 22355381.07 | 31.12.2017 | [9 empty] | 29725731.82 | 0 | 2367759 | 11778116 | 15579856.82
28 | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.12 | 1994 | панели | 9 | 4 | 130 | 10 | 120 | 0 | 7193.3 | 6567.3 | 518 | 6049.3 | 313 | - | - | 4290.4 | 7899135.48 | 31.12.2017 | [18 empty] | 4756.8 | 21131596.64 | 31.12.2017 | [9 empty] | 29030732.12 | 0 | 2242723 | 11156141 | 15631868.12
29 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.42 | 1991 | панели | 9 | 2 | 72 | 6 | 66 | 0 | 3988.1 | 3782.3 | 328.8 | 3453.5 | 210 | - | - |  |  |  | 2 | 3568400 | 31.12.2017 | [24 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 5996583.26 | 0 | 0 | 0 | 5996583.26
30 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.1 | 1970 | кирпич | 9 | 3 | 98 | 3 | 95 | 0 | 4502.7 | 4183.2 | 145.7 | 4037.5 | 195 | - | - | 2705 | 4471452.37 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3666 | 17908199.61 | 31.12.2017 | [9 empty] | 22379651.98 | 0 | 1728436 | 8597884 | 12053331.98
31 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.13 | 1977 | панели | 5 | 8 | 117 | 11 | 106 | 0 | 5297.5 | 4990.8 | 532.6 | 4458.2 | 221 | - | - | 3674.4 | 6233325.65 | 31.12.2017 | [18 empty] | 3006 | 15482918.47 | 31.12.2017 | [9 empty] | 21716244.12 | 0 | 1417261 | 7049983 | 13249000.12
32 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.17А | 1994 | панели | 9 | 4 | 139 | 10 | 129 | 0 | 7414.83 | 6859.83 | 536.7 | 6323.13 | 343 | - | - | 4240.4 | 8355496.18 | 31.12.2017 | [18 empty] | 4623.87 | 20557450.7 | 31.12.2017 | [9 empty] | 28912946.88 | 0 | 2180049 | 10844380 | 15888517.88
33 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.36 | 1965 | кирпич | 5 | 5 | 101 | 10 | 91 | 0 | 3947.9 | 3682.75 | 376.73 | 3306.02 | 188 | - | - | 2583 | 2948128.02 | 31.12.2017 | [18 empty] | 2365.2 | 12065150.5 | 31.12.2017 | [9 empty] | 15013278.52 | 0 | 1115138 | 5547112 | 8351028.52
34 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.38 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 61 | 2 | 59 | 0 | 2298.8 | 1961.1 | 77.17 | 1883.93 | 103 | - | - | 1490 | 2984945.52 | 31.12.2017 | [18 empty] | 1630.42 | 8403137.85 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11388083.37 | 0 | 768706 | 3823830 | 6795547.37
35 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.63 | 1987 | кирпич | 9 | 4 | 128 | 21 | 107 | 0 | 6717.96 | 6533.81 | 1072.8 | 5461.01 | 401 | - | - | 4159.2 | 6251029.62 | 31.12.2017 | [18 empty] | 5357 | 23807525.67 | 31.12.2017 | [9 empty] | 30058555.29 | 0 | 2525704 | 12563792 | 14969059.29
36 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.65 | 1997 | панели | 10 | 5 | 204 | 8 | 196 | 0 | 10275.5 | 7909.7 | 347.4 | 7562.3 | 477 | - | - | 5999.7 | 9993096.35 | 31.12.2017 | [18 empty] | 7680 | 33757365.15 | 31.12.2017 | [9 empty] | 43750461.5 | 0 | 3620945 | 18011933 | 22117583.5
37 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.93А | 1991 | панели | 9 | 2 | 72 | 6 | 66 | 0 | 3760.3 | 3745.6 | 210.6 | 3535 | 187 | - | - |  |  |  | 2 | 3568400 | 31.12.2017 | [24 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 5996583.26 | 0 | 0 | 0 | 5996583.26
38 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.97А | 1988 | панели | 9 | 2 | 76 | 8 | 68 | 0 | 3686.1 | 3594.1 | 306 | 3288.1 | 190 | - | - | 3720.9 | 5856459.9 | 31.12.2017 | [18 empty] | 4320 | 19244987.55 | 31.12.2017 | [9 empty] | 25101447.45 | 0 | 2036782 | 10131712 | 12932953.45
39 | г. Домодедово, п. государственного племенного завода "Константиново", ш. Домодедовское, д.46 | 1951 | оштукатуренный | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 149.8 | 149.8 | 92.8 | 57 | 8 | - | - | 179.15 | 1232111.25 | 31.12.2017 |  |  |  | 234.78 | 791412.85 | 31.12.2017 |  |  |  | 210.04 | 920692.83 | 31.12.2017 | 58 | 90855.26 | 31.12.2017 | [15 empty] | 3035072.19 | 0 | 0 | 0 | 3035072.19
40 | г. Домодедово, п. государственного племенного завода "Константиново", ш. Домодедовское, д.47 | 1951 | оштукатуренный | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 150.1 | 150.1 | 35.8 | 114.3 | 16 | - | - | 172.89 | 1187278.28 | 31.12.2017 | [9 empty] | 219.72 | 934275.91 | 31.12.2017 | 58 | 90855.26 | 31.12.2017 | [15 empty] | 2212409.45 | 0 | 0 | 0 | 2212409.45
41 | г. Домодедово, п. д/о Зеленая Роща, д.2 | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 670.6 | 642 | 358.5 | 283.5 | 29 | - | - | 641.9 | 8154760.25 | 31.12.2017 |  |  |  | 720 | 3078476.4 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 88.5 | 1011884.07 | 31.12.2017 |  |  |  | 665 | 3429003.33 | 31.12.2017 | [9 empty] | 15697492.85 | 0 | 0 | 0 | 15697492.85
42 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.1 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 660.3 | 648.9 | 200 | 448.9 | 24 | - | - | 648.9 | 7889190.53 | 31.12.2017 |  |  |  | 429 | 649935 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 145 | 227138.15 | 31.12.2017 |  |  |  | 514.2 | 2659364.54 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11448997.02 | 0 | 0 | 0 | 11448997.02
43 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.13 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 182.3 | 164.1 | 22.3 | 141.8 | 11 | - | - | 305.2 | 2521974.62 | 31.12.2017 |  |  |  | 150.2 | 227553 | 31.12.2017 | [6 empty] | 45.3 | 70961.09 | 31.12.2017 |  |  |  | 325.54 | 1555581.72 | 31.12.2017 | [9 empty] | 4376070.43 | 0 | 0 | 0 | 4376070.43
44 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.14 | 1961 | дерево | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 349.6 | 323.8 | 18.6 | 305.2 | 20 | - | - | 305.2 | 3382356.61 | 31.12.2017 |  |  |  | 150.9 | 228613.5 | 31.12.2017 | [6 empty] | 57.5 | 90072.03 | 31.12.2017 |  |  |  | 289.53 | 2709907.63 | 31.12.2017 | [9 empty] | 6410949.77 | 0 | 0 | 0 | 6410949.77
45 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.2 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 663.5 | 631.2 | 39.97 | 591.23 | 24 | - | - | 645.8 | 8488575.56 | 31.12.2017 |  |  |  | 429 | 649935 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 140 | 219305.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 498.1 | 2531516.6 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11912701.76 | 0 | 0 | 0 | 11912701.76
46 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.3 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 676.7 | 654.9 | 206.25 | 448.65 | 33 | - | - | 654.9 | 8542703.6 | 31.12.2017 |  |  |  | 429 | 649935 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 145 | 227138.15 | 31.12.2017 |  |  |  | 471.04 | 2414218 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11857363.55 | 0 | 0 | 0 | 11857363.55
47 | г. Домодедово, с. Добрыниха, д.4 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 675.8 | 647.9 | 0 | 647.9 | 23 | - | - | 647.9 | 8213116.4 | 31.12.2017 |  |  |  | 450.5 | 682507.5 | 31.12.2017 | 16 | 23368.8 | 31.12.2017 |  |  |  | 150 | 234970.5 | 31.12.2017 |  |  |  | 471.04 | 2414218 | 31.12.2017 | [9 empty] | 11568181.2 | 0 | 0 | 0 | 11568181.2
48 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Парковая, д.6 | 1964 | щитовой, облицованный | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 136.9 | 136.9 | 104.3 | 32.6 | 11 | - | - | [6 empty] | 240 | 809008.8 | 31.12.2017 | [6 empty] | 21.97 | 34415.35 | 31.12.2017 |  |  |  | 164.78 | 1699650.51 | 31.12.2017 | [9 empty] | 2543074.66 | 0 | 0 | 0 | 2543074.66
49 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Морская, д.10 | 1964 | панели | 5 | 3 | 45 | 13 | 32 | 0 | 2004.1 | 1902.9 | 535.3 | 1367.6 | 114 | - | - | 1902.9 | 9398031.16 | 31.12.2017 | [6 empty] | 506 | 739038.3 | 31.12.2017 | 1800 | 5080790.53 | 31.12.2017 | 120 | 187976.4 | 31.12.2017 | [12 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 17834019.65 | 0 | 0 | 0 | 17834019.65
50 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Морская, д.9 | 1964 | панели | 5 | 3 | 46 | 7 | 39 | 0 | 2019.5 | 1915 | 309.7 | 1605.3 | 100 | - | - | 1915 | 9441812.58 | 31.12.2017 |  |  |  | 505 | 2088149.75 | 31.12.2017 | 505 | 737577.75 | 31.12.2017 | 1800 | 5080790.53 | 31.12.2017 | 120 | 187976.4 | 31.12.2017 | [12 empty] | 2 | 2428183.26 | 31.12.2017 | 19964490.27 | 0 | 0 | 0 | 19964490.27
51 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Почтовая, д.31 | 1965 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 824 | 743.2 | 100 | 643.2 | 37 | - | - | 741.8 | 848434.54 | 31.12.2017 |  |  |  | 659 | 2221403.33 | 31.12.2017 |  |  |  | 624 | 1083303.08 | 31.12.2017 | 104 | 162912.88 | 31.12.2017 | [15 empty] | 4316053.83 | 0 | 0 | 0 | 4316053.83
52 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, д.11 к.1 | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 60 | 6 | 54 | 0 | 2312.2 | 1674.26 | 232.39 | 1441.87 | 82 | - | - | 2312.2 | 9609049.19 | 2018-12-31 |  |  |  | 1351.8 | 6224984.93 | 2018-12-31 |  |  |  | 1788.24 | 4340354.07 | 2018-12-31 | 134.46 | 219684.78 | 2018-12-31 | [12 empty] | 1 | 1731750.64 | 2018-12-31 | 22125823.61 | 0 | 0 | 0 | 22125823.61
53 | г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, д.11 к.4 | 1965 | кирпич | 5 | 4 | 70 | 10 | 60 | 0 | 3232.5 | 3193.9 | 432.3 | 2761.6 | 121 | - | - | 3200.3 | 13081773.6 | 2018-12-31 |  |  |  | 1130.3 | 5204986.29 | 2018-12-31 | 869.5 | 1324552.83 | 2018-12-31 | 2427 | 6054860.67 | 2018-12-31 | 145.6 | 237885.65 | 2018-12-31 | [12 empty] | 1 | 1731750.64 | 2018-12-31 | 27635809.68 | 0 | 0 | 0 | 27635809.68
54 | г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д.9 | 1960 | кирпич | 2 | 3 | 22 | 1 | 21 | 0 | 1029.4 | 940 | 47.5 | 892.5 | 34 | - | - | 940 | 5213277.54 | 2018-12-31 |  |  |  | 820 | 3563684.9 | 2018-12-31 |  |  |  | 880 | 1783119.11 | 2018-12-31 | 125 | 204228.75 | 2018-12-31 | [15 empty] | 10764310.3 | 0 | 0 | 0 | 10764310.3
55 | г. Домодедово, мкр. Западный, ш. Каширское, д.68 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 5 | 75 | 0 | 3543.6 | 3171.7 | 275.4 | 2896.3 | 140 | - | - | 1996.1 | 3386223.9611 | 2018-12-31 |  |  |  | 1130 | 4911388.54 | 2018-12-31 | [12 empty] | 2300 | 12665335.03 | 2018-12-31 | [9 empty] | 20962947.5311 | 0 | 0 | 0 | 20962947.5311
56 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.40А | 1992 | панели | 9 | 3 | 108 | 9 | 99 | 0 | 5678.8 | 5613.85 | 619.15 | 4994.7 | 286 | - | - |  |  |  | 3 | 5582761.74 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2 | 2532595.14 | 2018-12-31 | 8115356.88 | 0 | 0 | 0 | 8115356.88
57 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.1 | 1993 | кирпич | 9 | 3 | 97 | 4 | 93 | 0 | 4313.5 | 4183.2 | 190.5 | 3992.7 | 189 | - | - |  |  |  | 3 | 5582761.74 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2 | 2532595.14 | 2018-12-31 | 8115356.88 | 0 | 0 | 0 | 8115356.88
58 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.19 | 1992 | кирпич | 9 | 3 | 108 | 16 | 92 | 0 | 5719.4 | 5690.4 | 909.6 | 4780.8 | 292 | - | - | 3317 | 5627025.1385 | 2018-12-31 | 3 | 5582761.74 | 2018-12-31 | [15 empty] | 4389.7 | 21041033.6062 | 2018-12-31 | [6 empty] | 2 | 2532595.14 | 2018-12-31 | 34783415.6247 | 0 | 0 | 0 | 34783415.6247
59 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.5 | 1958 | кирпич | 5 | 4 | 56 | 57 | 3 | 54 | 2798.65 | 2579.5 | 143.2 | 2436.3 | 104 | - | - | 3242.8 | 13175088.91 | 2018-12-31 |  |  |  | 859.3 | 3845093.93 | 2018-12-31 | 859.3 | 1309014.66 | 2018-12-31 | 2424 | 6214291.92 | 2018-12-31 | 152 | 248342.16 | 2018-12-31 | [15 empty] | 24791831.58 | 0 | 0 | 0 | 24791831.58
60 | г. Домодедово, п. санатория "Подмосковье", д.1 | 1993 | панели | 10 | 3 | 119 | 1 | 118 | 0 | 6262.8 | 6247.11 | 30.63 | 6216.48 | 248 | - | - |  |  |  | 3 | 5905720.11 | 2018-12-31 | [24 empty] | 2 | 2532595.14 | 2018-12-31 | 8438315.25 | 0 | 0 | 0 | 8438315.25
61 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.20 | 1990 | панели | 5 | 4 | 76 | 22 | 54 | 0 | 4889.2 | 3968.85 | 1230.4 | 2738.45 | 219 | - | - | 3968.85 | 6732836.5153 | 2018-12-31 | [12 empty] | 191.2 | 312388.3 | 2018-12-31 |  |  |  | 4080 | 20193411.35 | 2018-12-31 | [9 empty] | 27238636.1653 | 0 | 0 | 0 | 27238636.1653
62 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.21 | 1985 | панели | 5 | 4 | 61 | 6 | 55 | 0 | 3369.9 | 2965.3 | 308.1 | 2657.2 | 155 | - | - | 2965.3 | 5030394.2247 | 2018-12-31 | [12 empty] | 140.8 | 230043.26 | 2018-12-31 |  |  |  | 3010 | 15416159.12 | 2018-12-31 | [9 empty] | 20676596.6047 | 0 | 0 | 0 | 20676596.6047
63 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.4 | 1962 | панели | 4 | 4 | 64 | 14 | 50 | 0 | 2921.6 | 2689.12 | 665.8 | 2023.32 | 138 | - | - | [12 empty] | 2137.7 | 6171788.25 | 2018-12-31 | 163.04 | 266379.64 | 2018-12-31 | [15 empty] | 6438167.89 | 0 | 0 | 0 | 6438167.89
64 | г. Домодедово, с.Красный путь, ул.Зеленая, д.65 | 1974 | кирпич | 3 | 2 | 25 | 3 | 22 | 0 | 1214.67 | 1096.8 | 228.9 | 867.9 | 50 | - | - | 1096.8 | 5165445.222 | 2018-12-31 |  |  |  | 590 | 2558977.5 | 2018-12-31 | 544.9 | 830073.415 | 2018-12-31 | 980 | 2181639.687 | 2018-12-31 | 110 | 179721.3 | 2018-12-31 | [15 empty] | 10915857.124 | 0 | 0 | 0 | 10915857.124
65 | г. Домодедово, с.Красный путь, ул.Строительная, д.5 | 1972 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 812.36 | 748.8 | 0 | 748.8 | 21 | - | - | 750.5 | 3984159.305 | 2018-12-31 |  |  |  | 670 | 2355599.4 | 2018-12-31 | 512.3 | 780412.205 | 2018-12-31 | 580 | 1322674.667 | 2018-12-31 | 110 | 179721.3 | 2018-12-31 | [15 empty] | 8622566.877 | 0 | 0 | 0 | 8622566.877
66 | г. Домодедово, д.Житнево, д.7 | 1972 | кирпич | 3 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 906.45 | 846.2 | 72.1 | 774.1 | 53 | - | - | 846.2 | 3990700.728 | 2018-12-31 |  |  |  | 430 | 1865017.5 | 2018-12-31 |  |  |  | 750 | 1351144.168 | 2018-12-31 | 93 | 151946.19 | 2018-12-31 | [15 empty] | 7358808.586 | 0 | 0 | 0 | 7358808.586
67 | г. Домодедово, д.Образцово, д.3 | 1969 | кирпич | 2 | 3 | 22 | 1 | 21 | 0 | 1126.93 | 917.6 | 47.9 | 869.7 | 40 | - | - | 918.6 | 4683903.354 | 2018-12-31 |  |  |  | 585 | 2537291.25 | 2018-12-31 |  |  | 2018-12-31 | 670 | 1419417.242 | 2018-12-31 | 125 | 204228.75 | 2018-12-31 | [15 empty] | 8844840.596 | 0 | 0 | 0 | 8844840.596
68 | г.Домодедово, мкр.Северный, ш.Каширское, д.34 | 1976 | кирпич | 9 | 4 | 146 | 15 | 131 | 0 | 7238.3 | 7068.2 | 746.4 | 6321.8 | 341 | - | - | 4751.5 | 18526340.8192 | 2018-12-31 |  |  |  | 1165.98 | 5294989.659 | 2018-12-31 | 1165.98 | 1784718.9468 | 2018-12-31 |  |  |  | 314.28 | 515940.9048 | 2018-12-31 | [12 empty] | 2 | 2544736.06 | 2018-12-31 | 28666726.3898 | 0 | 0 | 0 | 28666726.3898
69 | г.Домодедово, мкр.Центральный, ш.Каширское, д.36 | 1965 | кирпич | 5 | 5 | 101 | 10 | 91 | 0 | 3947.9 | 3682.75 | 376.73 | 3306.02 | 188 | - | - | 2583 | 12336308.1804 | 2018-12-31 |  |  |  | 1628.59 | 7742303.1425 | 2018-12-31 | 1252.76 | 1917549.6216 | 2018-12-31 |  |  |  | 300.78 | 493778.4948 | 2018-12-31 | [12 empty] | 2 | 2544736.06 | 2018-12-31 | 25034675.4993 | 0 | 0 | 0 | 25034675.4993
70 | г.Домодедово, мкр.Центральный, ш.Каширское, д.40 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 84 | 13 | 71 | 0 | 3476.7 | 3401.1 | 2857.37 | 543.73 | 168 | - | - | 2993.5 | 12346878.6857 | 2018-12-31 | [6 empty] | 934.83 | 1430906.8878 | 2018-12-31 |  |  |  | 259.65 | 426257.019 | 2018-12-31 | [12 empty] | 2 | 2544736.06 | 2018-12-31 | 16748778.6525 | 0 | 0 | 0 | 16748778.6525
71 | г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Ильюшина, д.14 | 1965 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 7 | 57 | 0 | 2564.1 | 2555.5 | 275.2 | 2280.3 | 125 | - | - | 2564.1 | 11599695.399 | 2019-12-31 |  |  |  | 1115.4 | 5570590.9116 | 2019-12-31 |  |  |  | 1937.76 | 5008380.9663 | 2019-12-31 | 145.3 | 249982.838 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 24252225.0549 | 0 | 0 | 0 | 24252225.0549
72 | г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Ильюшина, д.7 | 1965 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 8 | 56 | 0 | 2612.8 | 2584.9 | 357.9 | 2227 | 100 | - | - | 2606.8 | 11780911.9144 | 2019-12-31 |  |  |  | 1133.57 | 5661336.5068 | 2019-12-31 |  |  |  | 1952.64 | 5033315.6799 | 2019-12-31 | 154.4 | 265639.024 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 24564778.0651 | 0 | 0 | 0 | 24564778.0651
73 | г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Ильюшина, д.8 | 1965 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 9 | 55 | 0 | 2582.5 | 2572.5 | 349.8 | 2222.7 | 109 | - | - | 2582 | 11674478.3048 | 2019-12-31 |  |  |  | 1122.49 | 5606000.1725 | 2019-12-31 |  |  |  | 1939.68 | 5011598.3487 | 2019-12-31 | 145.47 | 250275.3162 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 24365927.0822 | 0 | 0 | 0 | 24365927.0822
74 | г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Ильюшина, д.9, к.1 | 1965 | кирпич | 4 | 4 | 65 | 9 | 56 | 0 | 2589.8 | 2568.5 | 333.3 | 2235.2 | 96 | - | - | 2569.1 | 11614450.615 | 2019-12-31 |  |  |  | 1114.68 | 5566995.0487 | 2019-12-31 |  |  |  | 1937.76 | 5008380.9663 | 2019-12-31 | 156 | 268391.76 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 24281793.33 | 0 | 0 | 0 | 24281793.33
75 | г. Домодедово, мкр.Барыбино, ул.Новослободская, д.79А | 1956 | дерево | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 55.5 | 55.5 | 24.2 | 31.3 | 5 | - | - | [6 empty] | 193.4 | 965888.7236 | 2019-12-31 | [24 empty] | 965888.7236 | 0 | 0 | 0 | 965888.7236
76 | г. Домодедово, мкр.Западный, ул.Текстильщиков, д.1 | 1966 | панели | 5 | 4 | 80 | 15 | 65 | 0 | 3568.6 | 3524.8 | 735.1 | 2789.7 | 183 | - | - | 3534.6 | 17669027.836 | 2019-12-31 |  |  |  | 875.3 | 3774950.075 | 2019-12-31 | 875.3 | 1404094.989 | 2019-12-31 | 2323.95 | 6564989.389 | 2019-12-31 | 152.9 | 263058.334 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 31499695.563 | 0 | 0 | 0 | 31499695.563
77 | г. Домодедово, мкр.Северный, ул.Новомосковская, д.2 | 1965 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 0 | 48 | 0 | 2052.3 | 2052.3 | 0 | 2052.3 | 75 | - | - | 2052.3 | 8472731.953 | 2019-12-31 |  |  |  | 898.5 | 4487337.219 | 2019-12-31 | 691.2 | 1108774.656 | 2019-12-31 | 1603 | 4167752.8 | 2019-12-31 | 134 | 230541.64 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 843308.45 | 2019-12-31 | 19310446.718 | 0 | 0 | 0 | 19310446.718
78 | г. Домодедово, мкр.Центральный, ул.Рабочая, д.1/21 | 1964 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 3241.4 | 3207.2 | 264.6 | 2942.6 | 125 | - | - | 3212.4 | 14142336.927 | 2019-12-31 |  |  |  | 1081.9 | 5403283.4026 | 2019-12-31 | 832.3 | 1335117.399 | 2019-12-31 | 2390 | 6070604.84 | 2019-12-31 | 130.33 | 224227.5518 | 2019-12-31 | [15 empty] | 27175570.1204 | 0 | 0 | 0 | 27175570.1204
79 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ул.Гагарина, д.1 | 1960 | кирпич | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 134.3 | 134.3 | 52.4 | 81.9 | 9 | - | - | 135.1 | 1193429.8732 | 2019-12-31 |  |  |  | 221.6 | 1106726.6864 | 2019-12-31 |  |  |  | 172.4 | 288894.128 | 2019-12-31 | 45.9 | 78969.114 | 2019-12-31 | [15 empty] | 2668019.8016 | 0 | 0 | 0 | 2668019.8016
80 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ул.Гагарина, д.2 | 1960 | кирпич | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.6 | 133.6 | 99.4 | 34.2 | 13 | - | - | 133.6 | 1187902.528 | 2019-12-31 |  |  |  | 221.4 | 1105727.8356 | 2019-12-31 |  |  |  | 172.2 | 288558.984 | 2019-12-31 | 45.9 | 78969.114 | 2019-12-31 | [15 empty] | 2661158.4616 | 0 | 0 | 0 | 2661158.4616
81 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ул.Гагарина, д.3 | 1961 | кирпич | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 161.5 | 161.5 | 67.7 | 93.8 | 14 | - | - | 131.1 | 1186806.165 | 2019-12-31 |  |  |  | 224.51 | 1121259.9655 | 2019-12-31 |  |  |  | 173.1 | 290067.132 | 2019-12-31 | 51.9 | 89291.874 | 2019-12-31 | [15 empty] | 2687425.1365 | 0 | 0 | 0 | 2687425.1365
82 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ул.Зеленая, д.45 | 1955 | кирпич | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 117.2 | 117.2 | 0 | 117.2 | 6 | - | - | 103.9 | 988030.649 | 2019-12-31 |  |  |  | 176.3 | 880486.9802 | 2019-12-31 |  |  |  | 148.26 | 248442.2472 | 2019-12-31 | 44.47 | 76508.8562 | 2019-12-31 | [15 empty] | 2193468.7326 | 0 | 0 | 0 | 2193468.7326
83 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ул.Терешковой, д.5 | 1963 | кирпич | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 145.7 | 145.7 | 0 | 145.7 | 3 | - | - | 145.3 | 1071641.427 | 2019-12-31 |  |  |  | 153.4 | 766118.5636 | 2019-12-31 |  |  |  | 313.6 | 525505.792 | 2019-12-31 | 57 | 98066.22 | 2019-12-31 | [15 empty] | 2461332.0026 | 0 | 0 | 0 | 2461332.0026
84 | г. Домодедово, д. Гальчино, б-р 60-летия СССР д.2/2 | 1989 | панели | 5 | 4 | 63 | 15 | 48 | 0 | 3295.1 | 2984.7 | 780.4 | 2204.3 | 198 | - | - | 1652.9 | 1079161.881 | 2019-12-31 | [18 empty] | 3010 | 16233592.804 | 2019-12-31 | [9 empty] | 17312754.685 | 0 | 0 | 0 | 17312754.685
85 | г. Домодедово, с Красный Путь, ул. Школьная д.66 | 1994 | панели | 5 | 3 | 60 | 12 | 48 | 0 | 3653.8 | 3150.2 | 644.1 | 2506.1 | 166 | - | - | 1791.8 | 1169848.302 | 2019-12-31 | [12 empty] | 151.5 | 260649.69 | 2019-12-31 |  |  |  | 3266.18 | 16880488.5254 | 2019-12-31 | [9 empty] | 18310986.5174 | 0 | 0 | 0 | 18310986.5174
86 | г.Домодедово, мкр.Северный, ул.Набережная, д.5 | 1992 | панели | 9 | 1 | 40 | 9 | 31 | 0 | 2211.9 | 2144.3 | 259.5 | 1884.8 | 110 | - | - |  |  |  | 1 | 1959593.99 | 2019-12-31 | [27 empty] | 1959593.99 | 0 | 0 | 0 | 1959593.99
87 | г. Домодедово, мкр.Авиационный, пр-т.Академика Туполева, д.10А | 1994 | панели | 10 | 5 | 200 | 54 | 146 | 0 | 10292.3 | 10206.27 | 2786.7 | 7419.57 | 512 | - | - |  |  |  | 5 | 10364774.8 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 13031658.19 | 0 | 0 | 0 | 13031658.19
88 | г. Домодедово, мкр.Авиационный, пр-т.Академика Туполева, д.20 | 1994 | панели | 9 | 5 | 260 | 67 | 193 | 0 | 14450.6 | 14362.88 | 4451.8 | 9911.08 | 659 | - | - |  |  |  | 5 | 9797969.95 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 12464853.34 | 0 | 0 | 0 | 12464853.34
89 | г. Домодедово, мкр.Авиационный, пр-т.Академика Туполева, д.3, к.1 | 1994 | панели | 9 | 1 | 48 | 6 | 42 | 0 | 2261.8 | 2124.9 | 226.5 | 1898.4 | 88 | - | - |  |  |  | 1 | 1959593.99 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 4626477.38 | 0 | 0 | 0 | 4626477.38
90 | г. Домодедово, мкр.Северный, ул.Коммунистическая 1-я, д.39 | 1993 | кирпич | 10 | 3 | 120 | 16 | 104 | 0 | 6298.3 | 6221.1 | 824 | 5397.1 | 301 | - | - |  |  |  | 3 | 6218864.88 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 8885748.27 | 0 | 0 | 0 | 8885748.27
91 | г. Домодедово, мкр.Северный, ул.Набережная, д.3 | 1994 | кирпич | 9 | 1 | 36 | 5 | 31 | 0 | 2216.8 | 2139.7 | 308.1 | 1831.6 | 120 | - | - |  |  |  | 1 | 1959593.99 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 4626477.38 | 0 | 0 | 0 | 4626477.38
92 | г. Домодедово, мкр.Центральный, пр.Кутузовский, д.12 | 1994 | кирпич | 9 | 4 | 128 | 12 | 116 | 0 | 7229.6 | 7193.4 | 692.8 | 6500.6 | 315 | - | - |  |  |  | 4 | 10058327.48 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 12725210.87 | 0 | 0 | 0 | 12725210.87
93 | г. Домодедово, мкр.Центральный, пр.Кутузовский, д.19 | 1994 | кирпич | 10 | 2 | 80 | 18 | 62 | 0 | 4160.3 | 4100.6 | 915.2 | 3185.4 | 182 | - | - |  |  |  | 2 | 4145909.92 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 6812793.31 | 0 | 0 | 0 | 6812793.31
94 | г. Домодедово, мкр.Центральный, ул.Корнеева, д.34А | 1994 | панели | 10 | 2 | 80 | 12 | 68 | 0 | 4169.58 | 4085.81 | 592.2 | 3493.61 | 209 | - | - |  |  |  | 2 | 4145909.92 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 6812793.31 | 0 | 0 | 0 | 6812793.31
95 | г. Домодедово, мкр.Центральный, ул.Корнеева, д.42А | 1994 | панели | 9 | 2 | 72 | 9 | 63 | 0 | 3698.8 | 3621.7 | 547.2 | 3074.5 | 203 | - | - |  |  |  | 2 | 3919187.98 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 6586071.37 | 0 | 0 | 0 | 6586071.37
96 | г. Домодедово, мкр.Центральный, ул.Советская, д.17А | 1994 | кирпич | 9 | 4 | 144 | 13 | 131 | 0 | 7528.8 | 7414.83 | 589.8 | 6825.03 | 346 | - | - |  |  |  | 4 | 7838375.96 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 10505259.35 | 0 | 0 | 0 | 10505259.35
97 | г. Домодедово, мкр.Центральный, ш.Каширское, д.89А | 1994 | кирпич | 10 | 2 | 80 | 9 | 71 | 0 | 4465.6 | 4429.11 | 571.5 | 3857.61 | 207 | - | - |  |  |  | 2 | 4145909.92 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 6812793.31 | 0 | 0 | 0 | 6812793.31
98 | г. Домодедово, п.Санатория Подмосковье, д.16 | 1993 | кирпич | 9 | 2 | 72 | 13 | 59 | 0 | 4023.68 | 3953 | 671.6 | 3281.4 | 218 | - | - |  |  |  | 2 | 3919187.98 | 2019-12-31 | [24 empty] | 2 | 2666883.39 | 2019-12-31 | 6586071.37 | 0 | 0 | 0 | 6586071.37
99 | г. Домодедово, мкр.Барыбино, ул.Южная, д.13 | 1958 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 2 | 34 | 0 | 1629.5 | 1582.1 | 88 | 1494.1 | 66 | - | - | 1582.1 | 7735513.13 | 2019-12-31 |  |  |  | 1223 | 5923213.21 | 2019-12-31 |  |  |  | 1522.8 | 3237330.588 | 2019-12-31 | 150 | 258069 | 2019-12-31 | [15 empty] | 17154125.928 | 0 | 0 | 0 | 17154125.928
100 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ш.Домодедовское, д.1 | 1963 | панели | 5 | 5 | 75 | 10 | 65 | 0 | 3492.9 | 3459.6 | 678.8 | 2780.8 | 188 | - | - | 3462.9 | 17409363.763 | 2019-12-31 |  |  |  | 843 | 3828425.49 | 2019-12-31 | 843 | 1352281.59 | 2019-12-31 | 2928.96 | 6645801.8496 | 2019-12-31 | 164.75 | 283445.785 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 31342893.4176 | 0 | 0 | 0 | 31342893.4176
101 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ш.Домодедовское, д.2 | 1963 | панели | 5 | 5 | 75 | 20 | 55 | 0 | 3499.6 | 3446.5 | 993.5 | 2453 | 178 | - | - | 3450.6 | 17333962.016 | 2019-12-31 |  |  |  | 834.8 | 3791185.764 | 2019-12-31 | 834.8 | 1339127.724 | 2019-12-31 | 2914.56 | 6617821.0656 | 2019-12-31 | 164.75 | 283445.785 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 31189117.2946 | 0 | 0 | 0 | 31189117.2946
102 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ш.Домодедовское, д.3 | 1964 | панели | 5 | 4 | 80 | 6 | 74 | 0 | 4143.1 | 3518.5 | 288.4 | 3230.1 | 167 | - | - | 4943.1 | 23462651.337 | 2019-12-31 |  |  |  | 930 | 4223529.9 | 2019-12-31 | 930 | 1491840.9 | 2019-12-31 | 2404.36 | 5726853.5836 | 2019-12-31 | 154.7 | 266155.162 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 36994605.8226 | 0 | 0 | 0 | 36994605.8226
103 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ш.Домодедовское, д.4 | 1964 | панели | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 3579.7 | 3519 | 450.4 | 3068.6 | 152 | - | - | 4950 | 23483426.262 | 2019-12-31 |  |  |  | 927.9 | 4213992.897 | 2019-12-31 | 927.9 | 1488472.227 | 2019-12-31 | 2384.2 | 5687680.486 | 2019-12-31 | 153.27 | 263694.9042 | 2019-12-31 | [12 empty] | 1 | 1823574.94 | 2019-12-31 | 36960841.7162 | 0 | 0 | 0 | 36960841.7162
104 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ш.Домодедовское, д.41 | 1955 | кирпич | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 154.5 | 154.5 | 39.5 | 115 | 17 | - | - | 155.5 | 1154717.349 | 2019-12-31 |  |  |  | 295.1 | 1473804.3554 | 2019-12-31 |  |  |  | 230.1 | 385583.172 | 2019-12-31 | 67.8 | 116647.188 | 2019-12-31 | [15 empty] | 3130752.0644 | 0 | 0 | 0 | 3130752.0644
105 | г. Домодедово, п.ГПЗ Константиново, ш.Домодедовское, д.43 | 1959 | кирпич | 1 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 4 | - | - | 106.9 | 995494.515 | 2019-12-31 |  |  |  | 175.25 | 997764.0006 | 2019-12-31 |  |  |  | 218.52 | 366178.3344 | 2019-12-31 | 74.68 | 128483.9528 | 2019-12-31 | [15 empty] | 2487920.8028 | 0 | 0 | 0 | 2487920.8028
106 | г. Домодедово, с.Лямцино, ул.Дорожная, д.4 | 1960 | кирпич | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 182.9 | 182.9 | 92.3 | 90.6 | 9 | - | - | 182.9 | 902884.77 | 2019-12-31 |  |  |  | 101.2 | 505418.5048 | 2019-12-31 | [24 empty] | 1408303.2748 | 0 | 0 | 0 | 1408303.2748
107 | г. Домодедово, с.Растуново, ул.Центральная, д.62 | 1960 | дерево | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 175 | 175 | 106.7 | 68.3 | 8 | - | - | 122 | 464725.04 | 2019-12-31 |  |  |  | 309 | 1543224.486 | 2019-12-31 | [12 empty] | 320 | 1486507 | 2019-12-31 | [9 empty] | 3494456.526 | 0 | 0 | 0 | 3494456.526
108 | г. Домодедово, д. Шишкино д.33 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 739.3 | 697.3 | 372.2 | 325.1 | 42 | - | - | 739.3 | 4436573.116 | 2019-12-31 |  |  |  | 533.5 | 984046.085 | 2019-12-31 | [6 empty] | 95 | 163443.7 | 2019-12-31 |  |  |  | 654 | 3628426.925 | 2019-12-31 | [9 empty] | 9212489.826 | 0 | 0 | 0 | 9212489.826
109 | г. Домодедово, д. Шишкино д.34 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 768.2 | 717.2 | 179.9 | 537.3 | 43 | - | - | 717.2 | 4364169.317 | 2019-12-31 |  |  |  | 533.5 | 984046.085 | 2019-12-31 | [6 empty] | 95 | 163443.7 | 2019-12-31 |  |  |  | 654 | 3628426.925 | 2019-12-31 | [9 empty] | 9140086.027 | 0 | 0 | 0 | 9140086.027
110 | г. Домодедово, д. Шишкино д.35 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 732.4 | 586.7 | 386.1 | 200.6 | 55 | - | - | 732.4 | 4413967.405 | 2019-12-31 |  |  |  | 533.5 | 984046.085 | 2019-12-31 | [6 empty] | 95 | 163443.7 | 2019-12-31 |  |  |  | 654 | 3628426.925 | 2019-12-31 | [9 empty] | 9189884.115 | 0 | 0 | 0 | 9189884.115
111 | г. Домодедово, д. Повадино д.13 | 1964 | кирпич | 2 | 3 | 25 | 5 | 20 | 0 | 1003.6 | 942 | 150 | 792 | 55 | - | - | 1003.6 | 4669810.45 | 2019-12-31 |  |  |  | 883.68 | 4413322.3747 | 2019-12-31 | 285.8 | 458460.354 | 2019-12-31 |  |  |  | 120.3 | 206971.338 | 2019-12-31 |  |  |  | 820.2 | 4755765.608 | 2019-12-31 | [9 empty] | 14504330.1247 | 0 | 0 | 0 | 14504330.1247
112 | г. Домодедово, д. Повадино д.14 | 1964 | кирпич | 2 | 3 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1009.4 | 946.9 | 137.5 | 809.4 | 44 | - | - | 1009.4 | 4688812.352 | 2019-12-31 |  |  |  | 883.68 | 4413322.3747 | 2019-12-31 | 268.4 | 430548.492 | 2019-12-31 |  |  |  | 120.3 | 206971.338 | 2019-12-31 |  |  |  | 820.2 | 4755765.608 | 2019-12-31 | [9 empty] | 14495420.1647 | 0 | 0 | 0 | 14495420.1647
113 | г. Домодедово, д. Повадино д.15 | 1964 | кирпич | 2 | 3 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1015.1 | 983.9 | 88.7 | 895.2 | 37 | - | - | 1015.1 | 4707486.635 | 2019-12-31 |  |  |  | 883.68 | 4413322.3747 | 2019-12-31 | 269 | 431510.97 | 2019-12-31 |  |  |  | 120.3 | 206971.338 | 2019-12-31 |  |  |  | 820.2 | 4755765.608 | 2019-12-31 | [9 empty] | 14515056.9257 | 0 | 0 | 0 | 14515056.9257
114 | г. Домодедово, д. Повадино д.16 | 1966 | кирпич | 2 | 3 | 22 | 1 | 21 | 0 | 957.3 | 891.7 | 40.7 | 851 | 38 | - | - | 891.7 | 4303204.789 | 2019-12-31 |  |  |  | 883.68 | 4413322.3747 | 2019-12-31 | 280.9 | 450600.117 | 2019-12-31 |  |  |  | 120.3 | 206971.338 | 2019-12-31 |  |  |  | 820.2 | 4755765.608 | 2019-12-31 | [9 empty] | 14129864.2267 | 0 | 0 | 0 | 14129864.2267
115 | г. Домодедово, п станции Повадино д.1 | 1968 | панели | 2 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 603.9 | 521.7 | 44.3 | 477.4 | 17 | - | - | 521.7 | 3539100.195 | 2019-12-31 |  |  |  | 451.4 | 2254406.2556 | 2019-12-31 | 239.1 | 383547.483 | 2019-12-31 |  |  |  | 78.16 | 134471.1536 | 2019-12-31 |  |  |  | 538.41 | 3349962.5913 | 2019-12-31 | [9 empty] | 9661487.6785 | 0 | 0 | 0 | 9661487.6785
116 | г. Домодедово, п станции Повадино д.2 | 1968 | панели | 2 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 595.3 | 445.9 | 0 | 445.9 | 12 | - | - | 521.4 | 3537903.624 | 2019-12-31 |  |  |  | 451.4 | 2254406.2556 | 2019-12-31 | 283.5 | 454770.855 | 2019-12-31 |  |  |  | 78.16 | 134471.1536 | 2019-12-31 |  |  |  | 538.41 | 3349962.5913 | 2019-12-31 | [9 empty] | 9731514.4795 | 0 | 0 | 0 | 9731514.4795
117 | г. Домодедово, п станции Повадино д.3 | 1968 | панели | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 596.1 | 523.3 | 44.1 | 479.2 | 11 | - | - | 523.3 | 3545481.907 | 2019-12-31 |  |  |  | 451.4 | 2254406.2556 | 2019-12-31 | 294 | 471614.22 | 2019-12-31 |  |  |  | 78.16 | 134471.1536 | 2019-12-31 |  |  |  | 538.41 | 3349962.5913 | 2019-12-31 | [9 empty] | 9755936.1275 | 0 | 0 | 0 | 9755936.1275
118 | г. Домодедово, п станции Повадино д.4 | 1968 | панели | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 604.7 | 491.5 | 0 | 491.5 | 13 | - | - | 524.2 | 3549071.62 | 2019-12-31 |  |  |  | 451.4 | 2254406.2556 | 2019-12-31 | 283.5 | 454770.855 | 2019-12-31 |  |  |  | 78.16 | 134471.1536 | 2019-12-31 |  |  |  | 538.41 | 3349962.5913 | 2019-12-31 | [9 empty] | 9742682.4755 | 0 | 0 | 0 | 9742682.4755
119 | г. Домодедово, с Вельяминово д.40 | 1984 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 498.24 | 422.5 | 128.9 | 293.6 | 34 | - | - | 240.7 | 126786.318 | 2019-12-31 |  |  |  | 301.8 | 1378393.032 | 2019-12-31 | [12 empty] | 436.45 | 2077890.4405 | 2019-12-31 | [9 empty] | 3583069.7905 | 0 | 0 | 0 | 3583069.7905
120 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.9 | 1966 | панели | 4 | 4 | 65 | 12 | 53 | 0 | 2735.7 | 2667.3 | 485.6 | 2181.7 | 154 | - | - | [12 empty] | 2137.7 | 6499056.822 | 2019-12-31 | 163.04 | 280503.7984 | 2019-12-31 | [15 empty] | 6779560.6204 | 0 | 0 | 0 | 6779560.6204