Приложение к постановлению Администрации

городского округа Домодедово

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Утверждена постановлением Администрации

городского округа Домодедово

от 31.10.2022 № 3290»

**Муниципальная программа городского округа** **Домодедово**

«Экология и окружающая среда»

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации городского округа Хрусталева Е.М. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел агрокомплекса и экологии Администрации городского округа Домодедово Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово. 2. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности.  3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.  4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»  Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»  Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»  Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Средства бюджета Московской области | 3789,70 | 1233,01 | 852,23 | 852,23 | 852,23 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 286911,45 | 156995,25 | 43305,40 | 43305,40 | 43305,40 | 0,0 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **290701,15** | **158228,26** | **44157,63** | **44157,63** | **44157,63** | **0,0** |

1. **Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.**

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищённости природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Экологические проблемы городского округа Домодедово типичны для многих районов Подмосковья. К их числу относятся: негативное воздействие отходов в поступлении в окружающую среду в виде вредных химических и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений (далее - ГТС); загрязнение территорий несанкционированными (стихийными) свалками.

Постоянно увеличивающееся население, строительство нового жилья, расширение действующих и появление новых производств, строительство новых дорог неизбежно сопровождается сокращением площади сельскохозяйственных земель, ростом интенсивности движения автотранспорта, увеличением массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, антропогенной нагрузки на ландшафт в целом и перерождением ландшафта из природного в искусственный. Городской округ Домодедово, помимо собственных достаточно мощных источников влияния на окружающую среду, постоянно испытывает ещё более негативное воздействие от Москвы. Все это требует принятия адекватных природоохранных мероприятий, проведения активной политики защиты окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.

Жители городского округа Домодедово активно участвуют в проведении экологических мероприятий. В воспитательно – образовательных учреждениях, учреждениях культуры, детских экологических центрах, на предприятиях проводятся смотры, конкурсы, организуются мероприятия по уборке территорий, посадке зеленых насаждений. Данные мероприятия имеют большое воспитательное значение. Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов по улучшению качества окружающей среды. Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатом их выполнения.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение проблем в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Домодедово и улучшения качества жизни населения.

Мониторинг состояния окружающей среды способствует повышению эффективности управления процессами снижения уровней загрязнения окружающей среды.

Значительное количество ГТС на территории городского округа Домодедово находятся в неудовлетворительном состоянии, что с каждым годом увеличивает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций с неблагоприятными последствиями для населения. Проведение плановых работ по содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, разработка проектно-сметной документации и ремонт позволят снизить риск аварий гидротехнических сооружений, и обеспечит их рациональное использование.

Актуальной проблемой является очистка водных объектов, расположенных на территории городского округа Домодедово.

Несанкционированное размещение отходов является ключевой проблемой во всех муниципальных образованиях Московской области из-за отсутствия четкой системы в сборе и утилизации отходов потребления и производства. Для принятия мер по недопущению несанкционированного размещения отходов предусматривается проведение мониторинга мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа Домодедово и проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и недопущению повторного размещения отходов.

Реализация программы должна обеспечить, оздоровление экологической обстановки, улучшение качества жизни, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Цели муниципальной программы:

1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово.

2. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений.

3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово.

1. **Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Реализация муниципальной программы к 2027 году позволит улучшить состояние природной среды и предусмотреть мероприятия по дальнейшему улучшению экологической обстановки на территории городского округа Домодедово.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей подпрограмм.

Проведение мониторинга компонентов окружающей среды позволит получить объективную информацию о состоянии окружающей природной среды городского округа Домодедово и его изменении в течение периода реализации программы, а также более детально проанализировать факторы и источники негативного воздействия.

Мероприятия Программы предусматривают обследование всех гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа Домодедово, для принятия мер по приведению их в надлежащее состояние во избежание влияния негативного воздействия вод на население.

Значительная часть водоемов, расположенных на территории городского округа Домодедово, находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в очистке. Программой предусматривается выполнение мероприятий по ежегодной очистке береговых зон водоемов, приведению их в надлежащее состояние с целью организации на них мест массового отдыха населения вблизи водоемов.

Угрозу обеспечению экологической безопасности на территории городского округа Домодедово представляет загрязнение и захламление территорий общего пользования несанкционированными свалками, загрязнение береговых зон водоемов мусором. Своевременная ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок, позволит снизить нагрузку на природную среду.

Выполнение программных мероприятий приведет к стабилизации состояния окружающей природной среды, восстановлению и санитарному оздоровлению лесов, расположенных на территории городского округа Домодедово.

Реализация Программы позволит к 2027 году улучшить состояние окружающей природной среды.

В результате реализации Программы на территории городского округа Домодедово будут достигнуты следующие результаты:

- проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды способствует повышению эффективности управления процессами снижения уровней загрязнения окружающей среды. На основе проведенных исследований компонентов окружающей среды продолжится формирование информационной базы данных состояния окружающей природной среды позволить принять правильные управленческие решения для снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- защита населения от негативных воздействий вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Мероприятия по постановке гидротехнических сооружений на учет в качестве бесхозяйных, а также уменьшению объема загрязняющих веществ в сточных водах позволят снизить техногенную нагрузку на водные объекты;

- осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений позволит осуществлять вовлечение населения в мероприятия населения в мероприятия по охране леса:

- ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов способствует улучшению состояния окружающей среды и снижению негативного воздействия на окружающую среду;

- организацию и проведение акций по посадке леса.

Основными ожидаемыми конечными результатами программы станут стабилизация и оздоровление экологической обстановки в районе, улучшение санитарного состояния населенных пунктов района, повышение уровня экологических знаний детей и молодежи, патриотическое и экологическое воспитание жителей, путем привлечения их к делу сохранения и приумножения озелененных территорий.

Достижение результатов обеспечивается путем реализации запланированных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы позволит повысить качество жизни и обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Значительными результатами программы станут повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, улучшения взаимодействия общества и деловой среды с органами местного самоуправления

В ходе реализации муниципальной программы могут возникать риски, такие как:

- недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов дохода бюджета или неполное представление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах.

Выполнение мероприятий подпрограмм будет способствовать снижению экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, повышению уровня экологического образования и воспитания населения, бережного отношения к окружающей природной среде, экологической культуры возможностей, внедряемых в рамках муниципальной программы.

1. **Целевые показатели муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование целевых показателей | | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | | 1. Создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа Домодедово. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | | | Отраслевой показатель | человек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово | 1.03.01; 1.03.02 |
| 2. | | 1. Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | | Муниципальный показатель | | единица | - | 0 | 3 | 3 | 3 | - | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.01 |
| 2.2 | | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | | Муниципальный показатель | | единица | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.01.05 |
| 2.3 | | Количество водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | | Приоритетный показатель, показатель госпрограммы | | штука | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.03.01 |
| 2.4 | | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | | | Муниципальный показатель | шт. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | МБУ «Комбинат Благоустройства» | 2.03.03 |
| 3. | | 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | | | | Отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 4.01.06 |
| 4. | 4. Содержание в надлежащем состоянии территории городского округа Домодедово | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | | | | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово | 5.01.04 |

1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Домодедово**

**«Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | единица | Показатель рассчитывается по формуле: Cnas= Ch+Cэ Где , Ch – количество участников, выставок, семинаров;  Cэ-количество участников экологических мероприятий | Акты выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях с указанием количества участников | ежегодно |
| 2. | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | единица | Значение показателя определяется по количеству гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана документация, необходимая для их эксплуатации | Акты выполненных работ, предоставленные исполнителем контракта за отчетный период | ежегодно |
| 3. | Количество обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единица | Значение показателя определяется по количеству обследованных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности за отчетный период | Акты выполненных работ, предоставленные  МБУ «Комбинат благоустройства» за отчетный период | ежегодно |
| 4. | Количество водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | единица | Показатель рассчитывается нарастающим итогом как суммарное количество водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. | Акты выполненных работ | ежегодно |
| 5. | Площадь прудов, подлежащих очистке от мусора | штук | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке прудов от мусора | Акты выполненных работ, предоставленные  МБУ «Комбинат благоустройства» за отчетный период | ежегодно |
| 6. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;  Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Акты выполненных работ | ежеквартально |
| 7. | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | процент | Значение показателя определяется по формуле: Сно=Nно/Nобщ x100%, где  Сно-доля ликвидированных отходов в городском округе Домодедово от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;  Nно-объем ликвидированных отходов в городском округе Домодедово  Nобщ- объем отходов, подлежащих ликвидации в городском округе Домодедово в пределах выделенного финансирования, куб.м; | Акты выполненных работ | ежегодно |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ подпрограммы** | **№ основного мероприятия** | **№ мероприятия** | **Наименование результата** | **Единица измерения** | **Порядок определения значений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 01 | 03 | 01 | Проведены экологические мероприятия, | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров |
| 2. | 01 | 03 | 02 | Проведение «Дней защиты от экологической опасности» | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий «Дней защиты от экологической опасности» |
| 3. | 02 | 01 | 01 | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | единица | Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которой разработана необходимая документация для эксплуатации |
| 4. | 02 | 01 | 05 | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений |
| 5. | 02 | 03 | 01 | Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности | га | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов |
| 6. | 02 | 03 | 03 | Проведены работы по очистке прудов от мусора | единица | Показатель оценивается как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке от мусора |
| 7. | 04 | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические метры | Определяется Законом Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| 8. | 05 | 01 | 04 | Ликвидированы несанкционированные свалки | единица | Количество проведенных мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов (в том числе и рекультивации) – ежегодный, акты выполненных работ |

**7. Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»**

**7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2023  год | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2024  год | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027 год |  |
| 1 | ***Основное мероприятие 03***  Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2023-2027 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | х |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 03.01  Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» | 2023-2027 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | х |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены экологические мероприятия, ед. | х | Всего: | 2023  год | 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025  год | 2026  год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12  месяцев | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме I | | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

**8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  год | 2024  год | | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | ***Основное мероприятие 01*** Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2023-2027 | **Итого** | **50356,20** | **15240,00** | **11705,40** | | | | | | **11705,40** | **11705,40** | **0,00** | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 50356,20 | 15240,00 | 11705,40 | | | | | | 11705,40 | 11705,40 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.01*  Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого | **27017,85** | 9017,85 | 6000,00 | | | | | | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | **27017,85** | 9017,85 | 6000,00 | | | | | | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | 2024  год | В том числе по кварталам | | | | | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12  месяцев |
| 9 | х | 3 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 01.05*  Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2023-2027 | Итого  2023 | **23338,35** | **6222,15** | **5705,40** | | | | | | **5705,40** | **5705,40** | **0,00** | МБУ «Комбинат Благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 23338,35 | 6222,15 | 5705,40 | | | | | | 5705,40 | 5705,40 | 0,00 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | 2024  год | В том числе по кварталам | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12  месяцев |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 |
| 25 | 25 | 0 |
| 2. | ***Основное мероприятие 03*** Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2023-2027 | **Итого** | **8205,25** | **3405,25** | **1600,00** | | | | | | **1600,00** | **1600,00** | **0,00** | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 8205,25 | 3405,25 | 1600,00 | | | | | | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 |
| 2.1 | *Мероприятие 03.01*  Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности, га | х | х | Всего | Итого  2023 год | 2024  год | В том числе по кварталам | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
|  |  | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12  месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | *Мероприятие 03.03* Проведение работ по очистке прудов от мусора |  | **Итого** | **8205,25** | **3405,25** | **1600,00** | | | | | | **1600,00** | **1600,00** | **0,00** | МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 8205,25 | 3405,25 | 1600,00 | | | | | | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 |
| Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | х | х | Всего | Итого  2023 год | 2024  год | В том числе по кварталам | | | | | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12  месяцев |
| 11,8 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме II | | **Итого** | **58561,45** | **18645,25** | **13305,40** | | | | | | **13305,40** | **13305,40** | **0,00** | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 58561,45 | 18645,25 | 13305,40 | | | | | | 13305,40 | 13305,40 | 0,00 |

**9. Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»**

## 9.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  год | 2024  год | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | ***Основное мероприятие 01*** Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. | 2023-2027 | **Итого** | **3789,70** | **1233,01** | **852,23** | | | | | **852,23** | **852,23** | **0,00** | х |
| Средства бюджета Московской области | 3789,70 | 1233,01 | 852,2 | | | | | 852,23 | 852,23 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | *Мероприятие 01.06* Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2023-2027 | Итого | **3789,70** | **1233,01** | **852,23** | | | | | **852,23** | **852,23** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Средства бюджета  Московской области | 3789,70 | 1233,01 | 852,23 | | | | | 852,23 | 852,23 | 0,00 |
| Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, м3 | х | х | Всего | 2023  год | Итого  2024  год | В том числе по кварталам | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1076,1 | х | 358,7 | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12  месяцев | 358,7 | 358,7 | 0 |
| 0 | 149 | 328 | 358,7 |
|  | Итого по подпрограмме IV | Итого | **3789,70** | **1233,01** | | **852,23** | | | | | **852,23** | **852,23** | **0,00** | х |
| Средства бюджета Московской области | 3789,70 | 1233,01 | | 852,23 | | | | | 852,23 | 852,23 | 0,00 |

**10. Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

**10.1. Перечень мероприятий подпрограммы V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  год | 2024  год | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | *Основное мероприятие 01* Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 2023-2027 | Итого | 228350,00 | 138350,00 | **30000,00** | | | | | **30000,00** | **30000,00** | **0,00** | х |
| Средства бюджета городского округа | 228350,00 | 138350,00 | 30000,00 | | | | | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.04* Ликвидация несанкционированных свалок | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа | 228350,00 | 138350,00 | 30000,00 | | | | | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово |
| Ликвидированы несанкционированные свалки, ед. | х | х | Всего | х | 2024  год | В том числе по кварталам | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 240 | 80 | 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12  месяцев | 80 | 80 | 0 |  |
| 0 | 40 | 60 | 80 |
|  | Итого по подпрограмме V | Итого | 228350,00 | 138350,00 | | 30000,00 | | | | | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 228350,00 | 138350,00 | | 30000,00 | | | | | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |