**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.07.2025 № 2266**

городской округ Домодедово

Об утверждении программы

«Укрепление общественного здоровья на территории

городского округа Домодедово на 2025-2030 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», на основании писем Министерства здравоохранения Московской области от 10 марта 2025 года № 14ИСХ-3874/2025-02-01, от 25 марта 2025 года № ИСХ-3019/02-02

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025-2030 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации городского округа Домодедово Московской области от 20 ноября 2020 года № 835 «Об утверждении программы «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово до 2024 года»;

2.2. Постановление администрации городского округа Домодедово от 06.11.2024 г. № 6125 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Домодедово Московской области от 20.04.2020 г. № 835 «Об утверждении программы «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово до 2024 года».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Терещенко Ю.В.

Глава городского округа Е.М.Хрусталева

Утверждена

Постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 09.07.2025 г. № 2266

**Программа**

**«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025 - 2030 годы»**

1. **Структура программы**

В структуру программы входят: паспортная часть, общая характеристика городского округа, основные цели и задачи программы, ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы, характеристика основных мероприятий программы, объемы и источники финансирования мероприятий, оценка эффективности программы, меры правового регулирования в сфере реализации программы, раздел приложений.

1. **Паспортная часть программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025 - 2030 годы» |
| Ответственный исполнитель  программы | Заместитель главы городского округа Домодедово, курирующий вопросы социального развития |
| Разработчик программы | Отдел социальной помощи администрации городского округа Домодедово, ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) |
| Исполнители программы | Органы Администрации городского округа Домодедово |
| Соисполнители программы | Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, Государственные бюджетные учреждения социального развития Московской области |
| Цель (цели) программы | 1. Увеличение доли граждан, ведущих активный образ жизни в городском округе Домодедово Московской области, в том числе среди старшего поколения;  2. Снижение доли заболеваемости по основным классам заболеваний;  3. Снижение распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ);  4. Снижение уровня смертности населения. |
| Задачи программы | 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний.  2. Развитие спортивно-оздоровительной среды в городском округе.  3. Создание условий для снижения потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя.  4. Создание условий для снижения травматизма несовершеннолетних.  5. Создание условий для здорового питания населения.  6. Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  7. Укрепление здоровья работающих граждан.  8. Комплекс просветительских мероприятий, направленных на осведомленность граждан и повышение мотивации к ведению здорового образа жизни. |
| Показатели (индикаторы) программы | 1. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Домодедово в возрасте 3-79 лет.  2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  3. Доля жителей, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах).  4. Доля определенных групп взрослого населения, охваченного диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.  5. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению.  6. Число граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни.  7. Проведен анализ лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий.  8. Доля заболеваемости граждан всех возрастных групп (по основным классам заболеваемости):  8.1. Доля заболеваний органов дыхания.  8.2. Доля заболеваний системы кровообращения.  9. Доля больных алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях.  10. Доля больных наркоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях.  11. Распространенность факторов риска ХНИЗ:  11.1. Курение табака.  11.2. Ожирение.  12. Доля смертности (граждан всех возрастных групп). |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025 - 2030 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Снижение числа граждан с низкой физической активностью – до 20% к 2030 г. 2. Снижение заболеваний органов дыхания – до 37.2% к 2030 г. 3. Снижение заболеваний системы кровообращения – до 19.5% к 2030 г. |

1. **Общая характеристика городского округа Домодедово**
   1. **Географическая характеристика**

1. Местоположение - южное направление Московской области

2. Протяженность территории - 40 км с севера на юг

3. Площадь территории – 818 760 000 кв.м

4. Плотность населения - 276,73 чел/кв.км

5. Климатические особенности - находится в умерено континентально-климатической зоне

6. По территории округа проходят важные транспортные магистрали: Павелецкая железная дорога, Каширское шоссе и его платный дублер трасса М-4, Центральная кольцевая автодорога.

**3.2. Демографическая характеристика**

1. Общая численность населения городского округа Домодедово на 01.01.2025 составляет 231 034 человек, в том числе 158 046 – население города.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Демографические показатели** | | | | | | | | | | |
| **Показатель, на конец года** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| Численность населения всего, чел.,  в том числе: | 158 581 | 167 907 | 172 113 | 179 228 | 184 161 | 182 028 | 218 679 | 222 807 | 256 573 | 231 034 |  |
| мужчины | 73269 | 77576 | 79402 | 82693 | 84750 | 83 780 | 104205 | 106 310 | 107 839 | - |  |
| женщины | 85312 | 90331 | 92711 | 96535 | 99411 | 98 248 | 114474 | 116 497 | 118734 | - |  |
| младше 18 лет | 32324 | 35664 | 37812 | 40214 | 41748 | 41 441 | 45922 | 46 823 | 47 133 | - |  |
| в возрасте 18-54 лет (жен), 18-59 лет (муж) | 91632 | 96089 | 97095 | 100601 | 103075 | 101116 | 120625 | 122 876 | 124 144 | - |  |
| 55 лет (жен), 60 лет (муж) и старше | 11170 | 11755 | 12037 | 14493 | 12818 | 12 961 | 18907 | 19 280 | 20 220 | - |  |
| городское население | 116950 | 124285 | 127850 | 133528 | 137160 | 135 070 | 153265 | 155 421 | 156 681 | - |  |
| сельское население | 41631 | 43622 | 44263 | 45700 | 47001 | 46 958 | 65414 | 67 386 | 69 892 | - |  |
| Число родившихся | 2 093 | 2 227 | 2 082 | 2 060 | 1 687 | 1 882 | 1 689 | 1 551 | 1 593 | 1 432 |  |
| Число умерших | 1 879 | 1 872 | 1 821 | 1 933 | 1 978 | 2 489 | 2 652 | 2 191 | 2 260 | 2 465 |  |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 214 | 355 | 261 | 127 | -291 | -607 | -963 | -640 | -667 | -1 033 |  |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | 4 769 | 8 971 | 3 938 | 6 981 | 5 224 | -1 482 | 2 643 | 4 768 | 4 433 | 5 510 |  |
| Число браков, ед. | 1466 | 1390 | 1478 | 1364 | 1883 | 1561 | 2729 | 2625 | 2190 | 1340 |  |
| Число разводов, ед. | 732 | 753 | 824 | 863 | 991 | 883 | 1572 | 1131 | 1146 | 1073 |  |

Анализ демографических компонентов показывает ежегодный стабильный рост общей численности населения. Увеличение показателя достигается за счет миграционного прироста населения. Также, ежегодно увеличивается численность сельского населения. Не благоприятным фактором является спад рождаемости и увеличение смертности в течение 5 лет. Показатели браков и разводов имеют плавающую динамику, как   
в положительную, так и в отрицательную сторону.

По направлению демографической политики к ключевым задачам программы стоит отнести: увеличение рождаемости, снижение смертности, укрепление института семьи и семейных ценностей, развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов.

**3.3. Экономическая характеристика**

1. Количество предприятий - осуществляют свою деятельность 12 862 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 9 080 индивидуальных предпринимателей

2. Средний доход населения - Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий выросла на 18,6% и составила 113 788 руб

3. Показатели безработицы - на конец 2024 года составил 0,13% (количество зарегистрированных безработных – 123 человека).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец года, чел. | 467,0 | 432,0 | 317,0 | 330,0 | 388,0 | 3 780,0 | 477,0 | 424,0 | 197,0 | 123,0 |
| Среднемесячная заработная плата  (по кр.и ср., списочн. состав), руб. | 50 383,0 | 53 599,0 | 57 437,0 | 64 156,0 | 66 578,0 | 62 065,0 | 74 386,0 | 81 682,0 | 95 961,2 | 113 788,5 |
| Число пенсионеров | - | 38 826,0 | 40 158,0 | 43 131,0 | 43 769,0 | 44 145,0 | 43 752,0 | 44 767,0 | 44 929,0 | 46 089,0 |

Крупнейшие предприятия и организация г.о.Домодедово - ООО  "ВсеИнструменты.РУ",    Московский ф-л Авиакомпании "Сибирь", ООО "Домодедово Эрпорт Хэндлинг", ООО "КОМУС", ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ", ГБУЗ МО "Домодедовская больница", ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД", ООО "ТРИО-ИНВЕСТ", ОП ФЛ ООО "Пепсико Холдингс", ООО Технопарк "Импульс",  ООО "Шельф-2000, ООО "Домодедово Кэтеринг", Госфильмофонд России, АО "ВКУСВИЛЛ", ООО "Домодедово Айти Сервисиз ", ООО "ДИС", ООО "Принт Колор", ООО "ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ", ОАО "ДоКон".

**3.4. Развитие потребительского рынка и услуг**

На территории городского округа Домодедово на начало 2025 года осуществляют торговую деятельность 1 699 объектов. Помимо розничной торговли на территории функционирует 172 объектов общественного питания и 452 объектов бытовых услуг, 25 торговых центров со смешенным ассортиментом. Обеспеченность жителей социальными продуктами в малонаселенных пунктах осуществляется выездной торговлей (автолавка).

Доставка продуктов в 61 населённый пункт, что составляет охват 88% от всех сельских населенных пунктов.

В 2024 году было проведено 10 ярмарок выходного дня. Было организованно более 500 рабочих мест для реализации продукции производителями из разных регионов РФ и обеспечением потребителя свежей продукцией.

* 1. **Характеристика физкультурно-оздоровительной работы**

В городском округе Домодедово культивируется более 73 видов спорта, действуют 282 спортивных сооружений, из них: 1 стадион, 59 спортивных залов, 1 футбольный манеж, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 60 плоскостных сооружений (из них: 17 футбольных полей), 16 плавательных бассейнов, 1 стрелковый тир, других спортивных сооружений – 61, объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культуры и спорта – 81. Уровень обеспеченности граждан спортивной инфраструктурой, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (6 238 человека), в 2024 году составил – 23,85 %.

В городском округе Домодедово ежегодно проводится более 400 спортивных мероприятий с охватом более 59 000, среди которых турниры, кубки, первенства, чемпионаты, фестивали по: аэробике, спортивной акробатике, дзюдо и самбо, роллерспорту, рыбной ловле, шахматам, плаванию, хоккею, футболу, фигурному катанию, художественной гимнасте, волейболу, адаптивной физкультуре, силовым видам спорта, универсальному рукопашному бою, брэйкингу, роллерспорту и др.

     На территории округа успешно функционируют 12 городских спортивных общественных организаций (федерации по видам спорта), так же МАУ «ГС «Авангард» стал базой на которой осуществляет свою деятельность федерация шахмат Московской области. Плотное взаимодействие с федерациями позволяет проводить на территории округа спортивные мероприятия высокого уровня, что пользуется большим интересом как у жителей, так и у гостей округа.

Активно привлекаются жители к занятиям физической культурой и спортом является, что является одним из важных направлений работы по улучшению и укреплению здоровья жителей городского округа. 127 776 жителей в возрасте от 3 до 79 лет (численность населения от 3 до 79 лет в 2024 г. 214 388) систематически занимаются физической культурой и спортом, что составляет 59,6 %. В 2024 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом выросла за счет увеличения количества мероприятий и охвата занимающихся в секциях.

В 2024 году в рамках мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняло участие в тестировании 1 020 человек, из них получили знаки ГТО разного достоинства 903 человек: 616 человек стали обладателями золотых значков, 232 – получили серебряные значки, 55 – бронзовые.

В рамках проекта «Активное долголетие» физической культурой и спортом систематически занимаются более 1 300 граждан пожилого возраста, из них 17 % - лица с ограниченными возможностями и инвалиды.

Спортсмены городского округа приняли участие в международных, всероссийских, областных и межрегиональных соревнованиях 287 мероприятиях, 2 955 человека приняло участие, призовых мест – 1 194

Выполнили спортивные разряды 917 (1 спорт. разряд –  91, КМС – 81, МС – 5, МСМК – 3, а также 2,3 спортивный разряды, 1,2,3 юношеские разряды)

Кол-во сборников, которые вошли в сборную России – 40 человек

Кол-во сборников, которые вошли в сборную Московской области – 117 человек

Реализация программных мероприятий в рамках подготовки спортивного резерва осуществляет МБУ ДО «СШОР «Олимп» по 15 видам спорта: дзюдо, самбо, настольный теннис, лапта, художественная гимнастика, баскетбол, бокс, волейбол, лыжные гонки, пулевая стрельба, спортивная аэробика, грэпплинг, универсальный бой, футбол и плавание ПОДА. Общее количество занимающихся 1 307 человек в возрасте от 6 до 22 лет и старше.

Развитие системы подготовки спортивного резерва по наиболее успешным и пользующимся массовым интересом видам спорта позволит спортсменам принимать участие в муниципальных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. Результатом такого участия, помимо собственно спортивных побед, станет пропаганда занятий спортом среди подрастающего поколения, профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма.

В целях повышения уровня обеспеченности населения спортивной инфраструктурой в 2025 году производится мониторинг ранее не выявленных спортивных сооружений.

При расчете показателя «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» учитывались данные о занимающихся в спортивных секциях, физкультурно-оздоровительных и спортивных группах в следующих учреждениях городского округа Домодедово:

В 2024 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 59,6%, увеличение численности занимающихся на 11 126 человек по сравнению с 2023 годом произошло в связи увеличением спортивных секций в учреждениях спорта и культуры и образовательных учреждениях, а также в связи с проводимой работой по привлечению населения городского округа Домодедово к занятиям физической культурой и спортом, развитием секций и спортивно-массовых мероприятий, вовлечением людей старшего возраста в социальные проекты «Активное долголетие» и «Добрый час», развитием спортивных федераций (футбол, дзюдо и самбо, бокс, хоккей и др.). В 2025 году планируется увеличить показатель до 59,7% за счет открытия новых секций и кружков, в 2026-2027 гг. – 60 % населения.

        В текущем году выполнена замена освещения на футбольном поле СК «Атлант» МАУ «ГС «Авангард», так же будет проведен ремонт городского стадиона «Авангард» (замена искусственного футбольного покрытия, устройство беговых дорожек и замена освещения основного поля) и будет выполнено устройство универсальной спортивной площадки в мкр.Востряково.

       В текущем году заключен договор с инвестором, предусматривающий строительство мини-стадиона с искусственным футбольным покрытием в д. Чурилково г.о.Домодедово.

* 1. **Проведение оздоровительной кампании**

В городском округе Домодедово летняя оздоровительная кампания в 2025 году на базе образовательных учреждений организована в период летних и осенних каникул.

В летней оздоровительной кампании 2025 года участвуют муниципальные образовательные учреждения (школы) в количестве 30 объектов и 1 лагерь труда и отдыха на базе МАОУ Домодедовской СОШ № 9 имени Героя Советского Союза Д.К. Курыжова. За летний период кампании отдохнет 2 861 человек, осенней кампании - 42 человека. Численность детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях составит 631 человек, в оздоровительном комплексе «Литвиново» - 65 человек. Общая численность детей, отдохнувших в лагерях в 2025 году, составит 3 550 человека, из них: ЛТО -108 человек, на базе лагерей дневного пребывания - 2 811 человек, дети семей участников СВО - 65 человек, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - 566 человек.

В период проведения летней оздоровительной кампании 2025 планируется открытие профильных отрядов/смен «Безопасность дорожного движения», «Движение Первых», патриотическая, спортивная, экологическая и др. Также планируется увеличить охват детей участников СВО.

**3.7. Заболеваемость, смертность населения и распространенность факторов заболеваний**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Динамика общей заболеваемости населения по классам заболеваний за 10 лет, на 1 000 чел. населения** | | | | | |
| **Классы:** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| болезни органов дыхания | 619,1 | 701,4 | 686,4 | 578,08 | 565,8 |
| болезни системы кровообращения | 229,1 | 218,2 | 233,18 | 234,21 | 226,4 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 78,0 | 76,8 | 74,1 | 74,0 | 76,5 |
| болезни органов пищеварения | 100,3 | 95,2 | 100,1 | 105,6 | 107,2 |
| болезни мочеполовой системы | 107,6 | 98,8 | 100,7 | 86,1 | 90,5 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 129,1 | 188,2 | 229,9 | 135,6 | 138,42 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 84,0 | 83,3 | 83,2 | 83,4 | 83,5 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 74,4 | 66,6 | 66,3 | 71,6 | 67,3 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 79,5 | 80,2 | 80,6 | 82,8 | 84,9 |
| новообразования | 58,7 | 58,2 | 60,1 | 48,4 | 52,1 |
| болезни нервной системы | 40,9 | 37,2 | 37,1 | 36,5 | 36,6 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 23,9 | 24,3 | 24,6 | 24,8 | 24,4 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 4,0 |

В 2024 году отмечается **снижение** показателей общей заболеваемости населения, а также по следующим классам болезней: системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни кожи и подкожной клетчатки.

Отмечается **рост** заболеваемости по следующим классам болезней: травмы и отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, болезни глаза и его придаточного аппарата.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ и динамика взрослой заболеваемости** | | | | | | |
| **Классы** | **2023** | | | **2024** | | |
| **человек** | **% от общего числа заболеваемости** | **% от общего числа взрослой заболеваемости** | **человек** | **% от общего числа заболеваемости** | **% от общего числа взрослой заболеваемости** |
| Всего, в том числе: | 203286 | 78,2% | 100% | 205963 | 74,27% | 100% |
| болезни органов дыхания | 32120 | 18,9% | 32,0% | 31050 | 18,80% | 31,5% |
| болезни системы кровообращения | 52160 | 17,6% | 18,3% | 51890 | 15,46% | 18,2% |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 12112 | 6,3% | 5,2% | 13108 | 7,86% | 6,1% |
| болезни органов пищеварения | 16297 | 5,8% | 6,4% | 17702 | 5,73% | 6,7% |
| болезни мочеполовой системы | 15944 | 5,7% | 6,2% | 16 317 | 5,71% | 6,5% |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 16297 | 5,9% | 6,4% | 16 116 | 5,15% | 6,5% |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 21313 | 7,5% | 7,7% | 21987 | 5,01% | 7,9% |
| новообразования | 4891 | 3,0% | 3,87% | 4889 | 3,63% | 3,9% |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 7 112 | 3,8% | 4,03% | 6 897 | 3,20% | 2,14% |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 13 669 | 3,1% | 5,1% | 13 970 | 3,0% | 5,4% |
| болезни нервной системы | 6942 | 1,9% | 2,8% | 6403 | 1,68% | 3,0% |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 2394 | 0,8% | 1,3% | 2543 | 1,0% | 1,4% |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2035 | 0,69% | 0,70% | 2091 | 0,69% | 0,76% |

Несмотря на сокращение процента общего числа взрослой заболеваемости в 2024 году, увеличилось количество заболевших человек на 1677, что объясняется увеличением численности населения. Процент по ключевым классам заболеваний остается на высоком уровне. Положительная динамика наблюдается в уменьшении на 1 070 случаев заболеваний органов дыхания, на 270 случаев болезней системы кровообращения. Вместе с тем, возросло количество болезней органов пищеварения на 1405 случаев, болезни мочеполовой системы на 373 случая, травм, отравлений и некоторые другие последствия воздействия внешних причин на 674 случая.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ и динамика детской заболеваемости** | | | | | | |
| **Классы** | **2023** | | | **2024** | | |
| **человек** | **% от общего числа заболеваемости** | **% от общего числа детской заболеваемости** | **человек** | **% от общего числа заболеваемости** | **% от общего числа детской заболеваемости** |
| Всего, в том числе: | 54 307 | 21,8% | 100,00% | 54 950 | 25,73% | 100,00% |
| болезни органов дыхания | 19 792 | 13,1% | 49,02% | 19 926 | 12,85% | 48,77% |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 8 728 | 1,25% | 11,25% | 9 343 | 1,95% | 11,90% |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 2 624 | 1,15% | 4,83% | 2 858 | 2,50% | 5,20% |
| болезни органов пищеварения | 3 681 | 1,20% | 6,78% | 3 732 | 2,23% | 6,79% |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 1 295 | 1,06% | 2,38% | 1 355 | 1,51% | 2,46% |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 1 283 | 0,60% | 2,36% | 1 382 | 1,22% | 2,51% |
| болезни нервной системы | 2 766 | 0,56% | 5,09% | 2 921 | 1,27% | 5,32% |
| болезни мочеполовой системы | 1 378 | 0,55% | 2,54% | 1 448 | 0,84% | 2,64% |
| психические расстройства и расстройства поведения | 803 | 0,53% | 2,00% | 807 | 0,53% | 2,00% |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2 030 | 0,31% | 3,74% | 2 047 | 0,32% | 3,72% |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 438 | 0,23% | 0,81% | 534 | 0,26% | 0,97% |
| болезни системы кровообращения | 429 | 0,13% | 0,79% | 415 | 0,12% | 0,76% |
| новообразования | 552 | 0,09% | 1,02% | 559 | 0,09% | 1,02% |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 326 | 0,03% | 0,60% | 329 | 0,04% | 0,60% |

В статистике детской заболеваемости ключевую позицию также занимают болезни органов дыхания, число случаев в 2024 году выросло на 134 случая по сравнению с предыдущим годом. Особое внимание стоит уделить последствиям внешних причин, число которых увеличилось на 615 случая в 2024 году.

**Динамика смертности населения по классам причин смертности за 5 лет, случаев на 100 000 населения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Классы:** | **Причины** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | Все причины, в том числе: | 1373,8 | 1203,7 | 1025,6 | 1064,6 | 1133,4 |
| I | инфекционные и паразитарные болезни | 10,3 | 3,7 | 6,9 | 9,9 | 9,7 |
| II | новообразования | 156,4 | 133,0 | 146,8 | 163,8 | 187,6 |
| III | болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 1,3 |
| IV | болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 44,0 | 22,1 | 48,3 | 48,0 | 87,4 |
| V | психические расстройства и расстройства поведения | 224,3 | 27,6 | 9,2 | 13,5 | 3,1 |
| VI | болезни нервной системы | 135,8 | 218,1 | 93,4 | 123,9 | 111,7 |
| VII | болезни глаза придаточного аппарата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIII | болезни уха и сосцевидного отростка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| IX | болезни системы кровообращения | 454,5 | 333,6 | 365,3 | 398,1 | 377,8 |
| X | болезни органов дыхания | 22,8 | 25,3 | 15,2 | 29,6 | 33,1 |
| XI | болезни органов пищеварения | 73,8 | 75,0 | 91,6 | 107,3 | 131,5 |
| XII | болезни кожи и подкожной клетчатки | 1,6 | 4,6 | 2,3 | 2,2 | 1,8 |
| XIII | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2,2 | 0,0 | 2,3 | 3,6 | 3,1 |
| XIV | болезни мочеполовой системы | 17,9 | 12,9 | 45,1 | 31,9 | 45,5 |
| XV | осложнения беременности, родов и послеродового периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| XVI | отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| XVII | врожденные аномалии развития, деформации и хромосомные нарушения | 3,8 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,8 |
| XVIII | симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния | 23,9 | 25,3 | 50,2 | 48,0 | 49,9 |
| XIX | травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 82,0 | 75,0 | 79,1 | 79,9 | 87,4 |
| U07 | короновирусная инфекция, вызванная Covid19 | 117,3 | 242,5 | 67,2 | 1,8 | 0,0 |
| иное | причина не распределена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Несмотря на высокий рост заболеваний органов дыхания, основными причинами смертности населения остаются болезни системы кровообращения, новообразований, болезней системы пищеварения и болезней нервной системы определяющие более 70% смертности городского округа Домодедово.

За последние пять лет отмечается рост смертности от болезней эндокринной системы (в 1,9 раз), новообразований (в 1,2 раза) болезней органов пищеварения (в 1,8 раз) и болезней мочеполовой системы, причем рост смертности от болезней мочеполовой системы отмечается в течении последних трех лет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Динамика смертности населения по полу и возрасту, человек** | | | | | | | | | |
| **Возраст** | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | |
| **всего** | **мужчины** | **женщины** | **всего** | **мужчины** | **женщины** | **всего** | **мужчины** | **женщины** |
| до 1 года | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 1-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10-14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 15-19 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 20-24 | 8 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 |
| 25-29 | 21 | 15 | 6 | 8 | 8 | 0 | 21 | 16 | 5 |
| 30-34 | 46 | 37 | 6 | 33 | 29 | 4 | 35 | 25 | 10 |
| 35-39 | 76 | 63 | 13 | 76 | 62 | 14 | 79 | 55 | 24 |
| 40-44 | 93 | 67 | 26 | 109 | 77 | 32 | 121 | 83 | 38 |
| 45-49 | 96 | 65 | 31 | 105 | 78 | 27 | 136 | 94 | 42 |
| 50-54 | 95 | 66 | 29 | 119 | 84 | 35 | 141 | 93 | 48 |
| 55-59 | 138 | 100 | 38 | 115 | 79 | 36 | 130 | 79 | 51 |
| 60-64 | 186 | 119 | 67 | 215 | 142 | 73 | 207 | 133 | 74 |
| 65-69 | 236 | 135 | 101 | 267 | 176 | 91 | 262 | 160 | 102 |
| 70 и старше | 1204 | 406 | 798 | 1282 | 396 | 886 | 1394 | 478 | 916 |
| не указан | 12 | 12 | 0 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 |

Как видно из таблицы, наиболее частые случаи смертности встречаются среди населения старшего возраста, причем в 2024 году умерших в возрасте 70 лет и старше больше на 8% по сравнению с 2023 годом и на 13,6% по сравнению с 2022 годом.

**Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний**

* 1. **Информационно-коммуникационная деятельность по профилактике неинфекционных заболеваний**

**и последствий возникновения внешних причин**

Информирование жителей городского округа Домодедово о профилактике неинфекционных заболеваний проводится в социальных медиа площадках и размещается на информационных экранах администрации городского округа и структурных подразделениях на регулярной основе по следующим направлениям:

- приглашение на: дни здоровья в Центре амбулаторной онкологической помощи, занятия в школы сахарного диабета, здорового сердца и материнства, единые дни диспансеризации, выездные мобильные поликлиники в населенных пунктах, дни репродуктивного здоровья,

- лекции и рекомендации врачей на темы: негативные факторы никотиновой зависимости, профилактика употребления наркотических веществ, поддержание здоровья на рабочем месте, укрепление иммунитета, питание, профилактика онкологических заболеваний, общие меры профилактики неинфекционных заболеваний, детская психология, поддержание физической активности.

**Публикации постов по профилактике неинфекционных заболеваний**

**и последствий возникновения внешних причин**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028**  **високосный** | **2029** | **2030** |
| **Кол-во постов** | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 |
| **Итого:** | **445** | | | | | |

* 1. **Характеристика сети государственных медицинских учреждений**

Структура ГБУЗ Московской области «Домодедовская больница» включает:  
• - 3 многопрофильных стационарных отделения: с Региональным сосудистым центром на базе стационара № 1; травматологическим центром 2 уровня на базе стационара № 1  
• - 24 поликлинических подразделений: одна поликлиника для взрослых, три смешанные поликлиники, одна детская поликлиника, амбулатории - 11, ФАП – 4, травматологический пункт, женская консультация, ВЛЭК.  
• - диагностические отделения;  
• - центр амбулаторной онкологической помощи – ЦАОП (на базе городской поликлиники)

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО  
• Численность прикрепленного населения всего: 205430 человек, взрослые – 157129, дети – 48301.  
• Плановая общая мощность поликлинических подразделений- 3280.   
• В поликлиниках имеется дневной стационар на 72 койка, с учетом сменности 132 койки, по профилям: «терапевтический», «неврологический», «травматологический», «онкологический», «инфекционный».   
Кол-во участков – 101, из них: терапевтических – 45, общеврачебных – 9, педиатрических – 47.

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ  
• Стационарная медицинская помощь в городском округе оказывается в 4 зданиях типовой постройки, в которых развернуто - 493 койки.   
• Единый больничный комплекс отсутствует, стационарные корпуса находятся на трех территориях на удалении до 11-25 км друг от друга.  
В 2024 году в условиях стационара пролечено 20823 пациентов, занятость койки составила 300,4 дней, оборот койки 44,0, средняя длительность 6,3 дней, летальность 4,1.   
 В 2024 г. общая заболеваемость населения по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения составила 1798,5 случая на 1000 населения (в 2023 г. – 1712,8; в 2022 г. – 2067,0; в 2021г. –2086,4 ; в 2020г. – 1652,8 случая на 1000 населения). За последние пять лет отмечается рост первичной заболеваемости населения на 5,7% (с 951,9 до 1006,7 зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения), самый большой рост первичной заболеваемости среди подростков (c 1362,3 до 1608,3 на 1000 подростков) и взрослых (с 873,6 до 935,6 на 1000 взрослых), первичная заболеваемость детей немного снизилась (1200,5 до 1175,7 на 1000 детей). Рост показателей заболеваемости наблюдали практически по всем классам болезней   
 **Укомплектованность** врачами и средним медицинским персоналом составляет: 92% – стационарная служба, 89 % – амбулаторно-поликлинические учреждения.  
 **Оснащение** ГБУЗ «Домодедовская больница» тяжелым оборудованием: 2 компьютерных томографа, рентгеновские аппараты, маммографии; флюорографии.

**4. Перечень муниципальных программ для реализации ключевых задач программы**

1. Муниципальная программа городского округа Домодедово Московской области «Спорт».

2. Муниципальная программа городского округа Домодедово Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».

3. Муниципальная программа городского округа Домодедово Московской области «Экология и окружающая среда».

4. Муниципальная программа городского округа Домодедово Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

5. Муниципальная программа городского округа Домодедово Московской области «Социальная защита населения».

6. Муниципальная программа городского округа Домодедово Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

**5. Характеристика основных мероприятий программы**

Достижение целей, показателей и решение задач программы осуществляются путем реализации основных мероприятий программы (Приложение 2 к программе). Название основного мероприятия соответствует названию задачи, прописанной в паспорте программы.

**Основное мероприятие 1. «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний».** Данное мероприятие включает в себя создание Межведомственного координационного совета с целью организации и обеспечения мониторинга реализации программных мероприятий, а также формирование предложений по оптимизации мероприятий, совершенствованию нормативной документации, межведомственному взаимодействию.

**Основное мероприятие 2. «Развитие спортивно-оздоровительной среды в городском округе».** Планирование спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовых мероприятий, благоустройство общественных пространств, обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической обстановки в округе, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

**Основное мероприятие 3. «Создание здоровьесберегающей среды».** Благоустройство общественных пространств

**Основное мероприятие 4. «Создание условий для снижения потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя»**. Исполнение федерального и регионального законодательства в сфере общественного здоровья, в том числе по ограничению потребления алкоголя и табака, выявлению потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.

**Основное мероприятие 5. «Создание условий для снижения травматизма несовершеннолетних».** Реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение доли травматизма среди детского населения.

**Основное мероприятие 6. «Создание условий для здорового питания населения».** Исполнение федерального и регионального законодательства о регулировании торговой деятельности, в том числе по достаточному количеству точек продажи свежих овощей и фруктов, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.

**Основное мероприятие 7. «Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»**. Оказание комплексных профилактических услуг центрами здоровья, в том числе в организациях и на предприятиях городского округа, проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

**Основное мероприятие 8. «Укрепление здоровья работающих граждан».** Разработка, внедрение, реализация и мониторинг реализации корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, привлечения работающих граждан к ведению здорового образа жизни и повышения их информированности.

**Основное мероприятие 9. Комплекс просветительских мероприятий, направленных на осведомленность граждан и повышение мотивации к ведению здорового образа жизни**». Проведение информационных кампаний, акций, конкурсов, творческих работ, выставок.

**6. Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных программой**

Общий объем финансирования мероприятий за счет средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей.

**7. Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы   
и осуществляется по итогам каждого календарного года программы, и в целом по итогам программы. Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации программы, отражен в Приложении 2 к программе, методика расчета показателей представлена в Приложении 3 к программе. Реализация программы считается эффективной, если показатель равен или превышает 90%.

**8. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,**

**направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы**

В рамках программы предусматривают меры правового регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных правовых актов с целью реализации задач, предусмотренных «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025-2030 годы».

Ответственный исполнитель несет ответственность за эффективность реализации программы, не достижение целевых индикаторов и (или) показателей программы, а также достоверность информации по программе, предоставляемой Министерству здравоохранения Московской области ежегодно по запросу.

Меры правового регулирования приводятся в Приложении № 3 к программе.

Приложение № 1

к программе «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025-2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 09.07.2025 г. № 2266

**Перечень основных мероприятий (Дорожная карта) программы**

**«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | Связь с показателями (индикаторами) |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики**   **развития хронических неинфекционных заболеваний** | | | | | | |
| 1.1 | Создание межведомственного совета по вопросам реализации мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории городского округа Домодедово Московской области | Администрация городского округа (отдел социальной помощи) | 2025 | 2030 | Увеличение доли граждан, охваченных профилактическими мероприятиями | Показатели  8, 9, 10, 11, 12 |
| 1.2 | Организация деятельности межведомственных рабочих групп, комиссий, работа которых направлена на формирование здорового образа жизни | Администрация городского округа (отдел социальной помощи), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Увеличение доли граждан, охваченными профилактическими мероприятиями | Показатель 4 |
| 1.3 | Организация и проведение межведомственных семинаров-совещаний для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики | Управление образования Администрация городского округа (далее - Управление образования), Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрация городского округа (далее - ККДМС) (отдел культуры), Администрация городского округа (Управление по территориальной безопасности ГО и ЧС, отдел социальной помощи), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Увеличение доли граждан, охваченными профилактическими мероприятиями | Показатель 4 |
| 1.4 | Методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения, участие в разработке и реализации мероприятий и программ повышения уровня знаний сотрудников организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни среди населения | Администрация городского округа (отдел социальной помощи), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Увеличение доли граждан, охваченными профилактическими мероприятиями | Показатель 4 |
| 1.5 | Вовлечение волонтеров (добровольцев) для пропаганды принципов здорового образа жизни | Управление образования, ККДМС (отдел по работе с молодежью) | 2025 | 2030 | Увеличение доли граждан, охваченными профилактическими мероприятиями | Показатель 4 |
| 1. **Каждому муниципалитету – умный маршрут здоровья. Развитие здорового муниципального планирования** | | | | | | |
| 2.1 | Открытие маршрута здоровья | Администрация городского округа (отдел социальной помощи), ККДМС (отдел спорта, отдел по работе с молодежью) | 2025 | 2030 | Создание благоприятной среды для ведения здорового образа жизни | Показатель 1 |
| 2.2 | Организация работы пунктов самоконтроля здоровья | Администрация городского округа (отдел социальной помощи), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Создание благоприятной среды для ведения здорового образа жизни | Показатель 1 |
| 2.3 | Организация выездов мобильной поликлиники на предприятия, парки, торговые центры | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Создание благоприятной среды для ведения здорового образа жизни | Показатель 1 |
| 2.4 | Установка антивандальных табличек с qr-кодами, позволяющими получить доступ к роликам с упражнениями и советами по ведению ЗОЖ от экспертов Лиги здоровья нации | ККДМС (отдел по работе с молодежью) | 2025 | 2030 | Создание благоприятной среды для ведения здорового образа жизни | Показатель 1 |
| 1. **Создание условий для снижения потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств,**   **психотропных веществ и алкоголя** | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, выявление правонарушений, связанных с курением на территориях образовательных учреждений, учреждений культуры, объектов спорта, транспортной инфраструктуры, медицинских учреждений и иных объектов | Управление образования, ККДМС (отдел спорта, отдел культуры, отдел по работе с молодежью),  ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Создание благоприятной среды для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 3.2 | Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, связанных с незаконным распространением алкоголя, в том числе суррогатного, на территории городского округа | Администрация городского округа (отдел потребительского рынка и рекламы), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 3.3 | Контроль за соблюдением законодательства по продаже алкогольной и табачной продукции населению, включая Закон в том числе розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах | Администрация городского округа (отдел потребительского рынка и рекламы), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Исполнение федерального и регионального законодательства по ограничению потребления алкоголя и табака | Показатель 4 |
| 3.4 | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | Управление образования, ККДМС (отдел спорта, отдел культуры, отдел по работе с молодежью), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 3.5 | Определение границ прилегающих территорий к образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, вокзалам и иным местам массового скопления граждан и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной и табачной продукции в городском округе | Администрация городского округа (отдел потребительского рынка и рекламы) | 2025 | 2030 | Исполнение федерального и регионального законодательства по ограничению потребления алкоголя и табака | Показатель 4 |
| 3.6 | Проведение Акции, посвященной Всемирному дню без табака | Управление образования, ККДМС (отдел спорта, отдел культуры, отдел по работе с молодежью) | 2025 | 2030 | Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| **4. Создание условий для здорового питания населения** | | | | | | |
| 4.1 | Разработка и внедрение Порядка размещения нестационарных торговых объектов, в том числе точек продажи овощей и фруктов, плодово-ягодной продукции, на территории городского округа, контроль за его соблюдением | Администрация городского округа (отдел потребительского рынка и рекламы) | 2025 | 2030 | Создание благоприятной среды для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 4.2 | Исполнение Норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, с процентным увеличением точек продажи овощей и фруктов, плодово-ягодной продукции | Администрация городского округа (отдел потребительского рынка и рекламы) | 2025 | 2030 | Создание благоприятной среды для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 4.3 | Организация лектория на рабочем месте: «Рекомендации по здоровому питанию для работающего населения» | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 4.4 | Организация трансляции тематических роликов на базе учреждений культуры, спорта, молодежной политики | ККДМС (отдел спорта, отдел культуры, отдел по работе с молодежью) | 2025 | 2030 | Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 4.5 | Тиражирование и размещение информационных материалов по вопросам здорового питания в социальных сетях, на информационных панелях в подведомственных учреждений и др. | Администрация городского округа (пресс-служба), Управление образования, ККДМС (отдел спорта, отдел культуры, отдел по работе с молодежью), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | Показатель 4 |
| **5. Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи** | | | | | | |
| 5.1 | Проведение «Марафона здоровья»: увеличение охвата профилактическими осмотрами населения. Обеспечение доступности для населения в выходные и в вечерние часы для прохождения профилактических осмотров на базе государственных учреждений здравоохранения | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья), государственные учреждения здравоохранения, Администрация городского округа (отдел социальной помощи) | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими осмотрами взрослого населения | Показатель 2 |
| 5.2 | Оказание профилактических услуг выездным центром здоровья с индивидуальным углубленным профилактическим консультированием граждан по факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья),  Государственные учреждения здравоохранения | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими осмотрами взрослого населения | Показатель 2 |
| 5.3 | Проведение тематических дней открытых дверей на базе государственных учреждений здравоохранения с целью первичного выявления хронических неинфекционных заболеваний | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья),  Государственные учреждения здравоохранения | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими осмотрами взрослого населения | Показатель 2 |
| 5.4 | Обучение пациентов в Школах здоровья:  «Школа для пациентов с артериальной гипертензией»,  «Школа для пациентов с сахарным диабетом», «Школа ЗОЖ», «Школа здорового питания», «Школа отказа от курения», «Школа профилактики ХНИЗ» | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья)  Государственные учреждения здравоохранения | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями, способствующими снижению факторов риска развития ХНИЗ | Показатель 2 |
| **6. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационных мероприятий,**  **а также вовлечение граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья** | | | | | | |
| 6.1 | Создание плана масс-медиа по информированию населения | ККДМС (отдел культуры, отдел по работе с молодежью, отдел спорта) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 6.2 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа для всех возрастных категорий. | ККДМС (отдел культуры, отдел по работе с молодежью, отдел спорта) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей увеличению числа граждан, занимающихся физической культурой | Показатель 4 |
| 6.3 | Проведение конкурсов, фестивалей, направленных на формирование мотивации к здоровому образу жизни. | ККДМС (отдел культуры, отдел по работе с молодежью, отдел спорта) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 6.4 | Мероприятия по популяризации здорового образа жизни, медицинских и гигиенических знаний, организация в муниципальных библиотеках области Дней информации | ККДМС (отдел культуры) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 6.5 | Проведение цикла познавательных, развлекательных, игровых, спортивных программ в учреждениях культуры клубного типа | ККДМС (отдел культуры) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатель 4 |
| 6.6 | Содействие в распространении информации для населения по вопросам ведения здорового образа жизни, охраны репродуктивного здоровья населения | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Увеличение охвата населения просветительскими программами по вопросам ведения здорового образа жизни за счет распространения тематической информации среди граждан | Показатель 4 |
| **7. Укрепление здоровья работающих граждан** | | | | | | |
| 7.1 | Внедрение корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте» в учреждениях и организациях, подведомственных администрации городского округа | Администрация городского округа (отдел социальной помощи), Управление образования, ККДМС (отдел спорта, отдел культуры, отдел по работе с молодежью), государственные учреждения здравоохранения, ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни. Увеличение охвата профилактическими осмотрами взрослого населения | Показатель 3 |
| 7.2 | Внедрение корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте» в организациях и на предприятиях, расположенных на территории городского округа | Администрация городского округа (отдел инвестиций и предпринимательства – Управление экономического развития), ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни. Увеличение охвата профилактическими осмотрами взрослого населения | Показатель 3 |
| 7.3 | Реализация информационной кампании по привлечению работодателей к реализации корпоративных программ по сохранению здоровья работников (социальные сети, средства массовой информации, информация на стендах и др.) | Администрация городского округа (пресс-служба), государственные учреждения здравоохранения, ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни | Показатель 3 |
| 7.4 | Мониторинг реализации программ по сохранению здоровья работающего населения предприятий, учреждений, организаций в реализации программ сохранения здоровья работников | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья), Администрация городского округа (отдел инвестиций и предпринимательства – Управление экономического развития) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни. Увеличение охвата профилактическими осмотрами взрослого населения | Показатель 3 |
| **8. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также информационно-профилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию** | | | | | | |
| 8.1 | Организация профильных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций по тематике здорового образа жизни в период проведения оздоровительной кампании. | Управление образования, ККДМС (отдел культуры, отдел по работе с молодежью, отдел спорта) | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | Показатель 1 |
| 8.2 | Организация и проведение районных соревнований по сдаче комплекса ГТО | Управление образования, ККДМС (отдел спорта) | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | Показатель 1 |
| 8.3 | Лекция родителям первоклассников «Комфортная и безопасная адаптация к школе» | Управление образования | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | Показатель 4 |
| 8.4 | Организация и проведение районных соревнований различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис) | Управление образования, ККДМС (отдел спорта, отдел по работе с молодежью) | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | Показатель 1 |
| 8.5 | Проведение смотров – конкурсов среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по физкультурной и спортивно –массовой работе | Управление образования, ККДМС (отдел культуры, отдел по работе с молодежью, отдел спорта) | 2025 | 2030 | Увеличение охвата профилактическими мероприятиями детского населения | Показатель 1 |
| 8.6 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий различной направленности для граждан старшего поколения | КЦСОР «Домодедовский», ККДМС (отдел спорта) | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей увеличению числа граждан, занимающихся физической культурой | Показатель 1 |
| 8.7 | Организация информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивацию граждан старшего поколения к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек | Администрация городского округа (отдел социальной помощи), государственные учреждения здравоохранения, КЦСОР «Домодедовский» | 2025 | 2030 | Создание среды, способствующей формированию мотивации к ведению здорового образа жизни. Увеличение охвата профилактическими осмотрами взрослого населения | Показатель 4 |

Приложение № 2

к программе «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025-2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 09.07.2025 г. № 2266

**Перечень показателей (индикаторов) программы «Укрепление общественного здоровья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Источник данных | Значения показателей (индикаторов)  по годам реализации | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом («Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030г.») | % | ККДМС (отдел спорта),  ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья) | Мониторинг администрацией городского округа | 59,8 | 61,6 | 63,6 | 64 | 67 | 70 |
| 2 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический  медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего  числа населения | % | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья), Администрация городского округа (отдел социальной помощи) | ТФОМС ТО | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Проведен анализ лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий | Условная единица | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья), Администрация городского округа (отдел инвестиций и предпринимательства – Управление экономического развития | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Снижение коэффициента смертности (граждан всех возрастных групп) в городском округе | % | ГБУЗ МО «Домодедовская больница» (Центр здоровья), Министерство здравоохранения МО, Администрация городского округа (отдел социальной помощи) | ЗАГС |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к программе «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025-2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 09.07.2025 г. № 2266

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы**

**«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нормативно-правового**  **(правового) акта** | **Основные положения нормативно - правового (правового) акта** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Ожидаемые сроки**  **принятия документа** |
| 1. | Постановление  администрации городского округа | «Об утверждении программы «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Домодедово на 2025-2030 годы» | Заместитель главы городского округа по социальным вопросам | 2025 гг. |
| 2. | Постановление  администрации городского округа | «О создании межведомственного Совета по вопросам реализации мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории городского округа Домодедово Московской области» | Заместитель главы городского округа по социальным вопросам | 2025 гг. |