## водоснабжение
Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа
от _28.02.2013________ №__1-4/507_________
Приложение №2
к инвестиционной программе развития
системы холодного (питьевого) водоснабжения
городского округа Домодедово на период с
01.08.2010 по 31.12.2013
Планируемые показатели реализации инвестиционной программы развития системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово
Муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово "Домодедовский водоканал" на период с 01.08.2010 по 31.12.2013
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
[5 empty] | (на начало реализации Программы) | 2010-07-01 | 2011 | 2012 | 2013-12-31
Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
Раздел 1. Развитие сетей и сооружений системы холодного (питьевого) водоснабжения
Задачи: Развитие и модеринзация инженерных сетей и сооружений для улучшения предоставления коммунальноных услуг
1. | Разработка ПСД и реконструкция ВЗУ №4 ул.Талалихина,18, мкр. Западный, г. Домодедово | 135147 | мощность | тм3/сут | 2.5 | 4.25 | 6.09 | 7.99 | 9.36
2. | Расширение и реконструкция ВЗУ №6 г.о. Домодедово по линии "Колычево-Котляково-Жеребятьево-Домодедово" : -бурение новых артезианских скважин (увеличение мощности на 6,86 куб/сут); -строительство ВНС I подъема; - завершение строительства водовода I-го подъема Д=630 мм (2 нитка) -строительство РЧВ объемом 10 000 куб.м/сут. | 104706 | мощность | тм3/сут | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
3. | Разработка ПСД и строительство станции обезжелезивания с. Ильинское г. Домодедово | 19660 | железо общее бактерии | мг/дм3 присутствие,отсутствие | 2,5 присутствие | - | - | - | менее 0,3
4. | Разработка ПСД и строительство станции обезжелезивания д. Житнево г. Домодедово | 16794 | железо общее бактерии | мг/дм3 присутствие,отсутствие | 2,5 присутствие | - | - | - | менее 0,3
5. | Разработка ПСД и строительство станций обезжелезивания с. Вельяминово и мкр. Барыбино г. Домодедово | 38362 | железо общее бактерии | мг/дм3 присутствие,отсутствие | 2,1 присутствие | - | - | - | менее 0,3
Задача: Увеличение мощностей действующих сооружений
6. | Модернизация технологического оборудовния ВЗУ и ВНС 1-го и 2-го подъемов, в т.ч. реконструкция скважин, взамен морально устаревших по г.о.Домодедово | 10678 | мощность | тм3/сут | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Задача: Снижение общего износа основных средств
7. | Перекладка (санация) водопроводных сетей | 50035 | % износа, безаварийность работы | % | 67-51 | 67-51 | 55-50 | 49-46 | 47-44
Задача: Совершенствование тарифной политики
8. | Выполнение программы энергосбережения | 2752 | Снижение расхода эл.энергии | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
| Итого по разделу I.: | 378134
| Итого по программе: | 378134

## водоотведение
Планируемые показатели реализации инвестиционной программы развития системы водоотведения, включая очистку сточных вод городского округа Домодедово
Муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово "Домодедовский водоканал" на период с 01.07.2010г. по 31.12.2013г.
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
[6 empty] | (на начало реализации Программы) | 01.07.2010г. | 2011г. | 2012г. | 31.12.2013г.
|  | Местный бюджет | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
Раздел I. Развитие сетей и сооружений системы водоотведения
Задача: Снижение общего износа основных средств.Развитие и модернизация инженерных сетей и сооружений для улучшения предоставления коммунальных услуг
| Реконструкция канализационно-насосных станций: КНС №1 ул.Корнеева,д.19а,КНС №4 ул.Каширское ш.,д.85,КНС №10 по ул.Текстильщиков,д.2в,КНС №1 ГПЗ "Константиново" ул.Новая,КНс №2 ГПЗ "Константиново-котельная" |  | 21040 | увеличение мощности и обеспечение бесперебойного водоотведения, % износа | % | 67-51 | 63-50 | 60-49 | 55-47 | 53-45
| Перекладка магистральных канализационных коллекторов; |  | 36117 | увеличение пропускной способности и обеспечение бесперебойного водоотведения, % износа | км % | 3 67-51 | 1 67-51 | 1 55-50 | 1 49-46 | 1 47-43
Задача: Совершенствование тарифной политики
| Выполнение программы энергосбережения |  | 1835 | снижение расхода электроэнергии | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
| Итого по разделу I. Развитие сетей и сооружений системы водоотведения |  | 58992
Раздел II. Очистка сточных вод
Задача: Увеличение мощностей действующих сооружений
| Расширение и реконструкция очистных сооружений г.о. Домодедово, ул.Энергетиков,д.17, разработка ПСД |  | 628230 | увеличение мощности, улучшение качества очистки сточных вод | тм3/сут | 32 | 33.75 | 35.59 | 37.49 | 38.86
| Строительство очистных сооружений водоотведения д.Заборье |  | 88830 | увеличение мощности, улучшение качества очистки сточных вод | тм3/сут | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5
Задача: Снижение общего износа основных средств.Развитие и модернизация инженерных сетей и сооружений для улучшения предоставления коммунальных услуг
1. | Расширение и реконструкция очистных сооружений уч.№2 д.Житнево, уч.№4 п.Вельяминово |  | 109400 | увеличение мощности, улучшение качества очистки сточных вод | тм3/сут. | 2 | 2 | 2 | 5 | 6
[5 empty] | % | 0 | 10 |  | 10 | 10
| Итого по разделу II. |  | 826460
| Итого по программе: |  | 885452
| Директор | И.С.Буланова