**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26.07.2022 № 2062**

городской округ Домодедово

Об изменении существенных условий контракта в части выплат авансовых платежей по муниципальному контракту

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 №269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Министра образования Московской области И.М. Бронштейна от 18.07.2022 №18Исх-15188/10-03 и рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-55" (далее –ООО «СМУ-55») от 12 июля 2022г. № 12/07/22-К18, в связи с невозможностью исполнения контракта от 15.03.2022г. № 7-22К «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада по адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 54а», по причине возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия контракта от 15.03.2022 № 7-22К «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада по адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 54а» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» и ООО «СМУ-55» в части изменения порядка и размера выплаты аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению (далее- муниципальный контракт).
2. Заключить с ООО «СМУ-55» дополнительное соглашение к муниципальному контракту об изменении размера авансового платежа с соблюдением размера обеспечения исполнения контракта, установленного частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Домодедово Горбунова А.А.

 Глава городского округа М.А. Ежокин

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа Домодедово

 Московской области

от 26.07.2022 № 2062

**Перечень**

**изменений существенных условий муниципального контракта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер муниципальномуконтракта/наименование объекта | Дата заключения муниципальному контракта | Размер аванса по муниципальному контракту | Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту | Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту |
| 1 | №7-22К «Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада по адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 54а». | 15.03.2022 | 20% от стоимости ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом | 50% от стоимости строительно- монтажных работ, предусмотренных муниципальным контрактом, но не более чем сумма доведённых до заказчика бюджетных обязательств на текущий финансовый год | Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год |