## Лист3
Приложение №2
к постановлению Администрации городского округа Домодедово от 22.10.2020 № 2307
"Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Домодедово «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса », утверждённой постановлением Администрации городского округа Домодедово
утверждённой постановлением Администрации городского округа Домодедово от 31.10.2019 № 2295"
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
№ | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполне-ния мероприятия | Источники финансиро-вания | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограмм
[6 empty] | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подпрограмма I
«Пассажирский транспорт общего пользования»
1.1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020 -2024 гг. | ИТОГО: | 4310.9 | 469276 | 100540 | 96300 | 96290 | 88073 | 88073 | Служба дорожного хозяйства и транспорта | 1. Поддержание доли поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года на уровне 90%. 2) Поддержание показателя Соблюдение расписания на автобусных маршрутах на уровне 85%.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 99757 | 462351 | 99277 | 94840 | 94840 | 86697 | 86697
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4310.9 | 6925 | 1263 | 1460 | 1450 | 1376 | 1376
1.1.1 | Мероприятие 02.01. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020 -2024 гг. | ИТОГО: | 104067.9 | 467016 | 100280 | 95800 | 95790 | 87573 | 87573 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета Московской области | 99757 | 462351 | 99277 | 94840 | 94840 | 86697 | 86697
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4310.9 | 4665 | 1003 | 960 | 950 | 876 | 876
1.1.2 | Мероприятие 02.03. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020 -2024 гг. | ИТОГО: | 0 | 2260 | 260 | 500 | 500 | 500 | 500 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 2260 | 260 | 500 | 500 | 500 | 500
| Итого по подпрограмме |  | ИТОГО: | 104067.9 | 469276 | 100540 | 96300 | 96290 | 88073 | 88073 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета Московской области | 99757 | 462351 | 99277 | 94840 | 94840 | 86697 | 86697
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4310.9 | 6925 | 1263 | 1460 | 1450 | 1376 | 1376
2 | Подпрограмма II
«Дороги Подмосковья»
2.1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2020 -2024 гг. | Итого | 278444.99 | 1696 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | 1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,809 км.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 264522.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа | 13922.25 | 1696 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 02.01. Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2020 -2024 гг. | Итого | 278444.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 264522.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 13922.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 02.02. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2020 -2024 гг. | Итого | 0 | 1696 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1696 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020 -2024 гг. | Итого | 555944.86 | 2211197.25 | 415447.25 | 498442 | 455308 | 421000 | 421000 | Служба дорожного хозяйства и транспорта, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» | 1. Увеличение ремонта (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 418,89 тыс. м2 и 75,5 км к 2024 году. 2. ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах до 8,4 человек на 100 тыс. населения с 2020 году. 3. Увеличение парковочного пространства на улично-дорожной сети на 410 единиц.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 149236 | 163444 | 57283 | 73569 | 32592 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 406708.86 | 2047753.25 | 358164.25 | 424873 | 422716 | 421000 | 421000
2.2.1. | Мероприятие 05.01. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 -2024 гг. | Итого | 141116.47 | 172048 | 60298 | 77442 | 34308 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 134060 | 163444 | 57283 | 73569 | 32592 | 0 | 0
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 7056.47 | 8604 | 3015 | 3873 | 1716 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие 05.02. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020 -2024 гг. | Итого | 190841.3 | 321745 | 41745 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Служба дорожного хозяйства и транспорта |  | 233.7
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 190841.3 | 321745 | 41745 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
2.2.3 | Мероприятие 05.03. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020 -2024 гг. | Итого | 15330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 15176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Мероприятие 05.04. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | 2020 -2024 гг. | Итого | 1592.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1592.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020 -2024 гг. | Итого | 161664.4 | 1502357.13 | 274357.13 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», Служба дорожного хозяйства и транспорта |  |  | -1000
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 161664.4 | 1502357.13 | 274357.13 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000
2.2.6. | Мероприятие 05.06. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020 -2024 гг. | ИТОГО | 44886 | 215047.12 | 39047.12 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | Служба дорожного хозяйства и транспорта |  |  | -233.7
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 44886 | 215047.12 | 39047.12 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |  |  |  | 1000
2.2.7. | Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020 -2024 гг. | Итого | 513.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 513.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по подпрограмме |  | ИТОГО: | 819213.85 | 2212893.25 | 417143.25 | 498442 | 455308 | 421000 | 421000 | Служба дорожного хозяйства и транспорта
|  |  | Средства бюджета Московской области | 398582.74 | 163444 | 57283 | 73569 | 32592 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 420631.11 | 2049449.25 | 359860.25 | 424873 | 422716 | 421000 | 421000
| ИТОГО по Программе: |  | ИТОГО | 923281.75 | 2682169.25 | 517683.25 | 594742 | 551598 | 509073 | 509073
|  |  | Средства бюджета Московской области | 498339.74 | 625795 | 156560 | 168409 | 127432 | 86697 | 86697
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 424942.01 | 2056374.25 | 361123.25 | 426333 | 424166 | 422376 | 422376
»