## Лист1
Утвержден постановлением Администрации г.о. Домодедово от 29.08.2019 № 1856
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Домодедово Московской области на 2020-2022гг.
N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  |  | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | куб. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
городской округ Домодедово | [16 empty] | 173255.5887 | 155111622.8772 |  | 33 | 108519692.5312 |  | 23830.18 | 75741278.6566 |  | 5722.4 | 16742338.25 |  | 71466.4999 | 78007187.9092 |  | 1932.3 | 9849841.7888 |  | 14536 | 2011414.6475 |  | 19202.4001 | 102785996.25 |  | 2118 | 17367600 |  | 0 | 0 |  | 9 | 17143810.875 |  | 583280783.7855 | 0 | 0 | 0 | 583280783.7855
1 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.1 | 1970 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 763.9 | 705 | 137.1 | 567.9 | 44 | - | - | 2115 | 961648.2188 | 2021-12-31 |  |  |  | 532 | 3081040.75 | 2021-12-31 |  |  |  | 681.2 | 732178.957 | 2021-12-31 | [6 empty] | 666 | 3470799 | 2021-12-31 | [9 empty] | 8245666.9258 |  |  |  | 8245666.9258
2 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.1А | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 791.5 | 732.1 | 158.8 | 573.3 | 48 | - | - | 2196.2999 | 998613.6562 | 2021-12-31 |  |  |  | 556 | 3220035 | 2021-12-31 |  |  |  | 681.2 | 744720.957 | 2021-12-31 | [6 empty] | 686 | 3575027.25 | 2021-12-31 | [9 empty] | 8538396.8633 |  |  |  | 8538396.8633
3 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.33 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 797.3 | 739.3 | 270.1 | 469.2 | 47 | - | - | [18 empty] | 3256 | 458184.3125 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 4754984.3125 |  |  |  | 4754984.3125
4 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.34 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 775.2 | 717.2 | 179.8 | 537.4 | 44 | - | - | [18 empty] | 3256 | 458184.3125 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 4754984.3125 |  |  |  | 4754984.3125
5 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.35 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 790.4 | 732.4 | 344.8 | 387.6 | 53 | - | - | [18 empty] | 3256 | 458184.3125 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 4754984.3125 |  |  |  | 4754984.3125
6 | г. Домодедово, тер. Зеленая Роща-Сонино, д.1 | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 696.5 | 602.4 | 0 | 602.4 | 33 | - | - | 6051.0002 | 9465690.75 | 2021-12-31 | [30 empty] | 9465690.75 |  |  |  | 9465690.75
|  | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 696.5 | 602.4 | 0 | 602.4 | 33 | - | - | 1807.2001 | 793800.5469 | 2020-12-31 |  |  |  | 1503 | 3719494.5 | 2020-12-31 |  |  |  | 673 | 925008.0156 | 2020-12-31 | 94 | 387184.125 | 2020-12-31 |  |  |  | 630 | 3109081.5 | 2020-12-31 | [9 empty] | 8934568.6875 |  |  |  | 8934568.6875
7 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.5 | 1962 | блочный | 4 | 4 | 48 | 10 | 38 | 0 | 3683.19 | 2684.39 | 570.3 | 2114.09 | 139 | - | - | 8053.1697 | 4163891.5 | 2021-12-31 | [9 empty] | 2530 | 3852648.5 | 2022-12-31 | [6 empty] | 2327 | 12071848 | 2021-12-31 | [9 empty] | 20088388 |  |  |  | 20088388
8 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6 | 1977 | панели | 7 | 4 | 112 | 20 | 92 | 0 | 7237.8 | 5580.5 | 1004.68 | 4575.82 | 305 | - | - | [12 empty] | 8844 | 10111382.5938 | 2020-12-31 | [18 empty] | 10111382.5938 |  |  |  | 10111382.5938
9 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6А | 1977 | панели | 5 | 2 | 40 | 9 | 31 | 0 | 2778.1 | 2014.8 | 478.3 | 1536.5 | 102 | - | - | [12 empty] | 3724 | 4097858.6094 | 2020-12-31 | [18 empty] | 4097858.6094 |  |  |  | 4097858.6094
10 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6Б | 1977 | панели | 5 | 2 | 40 | 7 | 33 | 0 | 2779.3 | 2016 | 377.3 | 1638.7 | 106 | - | - | [12 empty] | 3724 | 4097858.6094 | 2020-12-31 | [18 empty] | 4097858.6094 |  |  |  | 4097858.6094
11 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.15А | 1981 | панели | 5 | 4 | 60 | 11 | 49 | 0 | 4101.6 | 3040.5 | 581.9 | 2458.6 | 170 | - | - | 9121.5 | 4545304.25 | 2020-12-31 | [9 empty] | 2485.59 | 3794711.9062 | 2020-12-31 | [6 empty] | 2280 | 11150682 | 2020-12-31 | [9 empty] | 19490698.1562 |  |  |  | 19490698.1562
12 | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д.1 | 1986 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1558.59 | 1065.59 | 142.2 | 923.39 | 57 | - | - | 1065.59 | 522970.25 | 2020-12-31 | [9 empty] | 1097 | 1221302.0312 | 2020-12-31 |  |  |  | 4768 | 636861.71 | 2020-12-31 | 1034 | 4215786.5 | 2020-12-31 | 546 | 4477200 | 2020-12-31 | [6 empty] | 11074120.4913 |  |  |  | 11074120.4913
13 | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д.2 | 1986 | кирпич | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 409.3 | 359.5 | 269.5 | 90 | 24 | - | - | [6 empty] | 1024 | 2529544.125 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2529544.125 |  |  |  | 2529544.125
14 | г. Домодедово, мкр. Северный, пр-д 3-й Московский, д.6 | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 76 | 11 | 65 | 0 | 4953.7 | 2069 | 457.9 | 1611.1 | 139 | - | - | 12414 | 7729367.6484 | 2021-12-31 |  |  |  | 836 | 4841635.5 | 2021-12-31 | 766.8 | 2189244.75 | 2021-12-31 | 2439 | 3067265.9375 | 2021-12-31 | 353 | 2103627 | 2021-12-31 |  |  |  | 2283 | 11897649 | 2021-12-31 | [9 empty] | 31828789.8359 |  |  |  | 31828789.8359
15 | г. Домодедово, мкр. Центральный, пр-д Советский 1-й, д.2 | 1995 | кирпич | 9 | 4 | 241 | 11 | 230 | 0 | 12618.3 | 7600.9 | 528.7 | 7072.2 | 572 | - | - |  |  |  | 3 | 8361954 | 2020-12-31 | [27 empty] | 8361954 |  |  |  | 8361954
|  | 1995 | кирпич | 9 | 4 | 241 | 11 | 230 | 0 | 12618.3 | 7600.9 | 528.7 | 7072.2 | 572 | - | - | 4448.3999 | 8681097.25 | 2021-12-31 | [27 empty] | 8 | 15851340.5 | 2021-12-31 | 24532437.75 |  |  |  | 24532437.75
16 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.44 | 1995 | панели | 9 | 6 | 216 | 15 | 201 | 0 | 11190.3 | 6507.6 | 837.4 | 5670.2 | 545 | - | - |  |  |  | 6 | 16475089 | 2020-12-31 | [27 empty] | 16475089 |  |  |  | 16475089
17 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Коммунистическая 1-я, д.35 | 1994 | панели | 10 | 3 | 120 | 6 | 114 | 0 | 8196.4 | 6159.4 | 290.1 | 5869.3 | 273 | - | - |  |  |  | 3 | 11613055.5625 | 2020-12-31 | [27 empty] | 11613055.5625 |  |  |  | 11613055.5625
18 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.25А | 1995 | кирпич | 9 | 1 | 56 | 10 | 46 | 0 | 4614.6 | 2864.7 | 541.8 | 2322.9 | 154 | - | - |  |  |  | 1 | 3066437.375 | 2020-12-31 | [27 empty] | 3066437.375 |  |  |  | 3066437.375
19 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.34 | 1993 | панели | 10 | 3 | 120 | 5 | 115 | 0 | 8730.6 | 6304.1 | 272.8 | 6031.3 | 277 | - | - |  |  |  | 3 | 11613055.5625 | 2020-12-31 | [27 empty] | 11613055.5625 |  |  |  | 11613055.5625
20 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул.Каширское шоссе, д.53А | 1973 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 1 | 53 | 0 | 2285.5 | 1344.9 | 44.4 | 1300.5 | 98 | - | - |  |  |  | 1 | 3104370.625 | 2021-12-31 | [27 empty] | 3104370.625 |  |  |  | 3104370.625
21 | г.Домодедово, мкр. Авиационный, ул.Туполева, д. 9 | 1968 | кирпич | 9 | 1 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2092.6 | 1391.2 | 196.8 | 1194.4 | 88 | - | - |  |  |  | 1 | 3104370.625 | 2021-12-31 | [27 empty] | 3104370.625 |  |  |  | 3104370.625
|  | 1968 | кирпич | 9 | 1 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2092.6 | 1391.2 | 196.8 | 1194.4 | 88 | - | - | 7119.1498 | 7273040.5938 | 2022-12-31 |  |  |  | 431.5 | 2544883.3516 | 2022-12-31 | 401.5 | 1206363 | 2022-12-31 | 5139.8 | 6104956.5352 | 2022-12-31 | 73.62 | 355351.9688 | 2022-12-31 | [15 empty] | 17484595.4492 |  |  |  | 17484595.4492
22 | Домодедово г, Центральный мкр, Каширское ш, 38 А | 1995 | кирпич | 10 | 3 | 115 | 1 | 114 | 0 | 17038.9 | 12038.2 | 103.4 | 11934.8 | 260 | - | - |  |  |  | 3 | 10094809.9062 | 2021-12-31 | [27 empty] | 10094809.9062 |  |  |  | 10094809.9062
23 | Домодедово г, Центральный мкр, Корнеева ул, 46 | 1996 | панели | 10 | 3 | 120 | 10 | 110 | 0 | 6151.2 | 3595.1 | 485.1 | 3110 | 291 | - | - |  |  |  | 3 | 9276025.9062 | 2021-12-31 | [27 empty] | 9276025.9062 |  |  |  | 9276025.9062
24 | Домодедово г, Авиационный мкр, Академика Туполева пр-кт, 18 | 1997 | кирпич | 12 | 1 | 66 | 1 | 65 | 0 | 3258.3 | 1811.2 | 38.8 | 1772.4 | 120 | - | - |  |  |  | 2 | 8164113.0625 | 2022-12-31 | [27 empty] | 8164113.0625 |  |  |  | 8164113.0625
25 | Домодедово г, Северный мкр, Коммунистическая 1-я ул, 29 | 1997 | панели | 9 | 2 | 72 | 4 | 68 | 0 | 5885.2 | 3993.2 | 247 | 3746.2 | 170 | - | - |  |  |  | 2 | 6511663.75 | 2022-12-31 | [27 empty] | 6511663.75 |  |  |  | 6511663.75
26 | Домодедово г, Центральный мкр, Кирова ул, 1/1 | 1997 | панели | 9 | 2 | 72 | 5 | 67 | 0 | 3690 | 2051.9 | 186.6 | 1865.3 | 175 | - | - |  |  |  | 2 | 6241010.6875 | 2022-12-31 | [27 empty] | 6241010.6875 |  |  |  | 6241010.6875
27 | Домодедово г, Центральный мкр, 25 лет Октября ул, 1 | 1996 | кирпич | 10 | 3 | 101 | 0 | 101 | 0 | 14896.9 | 12622.4 | 38.8 | 12583.6 | 231 | - | - |  |  |  | 3 | 10893736.4688 | 2022-12-31 | [27 empty] | 10893736.4688 |  |  |  | 10893736.4688
28 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.38 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 9521.0002 | 8971205.5 | 2022-12-31 | [6 empty] | 892.4 | 2681340.75 | 2022-12-31 |  |  |  | 146.8 | 671985.8125 | 2022-12-31 | [12 empty] | 1 | 1292470.375 | 2022-12-31 | 13617002.4375 |  |  |  | 13617002.4375
|  | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | [6 empty] | 3209.4 | 8058092 | 2020-12-31 |  |  |  | 2051.03 | 282324.2812 | 2020-12-31 | [18 empty] | 8340416.2812 |  |  |  | 8340416.2812
29 | г. Домодедово, мкр. Центральный, пр-д Кутузовский, д.9 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 4198.5 | 1844163.125 | 2020-12-31 |  |  |  | 2521.6 | 6313248.25 | 2020-12-31 |  |  |  | 4127.7 | 2277115.3125 | 2020-12-31 | 121 | 498396.5938 | 2020-12-31 |  |  |  | 1612.8 | 9932735 | 2020-12-31 | [9 empty] | 20865658.2812 |  |  |  | 20865658.2812
|  | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 8437.7999 | 7458397.5625 | 2021-12-31 | [6 empty] | 689.6 | 1968835.625 | 2021-12-31 | [21 empty] | 9427233.1875 |  |  |  | 9427233.1875
30 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.85 | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 4 | 76 | 0 | 3160.6 | 2036.7 | 158.4 | 1878.3 | 133 | - | - | 11628.8999 | 10243240.4375 | 2021-12-31 |  |  |  | 3180.4 | 8399781.875 | 2021-12-31 | 864.4 | 2467896.5 | 2021-12-31 | 2445.6001 | 355492.4062 | 2021-12-31 | 146.74 | 638266.1875 | 2021-12-31 | [15 empty] | 22104677.4062 |  |  |  | 22104677.4062
|  | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 4 | 76 | 0 | 3160.6 | 2036.7 | 158.4 | 1878.3 | 133 | - | - | [12 empty] | 5047.4 | 8896097.29 | 2022-12-31 | [18 empty] | 8896097.29 |  |  |  | 8896097.29
31 | г. Домодедово, мкр.Барыбино, ул.Южная, д.11 | 1962 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1013.8 | 941.7 | 112.5 | 829.2 | 51 | - | - | 9082.5 | 11590529.18 | 2022-12-31 |  |  |  | 1532 | 4216138.88 | 2022-12-31 | 12 | 36000 | 2022-12-31 | 1831.83 | 2927278.49 | 2022-12-31 | 208.4 | 1258466.6 | 2022-12-31 | [15 empty] | 20028413.15 |  |  |  | 20028413.15
32 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.3 | 1962 | блочный | 4 | 4 | 64 | 5 | 59 | 0 | 3656.5 | 2682.2 | 223.7 | 2458.5 | 123 | - | - | 21839.8996 | 18936204.875 | 2022-12-31 |  |  |  | 916 | 5582928.5 | 2022-12-31 | 745.8 | 2240860.5 | 2022-12-31 | 2585 | 5054726.9375 | 2022-12-31 | 309 | 1771239.8125 | 2022-12-31 |  |  |  | 2320 | 12666202 | 2022-12-31 | [9 empty] | 46252162.625 |  |  |  | 46252162.625
33 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Путейская, д.26 | 1973 | кирпич | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 595.9 | 369.7 | 309.4 | 60.3 | 39 | - | - | 4223.98 | 8427308.61 | 2021-12-31 |  |  |  | 1746.26 | 4595088.38 | 2021-12-31 |  |  |  | 1229.7 | 1468145.49 | 2021-12-31 | 90.36 | 393033.47 | 2021-12-31 | [15 empty] | 14883575.95 |  |  |  | 14883575.95
34 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Строительная, д.1 | 1963 | кирпич | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 229.2 | 229.2 | 42.7 | 186.5 | 10 | - | - | 687.6 | 302023.72 | 2020-12-31 |  |  |  | 750 | 1761167.92 | 2020-12-31 |  |  |  | 580 | 344427.19 | 2020-12-31 | [6 empty] | 580 | 2862329 | 2020-12-31 | [9 empty] | 5269947.83 |  |  |  | 5269947.83
35 | г. Домодедово, д. Судаково, д.1 | 1970 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 969.8 | 639.8 | 0 | 639.8 | 52 | - | - | 5494.0999 | 10724295.6406 | 2022-12-31 |  |  |  | 1638 | 4569745.125 | 2022-12-31 |  |  |  | 2931.13 | 3673618.2422 | 2022-12-31 | 86.22 | 394677.2188 | 2022-12-31 | [15 empty] | 19362336.2266 |  |  |  | 19362336.2266
36 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.87 | 1961 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 1492.6 | 971.5 | 137.1 | 834.4 | 57 | - | - | 6729.6 | 6052869.9062 | 2021-12-31 |  |  |  | 2535.02 | 6707241.5 | 2021-12-31 | 696.3 | 1987964.375 | 2021-12-31 | 4533.3 | 5383370.2578 | 2021-12-31 | 121.32 | 527698.3125 | 2021-12-31 | [15 empty] | 20659144.3516 |  |  |  | 20659144.3516
37 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.99 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 8 | 56 | 0 | 2798.1 | 2563.4 | 343.4 | 2220 | 125 | - | - | [12 empty] | 1959.22 | 1171063.1719 | 2020-12-31 | [18 empty] | 1171063.1719 |  |  |  | 1171063.1719
38 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Школьная, д.3 | 1975 | кирпич | 5 | 7 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5653.9 | 5112.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15336.8994 | 6736631.125 | 2020-12-31 | [9 empty] | 7552.7998 | 2762398.9688 | 2020-12-31 | [6 empty] | 2456.6001 | 15129438 | 2020-12-31 | [9 empty] | 24628468.0938 |  |  |  | 24628468.0938
39 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.11 | 1963 | блочный | 4 | 4 | 64 | 13 | 51 | 0 | 3579.9 | 2699.3 | 568 | 2131.3 | 127 | - | - | 21683.5002 | 18689328.5312 | 2022-12-31 |  |  |  | 919 | 5601213 | 2022-12-31 | 653.6 | 1963832.75 | 2022-12-31 | 2573 | 4661237.2188 | 2022-12-31 | 181.84 | 849914.6875 | 2022-12-31 |  |  |  | 2327 | 12704419 | 2022-12-31 | [9 empty] | 44469945.1875 |  |  |  | 44469945.1875