## Лист1
Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Домодедово от 10.06.2016 № 1775 Приложение №3 к муниципальной программе городского округа Домодедово «Экология и окружающая среда городского округа Домодедово Московской области на 2015-2019 годы» утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово от городского округа Домодедово от 09.10.2014 № 4578
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Экология и окружающая среда городского округа Домодедово на 2015-2019 годы"
№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | Очередной финансовый год (2015год) | 1-й год планового периода (2016год) | 2-й год планового периода (2017 год) | 3-й год планового периода (2018 год) | 4-й год планового периода (2019 год)
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды городского округа Домодедово на 2015-2019 годы"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Задача 1. Анализ состояния компонентов окружающей среды (комплект тематических карт) | 2015-2019 | Итого | 5000 | 10950 | 5000 | 3600 | 1050 | 1800 | 1500
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4800 | 10550 | 4800 | 3600 | 1050 | 1600 | 1500 | Отдел агрокомплекса и экологии
|  |  | Другие источники | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1. Изучение компонентов окружающей природной среды | 2015-2019 | Итого | 500 | 2250 | 500 | 600 | 0 | 800 | 350
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 300 | 1850 | 300 | 600 | 0 | 600 | 350 | Отдел агрокомплекса и экологии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет осуществления мониторинга за состоянием окружающей среды
|  |  | Другие источники | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
1.1.1. | Мероприятие 1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха | 2015-2019 | Итого | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение работ по оценке качества атмосферного воздуха на выделенных участках территории
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2. Обследование качества воды малых рек | 2015; 2018 | Итого | 500 | 800 | 500 | 0 | 0 | 300 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 300 | 400 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение работ по оценке качества воды по гидрохимическим показателям в основные фазы гидрологического режима малых рек, протекающих по территории городского округа Домодедово
|  |  | Другие источники | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3. Обследование состояния поверхностных вод (прудов) | 2019 | Итого | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение обследования водоемов (прудов) расположенных на территории городского округа Домодедово
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие 4. Оценка загрязнения колодцев, родников и подземных питьевых вод радионуклидами | 2016 | Итого | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение мониторинговых работ по оценке загрязнения колодцев, родников и подземных питьевых вод радионуклидами
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие 5. Оценка влияния очистных вооружений на состояние поверхностных вод | 2018 | Итого | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение мониторинговых работ по оценке влияния очистных сооружений на качество поверхностных вод
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие 6. Анализ данных по садовым некоммерческим товариществам, как источника негативного воздействия на окружающую среду | 2018 | Итого | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение анализа данных по садовым некоммерческим товариществам, как источника негативного воздействия на окружающую среду
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие 7. Анализ мест централизованного сбора отходов | 2018 | Итого | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение мониторинга и анализа мест централизованного сбора отходов (подготовка комплекта электронных карт)
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Мероприятие 8. Выявление мест несанкционированных свалок и проведение анализа их образования | 2018 | Итого | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение работ по выявлению мест несанкционированных свалок и анализ их образования
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Ликвидация выявленных несанкционированных свалок (%) | 2015-2019 | Итого | 3500 | 8200 | 3500 | 2600 | 650 | 700 | 750
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3500 | 8200 | 3500 | 2600 | 650 | 700 | 750 | Отдел агрокомплекса и экологии, МБУ "Комбинат благоустройства" | Ликвидация выявленных несанкционированных свалок
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2. Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | 2015-2019 | Итого | 3500 | 8200 | 3500 | 2600 | 650 | 700 | 750
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3500 | 8200 | 3500 | 2600 | 650 | 700 | 750 | МБУ "Комбинат благоустройства" | Оздоровление экологической обстановки за счет ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 1. Вывоз несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | 2015-2019 | Итого | 3500 | 8200 | 3500 | 2600 | 650 | 700 | 750
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3500 | 8200 | 3500 | 2600 | 650 | 700 | 750 | МБУ "Комбинат благоустройства" | Вывоз несанкционированных свалок и навалов мусора по мере их выявления
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Увеличение количества участвующих в мероприятиях экологической направленности (тыс.чел.) | 2015-2019 | Итого | 700 | 1500 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 700 | 1500 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Экологическое просвещение населения за счет увеличения количества участвующих в мероприятиях экологической направленности
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3. Экологическое образование и воспитание, информирование и пропаганда экологических знаний населения | 2015-2019 | Итого | 0 | 1500 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1500 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Пропаганда экологических знаний
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятие 1.Разработка и издание Экологического атласа городского округа Домодедово типографским способом | 2015 | Итого | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Издание экологического атласа типографским способом
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие 2. Проведение Общероссийских Дней защиты от Экологической опасности, Всемирного дня охраны природы, акций, конференций | 2015-2019 | Итого | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Экологическое воспитание населения
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности - постоянно (конкурсы, акции, выставки и пр.) | 2015-2019 | Итого | 0 | В объемах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | В объемах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | [5 empty] | Отдел агрокомплекса и экологии | Формирование экологического сознания, воспитание экологической культуры путем проведения семинаров, выставок, конкурсов, научно-практических конференций
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Мероприятие 4. Проведение экологических субботников и субботников по уборке территории | 2015-2019 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | В объемах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | [5 empty] | Отдел агрокомплекса и экологии | Соблюдение требований природоохранного законодательства
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Задача 4. Увеличение доли очищенных водоемов (процент от общего количества водоемов) | 2015-2019 | Итого | 300 | 1000 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 300 | 1000 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Улучшение качества окружающей среды.
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 4. Проведение очистки водоемов в целях улучшения качества окружающей среды | 2015-2019 | Итого | 300 | 1000 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 300 | 1000 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Улучшение качества окружающей среды.
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие 1. Очистка береговых зон водоемов городского округа Домодедово | 2015-2019 | Итого | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел агрокомплекса и экологии , МБУ "Комбинат благоустройства" | Производится очистка береговых зон водоемов
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Мероприятие 2. Изготовление и установка предупредительных щитов природоохранного содержания в водоохранных зонах поверхностных водных объектов | 2015-2019 | Итого | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | Отдел агрокомплекса и экологии | Информирование населения о состоянии водоемов
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Мероприятие 3. Обустройство и содержание зон отдыха | 2015 | Итого | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии, МБУ "Комбинат благоустройства" | Обустройство зоны отдыха в микрорайоне Авиационный
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I | 2015-2019 | Итого | 3600 | 12950 | 5000 | 3600 | 1050 | 1800 | 1500
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3600 | 12550 | 4800 | 3600 | 1050 | 1600 | 1500
|  |  | Другие источники | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Подпрограмма II «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Домодедово на 2015-2019 годы»
1 | Задача 1. Увеличение доли обследованных гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа Домодедово (%) | 2015-2019 | Итого | 120 | 800 | 120 | 120 | 160 | 200 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 | 800 | 120 | 120 | 160 | 200 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение обследования гидротехнических сооружений, обеспечение безаварийного пропуска половодья и паводковых вод на территории, повышение уровня защиты населения от последствий воздействия вод.
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 2015-2019 | Итого | 120 | 800 | 120 | 120 | 160 | 200 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 | 800 | 120 | 120 | 160 | 200 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение обследования гидротехнических сооружений расположенных на территории городского округа Домодедово
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие 1. Обследование гидротехнических сооружений находящихся в муниципальной собственности | 2015-2019 | Итого | 120 | 600 | 120 | 120 | 160 | 200 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 | 600 | 120 | 120 | 160 | 200 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение обследования всех гидротехнических сооружений находящихся в муниципальной собственности и определение их технического состояния
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2. Обследование гидротехнических сооружений расположенных на территории городского округа Домодедово (в период весеннего половодья | 2015-2019 | Итого | 0 | В объемах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | В объемах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | [5 empty] | Противопаводковая комиссия | Проведение обследования гидротехнических сооружений расположенных на территории городского округа Домодедово (в период весеннего половодья)
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на ремонт гидротехнического сооружения | 2019 | Итого | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Отдел агрокомплекса и экологии | Раработка проектно-сметной документации на ремонт гидротехнического сооружения
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II | 2015-2019 | Итого | 120 | 800 | 120 | 120 | 160 | 200 | 200
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 120 | 800 | 120 | 120 | 160 | 200 | 200
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III -«Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов и лесопарковых зон, озелененных территорий городского округа Домодедово и борьба с сорной растительностью на 2015-2019 годы»
1 | Задача 1. Увеличение объема посадки зеленых насаждений ( в процентах к базовому периоду) | 2015-2019 | Итого | 5076.4 | 12476.4 | 5076.4 | 1350 | 2250 | 1850 | 1950
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4776.4 | 11176.4 | 4776.4 | 1100 | 2000 | 1600 | 1700 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, посадка и нвентаризация зеленых насаждений
|  |  | Другие источники | 300 | 1300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250
1.1. | Основное мероприятие 1. Санитарно-оздоровительные мероприятияпо вырубке заварийных,сухостойных и больных деревьев |  | Итого | 4776.4 | 12476.4 | 5076.4 | 1350 | 2250 | 1850 | 1950
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4776.4 | 11176.4 | 4776.4 | 1100 | 2000 | 1600 | 1700
|  |  | Другие источники | 300 | 1300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250
1.1.1. | Мероприятие 1. проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по вырубке аварийных, сухостойных и больных деревьев | 2015-2019 | Итого | 4776.4 | 9776.4 | 4776.4 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4776.4 | 9776.4 | 4776.4 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение мероприятий по вырубке аварийных, сухостойных и больных деревьев
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2. Восстановление зон озелененных территорий | 2015-2019 | Итого | 300 | 1300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Проведение посадки зеленых насаждений на территлории городского округа Домодедово в рамках общественного субботника
|  |  | Другие источники | 300 | 1300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250
1.1.3. | Мероприятие 3. Получение данных о количестве и качестве зеленых насаждений, произрастающих в границах зон озелененных территорий городского округа Домодедово | 2017-2019 | Итого | 0 | 1400 | 0 | 0 | 800 | 300 | 300
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 1400 | 0 | 0 | 800 | 300 | 300 | Отдел агрокомплекса и экологии | Будет проведено обследование озелененных зон городского округа Домодедово и инвентаризация зеленых насаждений
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задача 2 . Снижение площади засорения борщевиком Сосновского территории общего пользования городского округа Домодедово (га.) | 2015-2019 | Итого | 800 | 3800 | 800 | 1000 | 1000 | 500 | 500
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Отдел агрокомплекса и экологии | Уменьшение площади засоренности борщевиком Сосновского
|  |  | Другие источники | 300 | 2300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500
2.1. | Основное мероприятие 1. Проведение работ по уничтожению сорной растительности (борщевик Сосновского) | 2015-2019 | Итого | 800 | 3800 | 800 | 1000 | 1000 | 500 | 500
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | Проведение работ по уничтожению сорной растительности (борщевик Сосновского)
|  |  | Другие источники | 300 | 2300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500
| Итого по подпрограмме III | 2015-2019 | Итого | 2350 | 16276.4 | 5876.4 | 2350 | 3250 | 2350 | 2350
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1600 | 3600 | 5276.4 | 1600 | 2500 | 1600 | 1700
|  |  | Другие источники | 750 | 12676.4 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750
| ВСЕГО по Программе | 2015-2019 | Итого | 6070 | 30026.4 | 10996.4 | 6070 | 4460 | 4350 | 4150
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 5320 | 26056.4 | 10196.4 | 5320 | 3710 | 3400 | 3400
|  |  | Другие источники | 750 | 4000 | 800 | 750 | 750 | 950 | 750