## Приложение 5
Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Домодедово от 17.02.2022 № 406 Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Утвержденной постановлением Администрации городcкого округа Домодедово № 2299 от 31.10.2019
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово
"Строительство объектов социальной инфраструктуры"
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования"
1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 | Итого: | 0 | 214689.41 | 8291.85 | 27690 | 128707.56 | 0 | 50000 | Управления строительства и городской инфраструктуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств к 2024 году 0 ед.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 167189.41 | 8291.85 | 27690 | 128707.56 | 0 | 2500
1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 | Итого: | 0 | 206397.56 | 0 | 27690 | 128707.56 | 0 | 50000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 158897.56 | 0 | 27690 | 128707.56 | 0 | 2500
1.2 | Мероприятие 01.03 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2023 | Итого: | 0 | 8291.85 | 8291.85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 8291.85 | 8291.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020 | Итого: | 0 | 18088 | 18088 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 18088 | 18088 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020 | Итого: | 0 | 18088 | 18088 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 18088 | 18088 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2021-2024 | Итого: | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, - 2 ед.
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000
3.1 | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2021-2024 | Итого: | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000
4 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2024 | Итого: | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования к 2024 году 1 ед.
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000
4.1 | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2024 | Итого: | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000
5 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» | 2020-2024 | Итого: | 80269.796 | 111181.33 | 111181.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования к 2024 году 1 ед.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 5145.65 | 5145.65 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 60269.796 | 10676.87 | 10676.87 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 20000 | 95358.81 | 95358.81 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Мероприятие Р2.1. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 | Итого: | 80269.796 | 111181.33 | 111181.33 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 5145.652 | 5145.65 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 60269.796 | 10676.87 | 10676.87 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 20000 | 95358.81 | 95358.81 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие Е1 Федеральный проект "Современная школа" | 2020-2024 | Итого: | 0 | 2068749.98 | 0 | 37572 | 333951.25 | 699568.98 | 997657.75 | Управления строительства и городской инфраструктуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств к 2024 году 2 ед.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1278151.73 | 0 | 0 | 210639.03 | 445045.97 | 622466.73
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 790598.25 | 0 | 37572 | 123312.22 | 254523.01 | 375191.02
6.1 | Мероприятие Е1.02 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 | Итого: | 0 | 2068749.98 | 0 | 37572 | 333951.25 | 699568.98 | 997657.75
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1278151.73 | 0 | 0 | 210639.03 | 445045.97 | 622466.73
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 790598.25 | 0 | 37572 | 123312.22 | 254523.01 | 375191.02
Итого по подпрограмме 3: |  | Итого |  | 80269.796 | 3852708.72 | 137561.18 | 65262 | 462658.81 | 1419568.98 | 1767657.75
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 5145.65 | 5145.65 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 60269.796 | 1336328.6 | 10676.87 | 0 | 210639.03 | 445045.97 | 669966.73
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 20000 | 1071234.47 | 121738.66 | 65262 | 252019.78 | 254523.01 | 377691.02
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 720000
Подпрограмма 5 "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта"
1. | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. | 0021-2023 | Итого: | 0 | 105406.8 | 0 | 56704 | 48702.8 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 105406.8 | 0 | 56704 | 48702.8 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 01.02 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» |  | Итого: | 0 | 105406.8 | 0 | 56704 | 48702.8 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 105406.8 | 0 | 56704 | 48702.8 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие P5 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 0021-2023 | Итого: | 0 | 853674.8 | 0 | 0 | 342478.08 | 511196.72 | 0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта к 2024 году 2 ед.
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 343740.9 | 0 | 0 | 170028.2 | 173712.7 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 424565.4 | 0 | 0 | 138202.07 | 286363.33 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 85368.5 | 0 | 0 | 34247.81 | 51120.69 | 0
2.1 | Мероприятие P5.06 «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом» | 0021-2023 | Итого: | 0 | 853674.8 | 0 | 0 | 342478.08 | 511196.72 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 343740.9 | 0 | 0 | 170028.2 | 173712.7 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 424565.4 | 0 | 0 | 138202.07 | 286363.33 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 85368.5 | 0 | 0 | 34247.81 | 51120.69 | 0
Итого по подпрограмме 5: |  | Итого |  | 0 | 959081.6 | 0 | 56704 | 391180.88 | 511196.72 | 0
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 343740.9 | 0 | 0 | 170028.2 | 173712.7 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 424565.4 | 0 | 0 | 138202.07 | 286363.33 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0 | 190775.3 | 0 | 56704 | 82950.61 | 51120.69 | 0
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого | 37529.7 | 190243.89 | 37005.5 | 35418.99 | 39239.8 | 39289.8 | 39289.8 | МКУ «Управление капитального строительства»
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 37529.7 | 190243.89 | 37005.5 | 35418.99 | 39239.8 | 39289.8 | 39289.8
1.1 | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2020-2024 | Итого | 37529.7 | 190243.89 | 37005.5 | 35418.99 | 39239.8 | 39289.8 | 39289.8
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 37529.7 | 190243.89 | 37005.5 | 35418.99 | 39239.8 | 39289.8 | 39289.8
Итого по подпрограмме 7: |  | Итого |  | 37529.7 | 190243.89 | 37005.5 | 35418.99 | 39239.8 | 39289.8 | 39289.8
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 37529.7 | 190243.89 | 37005.5 | 35418.99 | 39239.8 | 39289.8 | 39289.8
Всего по программе: |  | Итого |  | 80269.796 | 5002034.21 | 174566.68 | 157384.99 | 893079.49 | 1970055.5 | 1806947.55
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 348886.55 | 5145.65 | 0 | 170028.2 | 173712.7 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 60269.796 | 1760894 | 10676.87 | 0 | 348841.1 | 731409.3 | 669966.73
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 20000 | 1452253.66 | 158744.16 | 157384.99 | 374210.19 | 344933.5 | 416980.82
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 720000