## Приложение 5
Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Домодедово «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Утвержденной постановлением Администрации городcкого округа Домодедово № 2299 от 31.10.2019
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово
"Строительство объектов социальной инфраструктуры"
№ п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма III "Строительство (реконструкция) объектов образования"
1 | Основное мероприятие 1. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2023 | итого | 0 | 452412.03 | 0 | 29956.3 | 200279.27 | 222176.46 | 0 | Управления строительства и городской инфраструктуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств к 2024 году 2 ед.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 296782.29 | 0 | 19651.33 | 131383.2 | 145747.76 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 155629.74 | 0 | 10304.97 | 68896.07 | 76428.7 | 0
1.1 | Мероприятие 1.1. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2023 | Итого: | 0 | 452412.03 | 0 | 29956.3 | 200279.27 | 222176.46 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 296782.29 | 0 | 19651.33 | 131383.2 | 145747.76 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 155629.74 | 0 | 10304.97 | 68896.07 | 76428.7 | 0
2 | Основное мероприятие 5. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2023 | Итого: | 0 | 490000 | 125000 | 125000 | 120000 | 120000 | 0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, - 2 ед.
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 490000 | 125000 | 125000 | 120000 | 120000 | 0
2.1 | Мероприятие 5.1. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2023 | Итого: | 0 | 490000 | 125000 | 125000 | 120000 | 120000 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 490000 | 125000 | 125000 | 120000 | 120000 | 0
2 | Основное мероприятие 6. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 | Итого: | 0 | 950000 | 0 | 316600 | 316600 | 316800 | 0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования к 2024 году 2 ед.
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 950000 | 0 | 316600 | 316600 | 316800 | 0
2.1 | Мероприятие 6.1. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 | Итого: | 0 | 950000 | 0 | 316600 | 316600 | 316800 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 950000 | 0 | 316600 | 316600 | 316800 | 0
3 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 2020-2024 | Итого: | 80269.796 | 113701.5 | 113701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования к 2024 году 1 ед.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 60269.796 | 15822.48 | 15822.48 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 20000 | 97879.02 | 97879.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие Р2.1. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 | Итого: | 80269.796 | 113701.5 | 113701.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 60269.796 | 15822.48 | 15822.48 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 20000 | 97879.02 | 97879.02 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие Е1 Федеральный проект "Современная школа" | 2020-2024 | Итого: | 0 | 1851103.4 | 250843 | 445383.31 | 1154877.09 | 0 | 0 | Управления строительства и городской инфраструктуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств к 2024 году 2 ед.
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 950245 | 0 | 201458 | 748787 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 900858.4 | 250843 | 243925.31 | 406090.09 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие Е1.2 «Капитальные вложения в объекты общего образования» | 2020-2024 | Итого: | 0 | 1851103.4 | 250843 | 445383.31 | 1154877.09 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 950245 | 0 | 201458 | 748787 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 900858.4 | 250843 | 243925.31 | 406090.09 | 0 | 0
Итого по подпрограмме III: |  | Итого |  | 80269.796 | 3857216.93 | 489544.5 | 916939.61 | 1791756.36 | 658976.46 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 60269.796 | 1262849.77 | 15822.48 | 221109.33 | 880170.2 | 145747.76 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 20000 | 1154367.16 | 348722.02 | 254230.28 | 474986.16 | 76428.7 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 1440000 | 125000 | 441600 | 436600 | 436800 | 0
Подпрограмма V "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта"
1 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управления строительства и городской инфраструктуры | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников к 2024 году 0 ед.
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме V: |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма VII "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого | 37529.7 | 108401.4 | 36133.8 | 36133.8 | 36133.8 | 0 | 0 | МКУ «Управление капитального строительства»
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 37529.7 | 108401.4 | 36133.8 | 36133.8 | 36133.8 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учереждений в сфере строительства | 2020-2024 | Итого | 37529.7 | 108401.4 | 36133.8 | 36133.8 | 36133.8 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 37529.7 | 108401.4 | 36133.8 | 36133.8 | 36133.8 | 0 | 0
Итого по подпрограмме VII: |  | Итого |  | 37529.7 | 108401.4 | 36133.8 | 36133.8 | 36133.8 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 37529.7 | 108401.4 | 36133.8 | 36133.8 | 36133.8 | 0 | 0
Всего по программе: |  | Итого |  | 80269.796 | 3965618.33 | 525678.3 | 953073.41 | 1827890.16 | 658976.46 | 0
|  | Средства бюджета Московской области |  | 60269.796 | 1262849.77 | 15822.48 | 221109.33 | 880170.2 | 145747.76 | 0
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 20000 | 1262768.56 | 384855.82 | 290364.08 | 511119.96 | 76428.7 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 1440000 | 125000 | 441600 | 436600 | 436800 | 0