- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2018 № 2048

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Домодедово «Развитие образования

и воспитания в городском округе Домодедово на 2017– 2021 годы»,

утвержденную постановлением Администрации городского

округа Домодедово от 07.12.2016 № 3914

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 № 4306 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Домодедово «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 07.12.2016 № 3914 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 1-й год реализации программы 2017 | 2–й год реализации программы 2018 | 3–й год реализации программы 2019 | 4–й год реализации программы 2020 | 5–й год реализации программы 2021 |
| Средства федерального бюджета | 70 751,50 | 0,00 | 0,00 | 70 751,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 860 617,14 | 2 442 058,00 | 2 703 410,66 | 2 769 138,48 | 2 474 255,00 | 2 471 755,00 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 5 725 435,91 | 1 274 572,13 | 1 190 298,77 | 1 303 639,01 | 782 463,00 | 1 174 463,00 |
| Внебюджетные средства | 3 757 586,00 | 522 086,00 | 427 000,00 | 1 956 820,00 | 660 680,00 | 191 000,00 |
| Всего, в том числе по годам | 22 414 390,55 | 4 238 716,13 | 4 320 709,43 | 6 100 348,99 | 3 917 398,00 | 3 837 218,00 |

»

1.2. Раздел «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» Приложения № 1 «Паспорт муниципальной подпрограммы I «Дошкольное образование» к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансиро-вания подпрограммы по годам реализации и главным распоряди-телям бюджетных средств в том числе по годам: | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств | Источ-ник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й год реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 | Итого |
|  | Управление образования Администрации городского округа Домодедово | Всего: в том числе: | 1 381 884,28 | 1 663 396,00 | 1 876 751,54 | 1 358 494,00 | 1 471 994,00 | 7 752 519,82 |
|  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0,00 | 0,00 | 70 751,50 | 0,00 | 0,00 | 70 751,50 |
|  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 912 039,00 | 968 033,00 | 985 316,33 | 925 223,00 | 922 723,00 | 4 713 334,33 |
|  |  | Средства городского округа Домодедо-во | 321 845,28 | 368 363,00 | 310 683,71 | 244 271,00 | 358 271,00 | 1 603 433,99 |
|  |  | Внебюджетные средства | 148 000,00 | 327 000,00 | 510 000,00 | 189 000,00 | 191 000,00 | 1 365 000,00 |

»

1.3. Раздел «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» Приложения № 1 «Паспорт муниципальной подпрограммы II «Общее образование» к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансиро-вания подпрограммы по годам реализации и главным распоряди-телям бюджетных средств в том числе по годам: | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств | Источ-ник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й год реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 | Итого |
|  | Управление образования Администрации городского округа Домодедово | Всего:в том числе: | 2 390 642,65 | 2 277 567,63 | 3 858 661,45 | 2 193 968,00 | 2 000 288,00 | 12 721 127,73 |
|  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московс-кой области | 1 519 570,00 | 1 723 831,66 | 1 783 822,15 | 1 549 032,00 | 1 549 032,00 | 8 125 287,81 |
|  |  | Средства городского округа Домодедо-во | 497 872,65 | 453 735,97 | 628 019,30 | 173 256,00 | 451 256,00 | 2 204 139,92 |
|  |  | Внебюджетные средства | 373 200,00 | 100 000,00 | 1 446 820,00 | 471 680,00 | 0,00 | 2 391 700,00 |

»

1.4. Раздел «Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» Приложения № 1 «Паспорт муниципальной подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого- социальное сопровождение детей» к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирова-ния | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й год реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 | Итого |
|  | Управление образования Администрации городского округа Домодедово | Всего: в том числе: | 341 594,80 | 322 481,80 | 307 872,00 | 307 872,00 | 307 872,00 | 1 587 692,60 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 10 449,00 | 11 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 995,00 |
|  |  | Средства городского округа Домодедово | 330 259,80 | 310 935,80 | 307 872,00 | 307 872,00 | 307 872,00 | 1 564 811,60 |
|  |  | Внебюджетные средства | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |

»

1.5. В приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Домодедово «Развитие образования и воспитания в городском округе            Домодедово на 2017-2021 годы» к Программе внести следующие изменения:

1.5.1.  Строку 2.1. «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся» подпрограммы II «Общее образование» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й год реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | Приоритетный целевой показатель | процент | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 90 | 96,7 | 100 | 1,2,3,5 |

»

1.5.2.  Строку 3.4. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе: в сфере образования, в сфере культуры» подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого- социальное сопровождение детей» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й год реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | Указ Президента РФ от 17.05.2012 № 597 | процент | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 1,2 |

»

1.6. В приложение № 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы» к Программе внести следующие изменения:

1.6.1. Строки «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы (ПИР и строительство)»  , «Ремонт существующих зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений», «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных дошкольных образовательных учреждений», «Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными дошкольными образовательными учреждениями» подпрограммы I «Дошкольное образование» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
| Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы (ПИР и строительство) | Средства федерального бюджета | Проектно– сметная документация, сметы на строительство. Количество мест х ориентировочная стоимость создания 1 места с учетом инфляции | Всего: 70 751,50 2017г. – 0 2018г. – 0 2019г. – 70 751,50 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | Проектно– сметная документация, сметы на строительство. Количество мест х ориентировочная стоимость создания 1 места с учетом инфляции | Всего: 62 593,33 2017г. – 0 2018г. – 0 2019г. – 62 593,33 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | Проектно– сметная документация, сметы на строительство. Количество мест х ориентировочная стоимость создания 1 места с учетом инфляции | Всего: 70 327,41 2017г. – 0 2018г. – 3 914,70 2019г. – 66 412,71 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
| Ремонт существующих зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Средства бюджета Московской области | Сметы на проведение ремонта | Всего: 47 418,0 2017г. – 47 418,0 2018г. – 0 2019г. – 0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | Сметы на проведение ремонта | Всего: 40 171,30 2017г. – 16 650,0 2018г. – 23 521,30 2019г. – 0 |  |
| Приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на, закупку необходимого оборудования и инвентаря | Всего: 6 861,80 2017г. – 3 697,80 2018г. – 3 164,00 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
| Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными дошкольными образовательными учреждениями | Средства бюджета Московской области | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 4 260 821,0 2017г. – 810 423,0 2018г. – 896 207,0 2019г. – 851 397,0 2020г. – 851 397,0 2021г. – 851 397,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 1 057 364,55 2017г. – 247 678,55 2018г. – 272 503,0 2019г. – 179 061,0 2020г. – 179 061,0 2021г. – 179 061,0 |  |
|  | Внебюджетные средства | Договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 54 000,0 2017г. – 10 000,0 2018г. – 11 000,0 2019г. – 11 000,0 2020г. – 11 000,0 2021г. – 11 000,0 |  |

»

1.6.2. Строки «Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными общеобразовательными учреждениями, внедрение ФГОС общего образования, реализация программ повышения качества образования», «Выполнение ремонтных работ по общеобразовательным учреждениям», «Строительство общеобразовательных организаций», «Приобретение здания общеобразовательной школы на 825 мест (г. Домодедово, мкр. Западный)», «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных образовательных учреждений», «Обеспечение деятельности МБОУ Кутузовской школы-интерната», «Выполнение ремонтных работ в МБОУ Кутузовская школа- интернат с ограниченными возможностями здоровья» подпрограммы II «Общее образование» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными общеобразовательными учреждениями, внедрение ФГОС общего образования, реализация программ повышения качества образования | Средства бюджета Московской области | Постановления на оплату труда. Учебные расходы: количество обучающихся х норматив на учебные расходы | Всего: 7 225 945,0 2017г. – 1 408 873,0 2018г. – 1 480 671,0 2019г. – 1 445 467,0 2020г. – 1 445 467,0 2021г. – 1 445 467,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 778 956,90 2017г. – 170 225,90 2018г. – 206 995,0 2019г. – 133 912,0 2020г. – 133 912,0 2021г. – 133 912,0 |  |
| Выполнение ремонтных работ по общеобразовательным учреждениям | Средства бюджета городского округа Домодедово | Заключение договоров на проведение ремонта | Всего: 33 594,0 2017г. – 0 2018г. – 33 594,0 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
| Строительство общеобразовальных организаций | Средства бюджета Московской области | Проектно– сметная документация, сметы на строительство. Количество мест х ориентировочная стоимость создания 1 места с учетом инфляции | Всего: 369 686,81 2017г. – 5 070,0 2018г. – 132 216,66 2019г. – 232 400,15 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | Проектно– сметная документация, сметы на строительство. Количество мест х ориентировочная стоимость создания 1 места с учетом инфляции | Всего: 468 195,90 2017г. – 10 114,03 2018г. – 44 518,57 2019г. – 135 563,30 2020г. – 0 2021г. – 278 000,0 |  |
|  | Внебюджетные средства | Проектно– сметная документация, сметы на строительство. Количество мест х ориентировочная стоимость создания 1 места с учетом инфляции | Всего: 2 291 700,0 2017г. –373 200,0 2018г. – 100 000,0 2019г. –1 346 820, 0 2020г. – 471 680,0 2021г. – 0 |  |
| Приобретение здания общеобразовательной школы на 825 мест (г. Домодедово, мкр. Западный) | Средства бюджета городского округа Домодедово | Заключение контракта на приобретение здания общеобразовательной школы | Всего: 679 700,0 2017г. – 252 000,0 2018г. – 108 500,0 2019г. – 319 200,0 |  |
| Приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных образовательных учреждений | Средства бюджета городского округа Домодедово | Договоры на закупку оборудования и инвентаря | Всего: 23 011,50 2017г. – 16 861,70 2018г. – 6 149,80 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
| Обеспечение деятельности МБОУ Кутузовской школы-интерната | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 39 774,0 2017г. – 9 866,0 2018г. – 9 451,0 2019г. – 6 819,0 2020г. – 6 819,0 2021г. – 6 819,0 |  |
| Выполнение ремонтных работ в МБОУ Кутузовская школа- интернат с ограниченными возможностями здоровья | Средства бюджета городского округа Домодедово | Заключение договоров на проведение ремонта | Всего: 5 940,0 2017г. – 0 2018г. – 5 940,0 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |

»

1.6.3. Строки «Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными учреждениями дополнительного образования, в том числе формирование муниципального задания на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации», «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Домодедово «Домодедовская детская школа искусств»», «Ремонт учреждений дополнительного образования», « Обеспечение деятельности МБУ ДО «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей»  им. Талалихина» подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными учреждениями дополнитель-ного образования, в том числе формирование муниципального задания на услуги дополни-тельного образования детей и финансовое обеспечение его реализации | Средства бюджета Московской области | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 335,0 2017г. – 335,0 2018г. – 0 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 448 330,30 2017г. – 112 117,30 2018г. – 82 809,0 2019г. – 84 468,0 2020г. – 84 468,0 2021г. – 84 468,0 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Домодедово «Домодедовская детская школа искусств» | Средства бюджета Московской области | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские | Всего: 1750,0 2017г. – 1750,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские | Всего: 842 524,5 2017г. – 165 605,5 2018г. – 170 504,0 2019г. – 168 805,0 2020г. – 168 805,0 2021г. – 168 805,0 |  |
|  | Внебюджетные средства | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские | Всего: 886,0 2017г. – 886,0 |  |
| Ремонт учреждений дополнительного образования | Средства бюджета городского округа Домодедово | Заключение договоров на проведение ремонта | Всего: 1 008,1 2017г. – 608,1 2018г. – 400,0 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
| Обеспечение деятельности МБУ ДО «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина | Средства бюджета Московской области | Нормы обеспечения детей– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей х количество воспитанников | Всего: 0 2017г. – 0 2018г. – 0 2019г. – 0 2020г. – 0 2021г. – 0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Домодедово | Постановления на оплату труда, договоры на услуги, хозяйственные, канцелярские и медицинские товары | Всего: 123 577,80 2017г. – 25 563,0 2018г. – 26 287,80 2019г. – 23 909,0 2020г. – 23 909,0 2021г. – 23 909,0 |  |

»

1.7. В приложение № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы» к Программе внести следующие изменения:

1.7.1. Строки 1, 1.1, 1.6, 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9, 1.6.11, 1.6.12, 1.6.14, 2, 2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.2.1.1, 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3,.2.3.2.2, .2.3.3 подпрограммы I «Дошкольное образование» Приложения № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

«

|  | № п/п |  | Мероприятия подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирова-ния |  | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограм-мы |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 |  | 2-й год реализации программы 2018 |  | 3-й год реализации программы 2019 |  | 4-й год реализации программы 2020 |  | 5-й год реализации программы 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
|  | 1. |  | Основное мероприятие 1. Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек, ремонт и благоустройство) |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 907,10 |  | 873 261,54 |  | 64 068,00 |  | 171 436,00 |  | 523 757,54 |  | 0,00 |  | 114 000,00 |  | Управление образования |  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году- 100% к 2021 году. Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников - будет построено 6 учреждений к 2021 году. Ясли – детям - Создание и развитие ясельных групп - 100%. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста - 100% к 2021 году. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 70 751,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 70 751,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 110 011,33 |  | 47 418,00 |  | 0,00 |  | 62 593,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 907,10 |  | 224 498,71 |  | 16 650,00 |  | 27 436,00 |  | 66 412,71 |  | 0,00 |  | 114 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 468 000,00 |  | 0,00 |  | 144 000,00 |  | 324 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Мероприятие 1. |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 |  | 203 672,24 |  | 0,00 |  | 3 914,70 |  | 199 757,54 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Админи-страция городского округа Домодедово Управление образования МКУ "УКС" |  | Количество вводимых мест - 190 (228 с употнением). Ввод в эксплуатацию в 2019 году. |  |  |  |
|  |  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы (ПИР и строительство) |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 70 751,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 70 751,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 62 593,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 62 593,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 70 327,41 |  | 0,00 |  | 3 914,70 |  | 66 412,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. |  | Мероприятие 6. |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 |  | 87 589,30 |  | 64 068,00 |  | 23 521,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт существующих зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе: |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 47 418,00 |  | 47 418,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 40 171,30 |  | 16 650,00 |  | 23 521,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.7. |  | Выполнение работ по благоустройству территории и ремонту ограждения МАДОУ детский сад № 13 "Кораблик" |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 |  | 5 844,50 |  | 0,00 |  | 5 844,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования МАДОУ детский сад № 13 "Кораблик" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 5 844,50 |  | 0,00 |  | 5 844,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.8. |  | Выполнение работ по ремонту ограждения МАДОУ детский сад № 33 "Гном" |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 |  | 847,00 |  | 0,00 |  | 847,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования МАДОУ детский сад № 33 "Гном" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 847,00 |  | 0,00 |  | 847,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.9. |  | Выполнение работ по благоустройству территории МАДОУ детский сад № 34 "Светлячок" |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 |  | 1 226,48 |  | 0,00 |  | 1 226,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования МАДОУ детский сад № 34 "Светлячок" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 1 226,48 |  | 0,00 |  | 1 226,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.11. |  | Выполнение работ по ремонту системы отопления, горячего и холодного водоснабжения МАДОУ детский сад № 4 "Подснежник" |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 |  | 4 498,20 |  | 0,00 |  | 4 498,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования МАДОУ детский сад № 4 "Подснеж-ник" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 4 498,20 |  | 0,00 |  | 4 498,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.12. |  | Выполнение работ по ремонту ограждения МАДОУ детский сад № 11 "Рябинка" |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 |  | 1 973,30 |  | 0,00 |  | 1 973,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования МАДОУ детский сад № 11 "Рябинка" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 1 973,30 |  | 0,00 |  | 1 973,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.14. |  | Выполнение работ по благоустройству территории МАДОУ детский сад № 38 "Росинка" |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования МАДОУ детский сад № 38 "Росинка" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 1 187 585,80 |  | 6 878 158,28 |  | 1 317 266,28 |  | 1 491 410,00 |  | 1 352 994,00 |  | 1 358 494,00 |  | 1 357 994,00 |  |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году- 100% к 2021 году. Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области- 105,55% к 2021 году. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 728 437,00 |  | 4 602 323,00 |  | 864 121,00 |  | 967 533,00 |  | 922 723,00 |  | 925 223,00 |  | 922 723,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 356 648,80 |  | 1 378 835,28 |  | 305 145,28 |  | 340 877,00 |  | 244 271,00 |  | 244 271,00 |  | 244 271,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 102 500,00 |  | 897 000,00 |  | 148 000,00 |  | 183 000,00 |  | 186 000,00 |  | 189 000,00 |  | 191 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  | Мероприятие 1. |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 11 492,70 |  | 6 861,80 |  | 3 697,80 |  | 3 164,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление образования Муници- пальные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 11 492,70 |  | 6 861,80 |  | 3 697,80 |  | 3 164,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. |  | Мероприятие 3. |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 1 022 503,90 |  | 5 372 185,55 |  | 1 068 101,55 |  | 1 179 710,00 |  | 1 041 458,00 |  | 1 041 458,00 |  | 1 041 458,00 |  | Управление образования Муници-пальные дошкольные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, в том числе: |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 670 829,00 |  | 4 260 821,00 |  | 810 423,00 |  | 896 207,00 |  | 851 397,00 |  | 851 397,00 |  | 851 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 329 174,90 |  | 1 057 364,55 |  | 247 678,55 |  | 272 503,00 |  | 179 061,00 |  | 179 061,00 |  | 179 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 22 500,00 |  | 54 000,00 |  | 10 000,00 |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в том числе: |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 821 739,00 |  | 4 732 396,05 |  | 888 897,05 |  | 994 249,00 |  | 949 750,00 |  | 949 750,00 |  | 949 750,00 |  | Управление образования Муници-пальные дошкольные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 665 091,00 |  | 4 234 615,00 |  | 808 128,00 |  | 889 996,00 |  | 845 497,00 |  | 845 497,00 |  | 845 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 156 648,00 |  | 497 781,05 |  | 80 769,05 |  | 104 253,00 |  | 104 253,00 |  | 104 253,00 |  | 104 253,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.1 |  | расходы на оплату труда работников всего, в том числе: |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 807 957,00 |  | 4 656 554,05 |  | 873 832,05 |  | 978 463,00 |  | 934 753,00 |  | 934 753,00 |  | 934 753,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 651 309,00 |  | 4 158 773,00 |  | 793 063,00 |  | 874 210,00 |  | 830 500,00 |  | 830 500,00 |  | 830 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 156 648,00 |  | 497 781,05 |  | 80 769,05 |  | 104 253,00 |  | 104 253,00 |  | 104 253,00 |  | 104 253,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.1.1 |  | расходы на оплату труда педагогических работников |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 551 274,00 |  | 3 125 684,00 |  | 605 284,00 |  | 654 649,00 |  | 621 917,00 |  | 621 917,00 |  | 621 917,00 |  | Управление образования Муници-пальные дошкольные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 506 942,00 |  | 3 125 684,00 |  | 605 284,00 |  | 654 649,00 |  | 621 917,00 |  | 621 917,00 |  | 621 917,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 44 332,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.1.2 |  | расходы на оплату труда учебно-вспомогательного персонала |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 56 463,00 |  | 604 615,00 |  | 94 395,00 |  | 131 008,00 |  | 126 404,00 |  | 126 404,00 |  | 126 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 49 439,00 |  | 420 548,00 |  | 66 016,00 |  | 92 086,00 |  | 87 482,00 |  | 87 482,00 |  | 87 482,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 7 024,00 |  | 184 067,00 |  | 28 379,00 |  | 38 922,00 |  | 38 922,00 |  | 38 922,00 |  | 38 922,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.1.3 |  | расходы на оплату труда прочего персонала |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 200 220,00 |  | 926 255,05 |  | 174 153,05 |  | 192 806,00 |  | 186 432,00 |  | 186 432,00 |  | 186 432,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 94 928,00 |  | 612 541,00 |  | 121 763,00 |  | 127 475,00 |  | 121 101,00 |  | 121 101,00 |  | 121 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 105 292,00 |  | 313 714,05 |  | 52 390,05 |  | 65 331,00 |  | 65 331,00 |  | 65 331,00 |  | 65 331,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.2 |  | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 13 782,00 |  | 75 842,00 |  | 15 065,00 |  | 15 786,00 |  | 14 997,00 |  | 14 997,00 |  | 14 997,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 13 782,00 |  | 75 842,00 |  | 15 065,00 |  | 15 786,00 |  | 14 997,00 |  | 14 997,00 |  | 14 997,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015-2019 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. |  | обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в том числе: |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 5 625,00 |  | 26 206,00 |  | 2 295,00 |  | 6 211,00 |  | 5 900,00 |  | 5 900,00 |  | 5 900,00 |  | Управление образования Муници-пальные дошкольные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 5 625,00 |  | 26 206,00 |  | 2 295,00 |  | 6 211,00 |  | 5 900,00 |  | 5 900,00 |  | 5 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.1. |  | расходы на оплату труда работников всего, в том числе: |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 5 512,00 |  | 25 772,00 |  | 2 262,00 |  | 6 107,00 |  | 5 801,00 |  | 5 801,00 |  | 5 801,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 5 512,00 |  | 25 772,00 |  | 2 262,00 |  | 6 107,00 |  | 5 801,00 |  | 5 801,00 |  | 5 801,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.1.1. |  | расходы на оплату труда педагогических работников |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 4 288,00 |  | 18 516,00 |  | 1 588,00 |  | 4 397,00 |  | 4 177,00 |  | 4 177,00 |  | 4 177,00 |  | Управление образования Муници-пальные дошкольные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 4 288,00 |  | 18 516,00 |  | 1 588,00 |  | 4 397,00 |  | 4 177,00 |  | 4 177,00 |  | 4 177,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.1.2. |  | расходы на оплату труда учебно-вспомогательного персонала |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 419,00 |  | 2 996,00 |  | 236,00 |  | 717,00 |  | 681,00 |  | 681,00 |  | 681,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 419,00 |  | 2 996,00 |  | 236,00 |  | 717,00 |  | 681,00 |  | 681,00 |  | 681,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015-2019 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.1.3. |  | расходы на оплату труда прочего персонала |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 805,00 |  | 4 260,00 |  | 438,00 |  | 993,00 |  | 943,00 |  | 943,00 |  | 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 805,00 |  | 4 260,00 |  | 438,00 |  | 993,00 |  | 943,00 |  | 943,00 |  | 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015-2019 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015-2019 |  | Другие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.2. |  | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 113,00 |  | 434,00 |  | 33,00 |  | 104,00 |  | 99,00 |  | 99,00 |  | 99,00 |  | Управление образования Муници-пальные дошкольные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета Московской области |  | 113,00 |  | 434,00 |  | 33,00 |  | 104,00 |  | 99,00 |  | 99,00 |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. |  | услуги по содержанию имущества, услуги связи и прочие |  | 2017-2021 |  | Итого |  | 195 026,90 |  | 613 583,50 |  | 176 909,50 |  | 179 250,00 |  | 85 808,00 |  | 85 808,00 |  | 85 808,00 |  | Управление образования Муници-пальные дошкольные образова-тельные учреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Средства бюджета городского округа Домодедово |  | 172 526,90 |  | 559 583,50 |  | 166 909,50 |  | 168 250,00 |  | 74 808,00 |  | 74 808,00 |  | 74 808,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017-2021 |  | Внебюджет-ные средства |  | 22 500,00 |  | 54 000,00 |  | 10 000,00 |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | » |  | » |

1.7.2. Строку «Итого по Подпрограмме I» подпрограммы I «Дошкольное образование» приложения № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки испо Лнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб..) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия подпрог-раммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й од реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме I: | 2017-2021 | Итого | 1 188 492,90 | 7 752 519,82 | 1 381 884,28 | 1 663 396,00 | 1 876 751,54 | 1 358 494,00 | 1 471 994,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 70 751,50 | 0,00 | 0,00 | 70 751,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 728 437,00 | 4 713 334,33 | 912 039,00 | 968 033,00 | 985 316,33 | 925 223,00 | 922 723,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 357 555,90 | 1 603 433,99 | 321 845,28 | 368 363,00 | 310 683,71 | 244 271,00 | 358 271,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 102 500,00 | 1 365 000,00 | 148 000,00 | 327 000,00 | 510 000,00 | 189 000,00 | 191 000,00 |  |  |

»

1.7.3. В основное мероприятие 5 «Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования», подпрограммы II «Общее образование» в столбце 13 «Результаты выполнения мероприятия подпрограммы» добавить показатель «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 100% к 2021 году»;

1.7.4. Строки 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.2.2, 2.1.3, 2.5, 2.5.2, 2.5.3., 2.5.4, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.9, 4, 4.1, 4.1.7, 4.1.7.1, 4.5, 5, 5.1, 6, 6.1, 6.4 подпрограммы II «Общее образование» Приложения № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы» к Программе внести следующие изменения:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирова-ния | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограм-мы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й год реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | 2017-2021 | Итого | 1 325 862,85 | 8 165 960,50 | 1 599 446,90 | 1 748 039,60 | 1 606 158,00 | 1 606 158,00 | 1 606 158,00 |  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 100% к 2021 году. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования - 100% к 2021 году. Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области - 100% к 2021 году. Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) - 80%. |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 1 152 903,00 | 7 225 945,00 | 1 408 873,00 | 1 480 671,00 | 1 445 467,00 | 1 445 467,00 | 1 445 467,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 169 406,85 | 940 015,50 | 190 573,90 | 267 368,60 | 160 691,00 | 160 691,00 | 160 691,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 3 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. | 2017-2021 | Итого | 1 302 827,85 | 8 004 901,90 | 1 579 098,90 | 1 687 666,00 | 1 579 379,00 | 1 579 379,00 | 1 579 379,00 | Управление образования Муници-пальные общеобра-зовательные учреждения |  |
|  | Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными общеобразовательными учреждениями, внедрение ФГОС общего образования, реализация программ повышения качества образования, в том числе: | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 1 152 903,00 | 7 225 945,00 | 1 408 873,00 | 1 480 671,00 | 1 445 467,00 | 1 445 467,00 | 1 445 467,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 149 924,85 | 778 956,90 | 170 225,90 | 206 995,00 | 133 912,00 | 133 912,00 | 133 912,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1 | обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в том числе: | 2017-2021 | Итого | 1 138 577,00 | 7 153 520,00 | 1 394 391,00 | 1 465 553,00 | 1 431 192,00 | 1 431 192,00 | 1 431 192,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 1 136 913,00 | 7 144 864,00 | 1 392 727,00 | 1 463 805,00 | 1 429 444,00 | 1 429 444,00 | 1 429 444,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 664,00 | 8 656,00 | 1 664,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 1 748,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1.1 | расходы на оплату труда работников всего, в том числе: | 2017-2021 | Итого | 1 091 018,00 | 6 869 088,00 | 1 337 609,00 | 1 407 205,00 | 1 374 758,00 | 1 374 758,00 | 1 374 758,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 1 089 354,00 | 6 860 432,00 | 1 335 945,00 | 1 405 457,00 | 1 373 010,00 | 1 373 010,00 | 1 373 010,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 664,00 | 8 656,00 | 1 664,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 1 748,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1.1.1. | расходы на оплату труда педагогических работников | 2017-2021 | Итого | 822 895,00 | 5 259 328,00 | 1 023 852,00 | 1 077 493,00 | 1 052 661,00 | 1 052 661,00 | 1 052 661,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 821 231,00 | 5 250 672,00 | 1 022 188,00 | 1 075 745,00 | 1 050 913,00 | 1 050 913,00 | 1 050 913,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1 664,00 | 8 656,00 | 1 664,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 1 748,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1.1.2. | расходы на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала | 2017-2021 | Итого | 268 123,00 | 1 609 760,00 | 313 757,00 | 329 712,00 | 322 097,00 | 322 097,00 | 322 097,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 268 123,00 | 1 609 760,00 | 313 757,00 | 329 712,00 | 322 097,00 | 322 097,00 | 322 097,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1.2. | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 2017-2021 | Итого | 37 741,00 | 218 293,00 | 43 588,00 | 44 760,00 | 43 315,00 | 43 315,00 | 43 315,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 37 741,00 | 218 293,00 | 43 588,00 | 44 760,00 | 43 315,00 | 43 315,00 | 43 315,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1.3. | оплата услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникацион-ной сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 2017-2021 | Итого | 968,00 | 2 119,00 | 437,00 | 437,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | Управление образования МАОУ Домоде-довская СОШ №4 с УИОП, Ямская СОШ, МАОУ Чурилковская СОШ, МАОУ Домодедовская СОШ №6, МАОУ Домодедовская СОШ №2 |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 968,00 | 2 119,00 | 437,00 | 437,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1.4. | выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам мунициципальных обшеобразовательных учреждений | 2017-2021 | Итого | 8 850,00 | 64 020,00 | 12 757,00 | 13 151,00 | 12 704,00 | 12 704,00 | 12 704,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 8 850,00 | 64 020,00 | 12 757,00 | 13 151,00 | 12 704,00 | 12 704,00 | 12 704,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2. | Обеспечение получения гражданами начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 | Итого | 15 990,00 | 81 081,00 | 16 146,00 | 16 866,00 | 16 023,00 | 16 023,00 | 16 023,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 15 990,00 | 81 081,00 | 16 146,00 | 16 866,00 | 16 023,00 | 16 023,00 | 16 023,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2.1. | расходы на оплату труда работников всего, в том числе: | 2017-2021 | Итого | 15 501,00 | 78 613,00 | 15 648,00 | 16 354,00 | 15 537,00 | 15 537,00 | 15 537,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 15 501,00 | 78 613,00 | 15 648,00 | 16 354,00 | 15 537,00 | 15 537,00 | 15 537,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2.1.1. | расходы на оплату труда педагогических работников | 2015-2019 | Итого | 11 685,00 | 60 277,00 | 11 958,00 | 12 550,00 | 11 923,00 | 11 923,00 | 11 923,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 11 685,00 | 60 277,00 | 11 958,00 | 12 550,00 | 11 923,00 | 11 923,00 | 11 923,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2.1.2. | расходы на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала | 2017-2021 | Итого | 3 816,00 | 18 336,00 | 3 690,00 | 3 804,00 | 3 614,00 | 3 614,00 | 3 614,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 3 816,00 | 18 336,00 | 3 690,00 | 3 804,00 | 3 614,00 | 3 614,00 | 3 614,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1.2.2. | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 2017-2021 | Итого | 489,00 | 2 468,00 | 498,00 | 512,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 489,00 | 2 468,00 | 498,00 | 512,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3. | услуги по содержанию имущества, услуги связи и прочие | 2017-2021 | Итого | 148 260,85 | 770 300,90 | 168 561,90 | 205 247,00 | 132 164,00 | 132 164,00 | 132 164,00 | Управление образования Муници-пальные общеоб-разова-тельные учреждения |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 148 260,85 | 770 300,90 | 168 561,90 | 205 247,00 | 132 164,00 | 132 164,00 | 132 164,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Выполнение ремонтных работ по общеобразовательным учреждениям, в том числе: | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 33 594,60 | 0,00 | 33 594,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Муници-пальные общеобра-зовательные учреждения |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 33 594,60 | 0,00 | 33 594,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.2. | Выполнение работ по ремонту системы отопления МАОУ Домодедовская СОШ № 2 | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 2 487,50 | 0,00 | 2 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования МАОУ Домодедовская СОШ № 2 |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 2 487,50 | 0,00 | 2 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.3. | Выполнение работ по ремонту пищеблока МАОУ Домодедовский лицей № 3 им. Героя Советского Союза Ю.П.Максимова | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 4 365,00 | 0,00 | 4 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования МАОУ Домодедовский лицей № 3 им. Героя Советского Союза Ю.П.Макси-мова |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 4 365,00 | 0,00 | 4 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.4. | Выполнение работ по ремонту пищеблока МАОУ Домодедовская СОШ № 4 с УИОП | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 4 455,00 | 0,00 | 4 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования МАОУ Домодедовская СОШ № 4 с УИОП |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 4 455,00 | 0,00 | 4 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.6. | Выполнение работ по ремонту отмостки, цоколя и подвального помещения МАОУ Домодедовская СОШ № 7 с УИОП | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 4 673,60 | 0,00 | 4 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования МАОУ Домодедовская СОШ № 7 с УИОП |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 4 673,60 | 0,00 | 4 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.7. | Выполнение работ по ремонту помещений МАОУ Краснопутьская СОШ | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 6 237,00 | 0,00 | 6 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования МАОУ Краснопутьская СОШ |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 6 237,00 | 0,00 | 6 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.9. | Выполнение работ по ремонту помещений МАОУ Заборьевская СОШ | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 4 376,50 | 0,00 | 4 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования МАОУ Заборьевская СОШ |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 4 376,50 | 0,00 | 4 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Домодедово условий для ликвидации второй смены (строительство объектов образования, ремонт, благоустройство территорий) | 2017-2021 | Итого | 691 421,60 | 3 911 082,71 | 642 184,03 | 385 235,23 | 2 133 983,45 | 471 680,00 | 278 000,00 | Админи-страция городского округа Домодедово Управление образования | Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников- будет построено 6 учреждений к 2021 году. Количество новых мест в общеобразовательных организациях городского округа Домодедово- 3172 ед. к 2021 году. |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 369 686,81 | 5 070,00 | 132 216,66 | 232 400,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 23 921,60 | 1 149 695,90 | 263 914,03 | 153 018,57 | 454 763,30 | 0,00 | 278 000,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 667 500,00 | 2 391 700,00 | 373 200,00 | 100 000,00 | 1 446 820,00 | 471 680,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. | 2017-2021 | Итого | 667 500,00 | 3 129 582,71 | 388 384,03 | 276 735,23 | 1 714 783,45 | 471 680,00 | 278 000,00 |  |  |
|  | Строительство общеобразовательных организаций | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 369 686,81 | 5 070,00 | 132 216,66 | 232 400,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 468 195,90 | 10 114,03 | 44 518,57 | 135 563,30 | 0,00 | 278 000,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 667 500,00 | 2 291 700,00 | 373 200,00 | 100 000,00 | 1 346 820,00 | 471 680,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.7. | Общеобразовательная школа на 275 мест, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Советская, д. 32 (ПИР и строительство) | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 559 882,71 | 15 184,03 | 176 735,23 | 367 963,45 | 0,00 | 0,00 | Админи-страция городского округа Домодедово Управление образования МКУ "Управление капитального строитель-ства" | Ввод в эксплуатацию в 2019 году. Введено 275 мест. |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 369 686,81 | 5 070,00 | 132 216,66 | 232 400,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 190 195,90 | 10 114,03 | 44 518,57 | 135 563,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.7.1 | Капитальные вложения в общеобразователь-ные организации в целях обеспечения односменного режима обучения.Софинан-сирование расходов на капитальные вложения в общеобразователь-ные организации в целях обеспечения односменного режима. | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 545 748,68 | 6 500,00 | 171 285,23 | 367 963,45 | 0,00 | 0,00 | Админи-страция городского округа Домодедово Управление образования МКУ "Управление капитального строитель-ства" |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 369 686,81 | 5 070,00 | 132 216,66 | 232 400,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 176 061,87 | 1 430,00 | 39 068,57 | 135 563,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.5. | Мероприятие 5. Приобретение здания общеобразовательной школы на 825 мест (г. Домодедово, мкр. Западный) | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 679 700,00 | 252 000,00 | 108 500,00 | 319 200,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования МАОУ Домодедовская СОШ № 8 |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 679 700,00 | 252 000,00 | 108 500,00 | 319 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 66 599,50 | 46 735,70 | 19 863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Муници- пальные образова-тельные учреждения | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования- не менее 2Мбит/с; для общеобра-зовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с - 100%. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 7 лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской обоасти - до 14,4 шт. к 2021 году. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 100% к 2021 году. |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 26 984,00 | 19 332,00 | 7 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 39 615,50 | 27 403,70 | 12 211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 679 700,00 | 252 000,00 | 108 500,00 | 319 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1. | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 23 011,50 | 16 861,70 | 6 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Муници- пальные образова-тельные учреждения |  |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных образовательных учреждений | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 23 011,50 | 16 861,70 | 6 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017-2021 | Итого | 16 247,00 | 91 667,02 | 17 758,02 | 24 104,00 | 18 195,00 | 15 805,00 | 15 805,00 | Управление образования Муници-пальные общеобра-зовательные учреждения | Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий (от общего числа детей-инвалидов, которым это показано) - 72,7% к 2021 году. Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов - до 100% к 2021 году. |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 2 240,00 | 16 854,00 | 1 777,00 | 2 967,00 | 5 630,00 | 3 240,00 | 3 240,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 14 007,00 | 74 813,02 | 15 981,02 | 21 137,00 | 12 565,00 | 12 565,00 | 12 565,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 1. | 2017-2021 | Итого | 11 247,00 | 39 774,00 | 9 866,00 | 9 451,00 | 6 819,00 | 6 819,00 | 6 819,00 | Управление образования МБОУ Кутузовская школа-интер-нат |  |
|  | Обеспечение деятельности МБОУ Кутузовской школы-интерната | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 11 247,00 | 39 774,00 | 9 866,00 | 9 451,00 | 6 819,00 | 6 819,00 | 6 819,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.4. | Мероприятие 4. Выполнение ремонтных работ в МБОУ Кутузовская школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Муници-пальные общеобра-зовательные учреждения. МБОУ Кутузовская школа-интер-нат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

1.7.5. Строку «Итого по Подпрограмме II» подпрограммы II «Общее образование» приложения № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки испо Лнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб..) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятийподпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й од реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме II: | 2017-2021 | Итого | 2 093 307,45 | 12 721 127,73 | 2 390 642,65 | 2 277 567,63 | 3 858 661,45 | 2 193 968,00 | 2 000 288,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 1 213 836,00 | 8 125 287,81 | 1 519 570,00 | 1 723 831,66 | 1 783 822,15 | 1 549 032,00 | 1 549 032,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 208 418,45 | 2 204 139,92 | 497 872,65 | 453 735,97 | 628 019,30 | 173 256,00 | 451 256,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 671 053,00 | 2 391 700,00 | 373 200,00 | 100 000,00 | 1 446 820,00 | 471 680,00 | 0,00 |  |  |

»

1.7.6. В основных мероприятиях 1 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей», 2 «Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи» в столбце 13 «Результаты выполнения мероприятия подпрограммы» подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого- социальное сопровождение детей» слова «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе: в сфере образования - до 26,3% к 2021 году, в сфере культуры - до 8% к 2021 году» заменить словами «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - до 26,3% к 2021 году».

1.7.7.  Строки  1, 1.1, 1.2, 3, 3.1, 5, 5.1, подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого- социальное сопровождение детей»     Приложения № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы» к Программе внести следующие изменения:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирова-ния | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограм-мы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й год реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей | 2017-2021 | Итого | 252 635,00 | 1 349 196,70 | 287 809,70 | 267 398,00 | 264 663,00 | 264 663,00 | 264 663,00 | Управление образования Муници-пальные учреждения дополни-тельного образования | Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, обучающихся по дополнительным образователь-ным программам, в общей численности детей этого возраста - до 83,3% к 2021 году. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности - до 4,7 % к 2021 году. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - до 26,3% к 2021 году. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осущес-твляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - до 10,4% к 2021 году. Доля детей- инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей- инвалидов данного возраста - до 50% к 2021 году. Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Московской области - 100% к 2021 году. Школьные спортивные соревнования – Организация спортивных соревнований внутри школы- определение лучших. Межшкольные соревнования окружные/ районные, областные - 100%. |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 6 520,00 | 4 535,00 | 2 085,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 246 115,00 | 1 343 775,70 | 284 838,70 | 264 948,00 | 264 663,00 | 264 663,00 | 264 663,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 886,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. | 2017-2021 | Итого | 101 213,00 | 448 665,30 | 112 452,30 | 82 809,00 | 84 468,00 | 84 468,00 | 84 468,00 | Управление образования Муници-пальные учреждения дополни-тельного образования |  |
|  | Обеспечение выполнения лицензионных требований и нормативов муниципальными учреждениями дополнительного образования, в том числе формирование муниципального задания на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 4 070,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 97 143,00 | 448 330,30 | 112 117,30 | 82 809,00 | 84 468,00 | 84 468,00 | 84 468,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. | 2017-2021 | Итого | 150 422,00 | 845 160,50 | 168 241,50 | 170 504,00 | 168 805,00 | 168 805,00 | 168 805,00 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Домодедово "Домодедовская детская школа искусств" | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 2 450,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 147 972,00 | 842 524,50 | 165 605,50 | 170 504,00 | 168 805,00 | 168 805,00 | 168 805,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Другие источники | 0,00 | 886,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция и ремонт учреждений дополнительного образования | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 1 008,10 | 608,10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Муници-пальные учреждения дополнитель-ного образования, Комитет по культуре, делам молодежи и спорта | Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста - до 83,3% к 2021 году. |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 008,10 | 608,10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 1 008,10 | 608,10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Муници-пальные учреждения дополнитель-ного образования, Комитет по культуре, делам молодежи и спорта |  |
|  | Ремонт учреждений дополнительного образования | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0,00 | 1 008,10 | 608,10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Реализация комплекса мер, направленных на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017-2021 | Итого | 23 518,00 | 123 975,80 | 25 563,00 | 26 685,80 | 23 909,00 | 23 909,00 | 23 909,00 | Управление образования МБУ ДО «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровожде-ния замещающих семей» им. Талалихина | Зарплата бюджетников - от-ношение средней заработной платы педагогических ра-ботников организаций для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивиду-альных предпринимателей и физических лиц (среднеме-сячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области - 100%. Доля граждан, прошедших обучение по Программе подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к общей численности граждан, изъявивших желание получить данную муниципальную услугу - до 100% к 2021 году. |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 23 518,00 | 123 577,80 | 25 563,00 | 26 287,80 | 23 909,00 | 23 909,00 | 23 909,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1. | 2017-2021 | Итого | 23 518,00 | 123 577,80 | 25 563,00 | 26 287,80 | 23 909,00 | 23 909,00 | 23 909,00 | Управление образования МБУ ДО «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровожде-ния замещающих семей» им. Талалихина |  |
|  | Обеспечение деятельности МБУ ДО «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 23 518,00 | 123 577,80 | 25 563,00 | 26 287,80 | 23 909,00 | 23 909,00 | 23 909,00 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

1.7.8. Строку «Итого по Подпрограмме III» подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого- социальное сопровождение детей» приложения № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы |  | Сроки испо Лнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб..) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятийподпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й од реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 |  |  |
|  |  | Итого по Подпрограмме III: | 2017-2021 | Итого | 302 894,00 | 1 587 692,60 | 341 594,80 | 322 481,80 | 307 872,00 | 307 872,00 | 307 872,00 |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 14 511,00 | 21 995,00 | 10 449,00 | 11 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 288 383,00 | 1 564 811,60 | 330 259,80 | 210 935,80 | 307 872,00 | 307 872,00 | 307 872,00 |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 0,00 | 886,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

1.7.9. Строку «Всего по Программе» приложения № 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа «Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия подпрограммы |  | Сроки испо Лнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб..) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятийподпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2017 | 2-й год реализации программы 2018 | 3-й од реализации программы 2019 | 4-й год реализации программы 2020 | 5-й год реализации программы 2021 |  |  |
|  |  | Всего по Программе: | 2017-2021 | Итого | 3 702 798,75 | 22 414 390,55 | 4 238 716,13 | 4 320 709,43 | 6 100 348,99 | 3 917 398,00 | 3 837 218,00 |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 70 751,50 | 0,00 | 0,00 | 70 751,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 1 956 784,00 | 12 860 617,14 | 2 442 058,00 | 2 703 410,66 | 2 769 138,48 | 2 474 255,00 | 2 471 755,00 |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Домодедово | 972 461,75 | 5 725 435,91 | 1 274 572,13 | 1 190 298,77 | 1 303 639,01 | 782 463,00 | 1 174 463,00 |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | Внебюджет-ные средства | 773 553,00 | 3 757 586,00 | 522 086,00 | 427 000,00 | 1 956 820,00 | 660 680,00 | 191 000,00 |  |  |

»

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Терещенко Ю.В.

Глава городского округа                                       А.В.Двойных