## Лист3
8. Подпрограмма II. «Дороги Подмосковья»
8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья»
№ | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполне-ния мероприятия | Источники финансиро-вания | Всего (тыс.руб) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[5 empty] | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11
2.1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023 -2027 гг. | Итого | 72170.975 | 68870.975 | 3300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 62101.975 | 62101.975 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа | 10069 | 6769 | 3300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023 -2027 гг. | Итого | 65370.975 | 65370.975 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 62101.975 | 62101.975 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 3269 | 3269 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 10069 | 6769 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023 -2027 гг. | Итого | 6800 | 3500 | 3300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 6800 | 3500 | 3300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 10069 | 6769 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2025 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 10069 | 6769 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие 02.10. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2025 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Объем обустроенных подъездных и внутриквартальных дорог в границах земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (км). | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 10069 | 6769 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятие 02.11. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 2025 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства местного значения , км | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 10069 | 6769 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Мероприятие 02.12 Финансирование работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 2025 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 10069 | 6769 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025 -2027 гг. | Итого | 1734000 | 0 | 0 | 578000 |  |  |  |  | 578000 | 578000 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа | 1734000 | 0 | 0 | 578000 |  |  |  |  | 578000 | 578000
2.1.4 | Мероприятие 03.01. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025 -2027 гг. | Итого | 1734000 | 0 | 0 | 578000 |  |  |  |  | 578000 | 578000 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1734000 | 0 | 0 | 578000 |  |  |  |  | 578000 | 578000
| Обеспечение выполнения работ в рамках содержания муниципальных дорог и тротуаров в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.% | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 0 | 0 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2.2. | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023 -2027 гг. | Итого | 3185469.589 | 886817.885 | 1018630.704 | 517527 |  |  |  |  | 375193 | 387301 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 440072.659 | 217977 | 81319.909 | 140775.75 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2745396.93 | 668840.885 | 937310.795 | 376751.25 |  |  |  |  | 375193 | 387301
2.2.1. | Мероприятие 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 -2027 гг. | Итого | 274420.682 | 139329 | 135091.682 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 91260 | 91260 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2014 -2018 гг. | Средства бюджета городского округа Домодедово | 183160.682 | 48069 | 135091.682 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 2745396.93 | 668840.885 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 149659 | 69725 | 79934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023 -2027 гг. | Итого | 177814.222 | 127999 | 49815.222 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 176034.069 | 126717 | 49317.069 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1780.153 | 1282 | 498.153 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
[5 empty] | 69725 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 12470 | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 -2027 гг. | Итого | 1250.083 | 1250.083 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1250.083 | 1250.083 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 0 | 69725 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  | 2027 г.
|  |  |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Мероприятие 04.04 Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 2025 -2027 гг. | Итого | 148185 | 0 | 0 | 148185 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 140775.75 | 0 | 0 | 140775.75 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 7409.25 | 0 | 0 | 7409.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | #REF! | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 22190 | 0 | 0 | 22190 | 0 | 0 | 0 | 22190 | 0 | 0
2.2.4 | Мероприятие 04.05. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | 22190 | 0 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Мероприятие 04.07. Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 -2027 гг. | Итого | 49311 | 0 | 49311 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 32002.84 | 0 | 32002.84 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 17308.16 | 0 | 17308.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | #REF! | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 4384 | 0 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8. | Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023 -2027 гг. | Итого | 1257318.387 | 549735.587 | 707582.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1257318.387 | 549735.587 | 707582.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Обеспечение выполнения работ в рамках содержания муниципальных дорог и тротуаров в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (%). | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | #REF! | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9. | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023 -2027 гг. | ИТОГО | 145334.215 | 68504.215 | 76830 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 145334.215 | 68504.215 | 76830 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Установка знаков, ИДН, металлического барьерного ограждения (%). | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! |  | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10. | Мероприятие 4.10 Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2023 -2027 гг. | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | 0 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11. | Мероприятие 4.11 Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета | 2023 -2027 гг. | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | 0 | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Мероприятие 4.15 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Создание парковочного пространства на уличнодорожной сети, шт | х | х | Всего | 2023 г. | Итого 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | #REF! | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Мероприятие 04.16. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2025 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Объем обустроенных подъездных и внутриквартальных дорог в границах земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (км). | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | #REF! | 2024 г. | 2025 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8. | Мероприятие 04.17. Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2025 -2027 гг. | Итого | 823836 | 0 | 0 | 261342 |  |  |  |  | 275193 | 287301 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства, Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 823836 | 0 | 0 | 261342 |  |  |  |  | 275193 | 287301
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | #REF! | 2024 г. | 2024 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 369619 | 0 | 0 | 123619 | 0 | 0 | 0 | 123619 | 123000 | 123000
2.2.8. | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 -2027 гг. | Итого | 308000 | 0 | 0 | 108000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Управление строительства и городской инфраструктуры, Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 308000 | 0 | 0 | 108000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | Всего | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 96000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000
2.2.8. | Мероприятие 4.19. Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 2025 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! | #REF! | 2024 г. | 2024 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8. | Мероприятие 04.20. Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2025 -2027 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Управление строительства и городской инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | Всего | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9. | Мероприятие 04.21. Создание парковок (парковочных мест) | 2025 -2027 гг. | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | х | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 г. | В том числе: |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | х
|  |  |  | #REF! |  | 2024 г. | 2024 г. | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 г. | 2027 г.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | ИТОГО: | 4991640.564 | 955688.86 | 1021930.704 | 1095527 |  |  |  |  | 953193 | 965301
|  |  | Средства бюджета Московской области | 502174.634 | 280078.975 | 81319.909 | 140775.75 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Домодедово | 4489465.93 | 675609.885 | 940610.795 | 954751.25 |  |  |  |  | 953193 | 965301
»