## Лист10
Утвержден постановлением Администрации городского округа Домодедово от 14.05.2021 № 999
План по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории г.о. Домодедово
Раздел I. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
№ | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер имущества | Документ - основание для выделения средств бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Московской области | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2021 | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
[8 empty] | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средст бюджета Московской области, тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Администрация городского округа Домодедово. Незавершенное строительство нежилого здания по адресу: г.о. Домодедово, д. Красное д/с на 100 мест | 95 мест | 2014-2015, степень готовности 70% | 120 00000000000000000000 0002 0 | - | 0 | 122000 | 0 | 0 | -

## Лист1
Раздел II. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Источники и объемы финансирования, необходимого для консервации объекта | Предполагаемый срок проведения консервации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | - | - | -

## Лист2
Раздел III. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | - | - | - | - | - | - | -

## Лист3
Раздел IV. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предлагаемый получатель объекта | Предполагаемый срок передачи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Нежилое здание по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Красное (детский сад на 95 мест в г. Домодедово, д. Красное); Московская область, г.Домодедово, д.Красное; Передача объекта | 0 | 2023 | 467090000131Р0884031 | муниципальная программа | 0 | МКУ "Управление капитального строительства" | 31.12.2022

## Лист4
Раздел V. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность иному публично правовому образованию
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предлагаемый получатель объекта | Предполагаемый срок передачи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Городская поликлиника на 400 посещений в смену; Московская область, г. Домодедово, мкр-н. Южный; Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1728.51 | 2021 | 467090000331D1812081 | муниципальная программа | 1728.51 | ДОМ.РФ | 2021

## Лист5
Раздел VI. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) казну
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ- основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предполагаемый срок принятия объекта в государственную (муниципальную) казну
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Незавершенное строительство "Нежилое здание (детский сад на 95 мест)"; Московская область, г. Домодедово, д. Красное; Корректировка проектно-сметной документации | 4939.28 | 2021 | 467090000331D1812081 | муниципальная программа | 4939.28 | 2021
2 | Автодорога 2-я Центральная от пересечения с ул. Гагарина; Московская область, г. Домодедово (ул. 2-я Центральная от пересечения с ул.Гагарина); Проектно-сметная документация | 30154.03 | 2021 | 467090000331D1812081 | муниципальная программа | 30154.03 | 2021
3 | Незавершенное строительство нежилое здание, вынос газопровода; Московская область, г. Домодедово, д. Красное; Подготовка территории под строительство (вынос газопровода) | 181.22 | 2021 | 467090000331D1812081 | муниципальная программа | 181.22 | 2021

## Лист6
Раздел VII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предполагаемый срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | - | - | - | - | - | - | -

## Лист7
Раздел VIII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и (или) снос
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта (затрат)/назначение объекта (затрат)/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Обоснование необходимости списания объекта (затрат)(в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта (затрат), непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта, тыс. рублей | Предполагаемый срок списания и (или) сноса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Радуга по адресу: Домодедовский район, город Домодедово микрорайон Белые Столбы, владение СРЦН Радуга, стр. 14; Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы, вл. СРЦН Радуга, строен.14; Снос, списание | 406.82 | 2021 | 467090000131Р0884031 | муниципальная программа | 406.82 | снос | 0 | 2022

## Лист8
Раздел IX. Предлагаемые решения в отношении объектов, законченных строительством, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию права на недвижимое имущество
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предлагаемое решение | Предполагаемый срок исполнения решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | - | - | - | - | - | - | - | -

## Лист9
Раздел X. Предлагаемые решения в отношении объектов (затрат) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная
№ | Заказчик, застроцщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекарщения строительства/степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала стрительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2021, тыс. рублей | Предлагаемое решение | Предполагаемый срок исполнения решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Модульные здания; Московская область, г.Домодедово, с.Красный путь, ул.Мира, д.16; Комиссионное обследование для определения технического состояния и пригодности к эксплуатации | 17018.73 | строительство завершено, ввод 2022 | 467090000331Ц5832051 | муниципальная программа | 17018.73 | принятие в казну после ввода в эксплуатацию | 12.2021
2 | Административно-хозяйственное здание стадиона Авангард.; Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая; Разработка проектно-сметной документации. | 3262.11 | проектно-сметные работы строительство начало 2014, ввод 2021 | 46709000033121540091 | муниципальная программа | 3262.11 | списание | 12.2021
3 | Здание школы; Московская область, г. Домодедово, ул.Телеграфная, дом 11; Проектно-изыскательские работы | 11109.98 | проектно-сметные работы, строительство начало 2012, ввод 2023 | 46709000033121655001 | муниципальная программа | 11109.98 | списание | 12.2021
Утверждаю:
Глава городского округа Домодедово
| Московской области | [5 empty] | А.В. Двойных