## КПР 2020-2022
Утвержден постановлением Администрации г.о. Домодедово от____________№__________
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Домодедово Московской области на 2020-2022гг.
N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  |  | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | куб. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  | 640165637.4348
городской округ Домодедово | [16 empty] | 172189.9989 | 154680146.4414 |  | 33 | 110015529.4688 |  | 23830.18 | 76791813 |  | 5722.4 | 16960285.375 |  | 63352.5001 | 74445028.677 |  | 2322.3 | 11849536.4688 |  | 14536 | 2086352.125 |  | 19202.4001 | 105156113.25 |  | 2118 | 17367600 |  | 0 | 0 |  | 9 | 17376869.625 |  | 645618376.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586729274.4309 | 53436363.0039
1 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.1 | 1970 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 763.9 | 705 | 137.1 | 567.9 | 44 | - | - | 2115 | 970094.0938 | 2021-12-31 |  |  |  | 532 | 3123244.25 | 2021-12-31 |  |  |  | 681.2 | 744019.1875 | 2021-12-31 | [6 empty] | 666 | 3518338.25 | 2021-12-31 | [9 empty] | 9119406.3594 | [5 empty] | 763710.5781
2 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.1А | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 791.5 | 732.1 | 158.8 | 573.3 | 48 | - | - | 2196.2999 | 1007384.2188 | 2021-12-31 |  |  |  | 556 | 3264142.5 | 2021-12-31 |  |  |  | 681.2 | 756787.375 | 2021-12-31 | [6 empty] | 686 | 3623994 | 2021-12-31 | [9 empty] | 9443129.0625 | [5 empty] | 790820.9688
3 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.33 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 797.3 | 739.3 | 270.1 | 469.2 | 47 | - | - | [18 empty] | 3256 | 467333.6875 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 5156861.2109 | [5 empty] | 392727.5234
4 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.34 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 775.2 | 717.2 | 179.8 | 537.4 | 44 | - | - | [18 empty] | 3256 | 467333.6875 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 5156861.2109 | [5 empty] | 392727.5234
5 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.35 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 790.4 | 732.4 | 344.8 | 387.6 | 53 | - | - | [18 empty] | 3256 | 467333.6875 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 5156861.2109 | [5 empty] | 392727.5234
6 | г. Домодедово, тер. Зеленая Роща-Сонино, д.1 | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 696.5 | 602.4 | 0 | 602.4 | 33 | - | - | 6051.0002 | 9509409.8438 | 2021-12-31 | [30 empty] | 10378569.9062 | [5 empty] | 869160.0625
|  | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 696.5 | 602.4 | 0 | 602.4 | 33 | - | - | 1807.2001 | 801595.5938 | 2020-12-31 |  |  |  | 1503 | 3777595.875 | 2020-12-31 |  |  |  | 673 | 941084.3691 | 2020-12-31 | 94 | 394915.625 | 2020-12-31 |  |  |  | 630 | 3157642 | 2020-12-31 | [9 empty] | 9902090.4159 | [5 empty] | 829256.9531
7 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.5 | 1962 | блочный | 4 | 4 | 48 | 10 | 38 | 0 | 3683.19 | 2684.39 | 570.3 | 2114.09 | 139 | - | - | 8053.1697 | 4202895.625 | 2021-12-31 | [9 empty] | 2530 | 3910931.9688 | 2022-12-31 | [6 empty] | 2327 | 12237158 | 2021-12-31 | [9 empty] | 22211065.6875 | [5 empty] | 1860080.0938
8 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6 | 1977 | панели | 7 | 4 | 112 | 20 | 92 | 0 | 7237.8 | 5580.5 | 1004.68 | 4575.82 | 305 | - | - | [12 empty] | 4438 | 7395367.3438 | 2020-12-31 | [18 empty] | 8071303.9219 | [5 empty] | 675936.5781
9 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6А | 1977 | панели | 5 | 2 | 40 | 9 | 31 | 0 | 2778.1 | 2014.8 | 478.3 | 1536.5 | 102 | - | - | [12 empty] | 1870 | 3144899.1719 | 2020-12-31 | [18 empty] | 3432342.9531 | [5 empty] | 287443.7812
10 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6Б | 1977 | панели | 5 | 2 | 40 | 7 | 33 | 0 | 2779.3 | 2016 | 377.3 | 1638.7 | 106 | - | - | [12 empty] | 1870 | 3144899.1719 | 2020-12-31 | [18 empty] | 3432342.9531 | [5 empty] | 287443.7812
11 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.15А | 1981 | панели | 5 | 4 | 60 | 11 | 49 | 0 | 4101.6 | 3040.5 | 581.9 | 2458.6 | 170 | - | - | 9121.5 | 4593009.75 | 2020-12-31 | [9 empty] | 2485.59 | 3859100.5625 | 2020-12-31 | [6 empty] | 2280 | 11324828 | 2020-12-31 | [9 empty] | 21584550.5625 | [5 empty] | 1807612.25
12 | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д.1 | 1986 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1558.59 | 1065.59 | 142.2 | 923.39 | 57 | - | - | [12 empty] | 1097 | 1377609.88 | 2020-12-31 | 120 | 504147.5938 | 2020-12-31 | 4768 | 684351.0625 | 2020-12-31 | 1034 | 5182542.5 | 2020-12-31 | 546 | 4477200 | 2020-12-31 | [6 empty] | 13280744.1456 | [5 empty] | 1054893.1094
13 | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д.2 | 1986 | кирпич | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 409.3 | 359.5 | 269.5 | 90 | 24 | - | - | [6 empty] | 1024 | 2569057.5 | 2020-12-31 | [6 empty] | 110 | 462135.3125 | 2020-12-31 | [15 empty] | 3308243.8516 | [5 empty] | 277051.0391
14 | г. Домодедово, мкр. Северный, пр-д 3-й Московский, д.6 | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 76 | 11 | 65 | 0 | 4953.7 | 2069 | 457.9 | 1611.1 | 139 | - | - | 12414 | 7840883.1367 | 2021-12-31 |  |  |  | 836 | 4907955.5 | 2021-12-31 | 766.8 | 2219234.25 | 2021-12-31 | 2439 | 3115488.25 | 2021-12-31 | 353 | 2115945.1875 | 2021-12-31 |  |  |  | 2283 | 12060610 | 2021-12-31 | [9 empty] | 35208690.8242 | [5 empty] | 2948574.5
15 | г. Домодедово, мкр. Центральный, пр-д Советский 1-й, д.2 | 1995 | кирпич | 9 | 4 | 241 | 11 | 230 | 0 | 12618.3 | 7600.9 | 528.7 | 7072.2 | 572 | - | - |  |  |  | 3 | 8488684.4375 | 2020-12-31 | [27 empty] | 9264550.1562 | [5 empty] | 775865.7188
|  | 1995 | кирпич | 9 | 4 | 241 | 11 | 230 | 0 | 12618.3 | 7600.9 | 528.7 | 7072.2 | 572 | - | - | 4448.3999 | 8799980.5 | 2021-12-31 | [27 empty] | 8 | 16068440.5 | 2021-12-31 | 27141394.75 | [5 empty] | 2272973.75
16 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.44 | 1995 | панели | 9 | 6 | 216 | 15 | 201 | 0 | 11190.3 | 6507.6 | 837.4 | 5670.2 | 545 | - | - |  |  |  | 6 | 16728968.875 | 2020-12-31 | [27 empty] | 18257996.5625 | [5 empty] | 1529027.6875
17 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Коммунистическая 1-я, д.35 | 1994 | панели | 10 | 3 | 120 | 6 | 114 | 0 | 8196.4 | 6159.4 | 290.1 | 5869.3 | 273 | - | - |  |  |  | 3 | 11790415.3438 | 2020-12-31 | [27 empty] | 12868059.2812 | [5 empty] | 1077643.9375
18 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.25А | 1995 | кирпич | 9 | 1 | 56 | 10 | 46 | 0 | 4614.6 | 2864.7 | 541.8 | 2322.9 | 154 | - | - |  |  |  | 1 | 3110454.2188 | 2020-12-31 | [27 empty] | 3394749.7188 | [5 empty] | 284295.5
19 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.34 | 1993 | панели | 10 | 3 | 120 | 5 | 115 | 0 | 8730.6 | 6304.1 | 272.8 | 6031.3 | 277 | - | - |  |  |  | 3 | 11790415.3438 | 2020-12-31 | [27 empty] | 12868059.2812 | [5 empty] | 1077643.9375
20 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул.Каширское шоссе, д.53А | 1973 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 1 | 53 | 0 | 2285.5 | 1344.9 | 44.4 | 1300.5 | 98 | - | - |  |  |  | 1 | 3143487.125 | 2021-12-31 | [27 empty] | 3430801.8359 | [5 empty] | 287314.7109
21 | г.Домодедово, мкр. Авиационный, ул.Туполева, д. 9 | 1968 | кирпич | 9 | 1 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2092.6 | 1391.2 | 196.8 | 1194.4 | 88 | - | - |  |  |  | 1 | 3143487.125 | 2021-12-31 | [27 empty] | 3430801.8359 | [5 empty] | 287314.7109
|  | 1968 | кирпич | 9 | 1 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2092.6 | 1391.2 | 196.8 | 1194.4 | 88 | - | - | 7119.1498 | 7372747.2188 | 2022-12-31 |  |  |  | 431.5 | 2576735.75 | 2022-12-31 | 401.5 | 1221262.625 | 2022-12-31 | 5139.8 | 6165193.5234 | 2022-12-31 | 73.62 | 361280.5938 | 2022-12-31 | [15 empty] | 19314745.5859 | [5 empty] | 1617525.875
22 | Домодедово г, Центральный мкр, Каширское ш, 38 А | 1995 | кирпич | 10 | 3 | 115 | 1 | 114 | 0 | 17038.9 | 12038.2 | 103.4 | 11934.8 | 260 | - | - |  |  |  | 3 | 10229295.1875 | 2021-12-31 | [27 empty] | 11164252.7188 | [5 empty] | 934957.5312
23 | Домодедово г, Центральный мкр, Корнеева ул, 46 | 1996 | панели | 10 | 3 | 120 | 10 | 110 | 0 | 6151.2 | 3595.1 | 485.1 | 3110 | 291 | - | - |  |  |  | 3 | 9399672.1875 | 2021-12-31 | [27 empty] | 10258802.1562 | [5 empty] | 859129.9688
24 | Домодедово г, Авиационный мкр, Академика Туполева пр-кт, 18 | 1997 | кирпич | 12 | 1 | 66 | 1 | 65 | 0 | 3258.3 | 1811.2 | 38.8 | 1772.4 | 120 | - | - |  |  |  | 2 | 8261211.0625 | 2022-12-31 | [27 empty] | 9016285.7969 | [5 empty] | 755074.7344
25 | Домодедово г, Северный мкр, Коммунистическая 1-я ул, 29 | 1997 | панели | 9 | 2 | 72 | 4 | 68 | 0 | 5885.2 | 3993.2 | 247 | 3746.2 | 170 | - | - |  |  |  | 2 | 6589304.5625 | 2022-12-31 | [27 empty] | 7191567.0312 | [5 empty] | 602262.4688
26 | Домодедово г, Центральный мкр, Кирова ул, 1/1 | 1997 | панели | 9 | 2 | 72 | 5 | 67 | 0 | 3690 | 2051.9 | 186.6 | 1865.3 | 175 | - | - |  |  |  | 2 | 6315295.625 | 2022-12-31 | [27 empty] | 6892513.6719 | [5 empty] | 577218.0469
27 | Домодедово г, Центральный мкр, 25 лет Октября ул, 1 | 1996 | кирпич | 10 | 3 | 101 | 0 | 101 | 0 | 14896.9 | 12622.4 | 38.8 | 12583.6 | 231 | - | - |  |  |  | 3 | 11024838.375 | 2022-12-31 | [27 empty] | 12032508.6094 | [5 empty] | 1007670.2344
28 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.38 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 9521.0002 | 8807644.2188 | 2022-12-31 | [6 empty] | 892.4 | 2714457.75 | 2022-12-31 |  |  |  | 146.8 | 683196.9375 | 2022-12-31 | [12 empty] | 1 | 1308429.125 | 2022-12-31 | 14748882.7188 | [5 empty] | 1235154.6875
|  | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | [6 empty] | 3209.4 | 8183965.125 | 2020-12-31 |  |  |  | 2051.03 | 286734 | 2020-12-31 | [18 empty] | 9244921.0156 | [5 empty] | 774221.8906
29 | г. Домодедово, мкр. Центральный, пр-д Кутузовский, д.9 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 4198.5 | 1862272.6875 | 2020-12-31 |  |  |  | 2521.6 | 6411865.625 | 2020-12-31 |  |  |  | 4127.7 | 2317927.84 | 2020-12-31 | 121 | 508348.8438 | 2020-12-31 |  |  |  | 1612.8 | 10131077 | 2020-12-31 | [9 empty] | 23172050.4337 | [5 empty] | 1940558.4375
|  | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 8437.7999 | 7315519.9375 | 2021-12-31 | [6 empty] | 689.6 | 1995805.875 | 2021-12-31 | [21 empty] | 10162381 | [5 empty] | 851055.1875
30 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.85 | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 4 | 76 | 0 | 3160.6 | 2036.7 | 158.4 | 1878.3 | 133 | - | - | 11628.8999 | 10026930.9062 | 2021-12-31 |  |  |  | 3180.4 | 8514822.25 | 2021-12-31 | 864.4 | 2501703.25 | 2021-12-31 | 2445.6001 | 360359.1562 | 2021-12-31 | 146.74 | 649779.375 | 2021-12-31 | [15 empty] | 24069293.5 | [5 empty] | 2015698.5625
|  | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 4 | 76 | 0 | 3160.6 | 2036.7 | 158.4 | 1878.3 | 133 | - | - | [12 empty] | 5047.4002 | 9015758.2344 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9839798.5156 | [5 empty] | 824040.2812
31 | г. Домодедово, мкр.Барыбино, ул.Южная, д.11 | 1962 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1013.8 | 941.7 | 112.5 | 829.2 | 51 | - | - | 9082.5001 | 11560314.6094 | 2022-12-31 |  |  |  | 1532 | 4268196.5 | 2022-12-31 | 12 | 36000 | 2022-12-31 | 1831.83 | 2965951.7344 | 2022-12-31 | 208.4 | 1265675.9375 | 2022-12-31 | [15 empty] | 21932925.9062 | [5 empty] | 1836787.125
32 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.3 | 1962 | блочный | 4 | 4 | 64 | 5 | 59 | 0 | 3656.5 | 2682.2 | 223.7 | 2458.5 | 123 | - | - | 21839.8996 | 18985019.375 | 2022-12-31 |  |  |  | 916 | 5651875.5 | 2022-12-31 | 745.8 | 2268537.25 | 2022-12-31 | 2585 | 5122923.0625 | 2022-12-31 | 309 | 1785428.5 | 2022-12-31 |  |  |  | 2320 | 12822570 | 2022-12-31 | [9 empty] | 50898916.4375 | [5 empty] | 4262562.75
33 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Путейская, д.26 | 1973 | кирпич | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 595.9 | 369.7 | 309.4 | 60.3 | 39 | - | - | 4223.98 | 8478029.3594 | 2021-12-31 |  |  |  | 1746.26 | 4658021.125 | 2021-12-31 |  |  |  | 1229.7 | 1489921.7598 | 2021-12-31 | 90.36 | 400123.125 | 2021-12-31 | [15 empty] | 16399480.5254 | [5 empty] | 1373385.1562
34 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Строительная, д.1 | 1963 | кирпич | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 229.2 | 229.2 | 42.7 | 186.5 | 10 | - | - | 687.6 | 304989.5703 | 2020-12-31 |  |  |  | 750 | 1788679.125 | 2020-12-31 |  |  |  | 580 | 351306 | 2020-12-31 | 160 | 915989.5938 | 2020-12-31 |  |  |  | 580 | 2804543.5 | 2020-12-31 | [9 empty] | 6729035.2266 | [5 empty] | 563527.4375
35 | г. Домодедово, д. Судаково, д.1 | 1970 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 969.8 | 639.8 | 0 | 639.8 | 52 | - | - | 5494.0999 | 10739029.9844 | 2022-12-31 |  |  |  | 1638 | 4626168.75 | 2022-12-31 |  |  |  | 2931.13 | 3722814.8984 | 2022-12-31 | 86.22 | 401261.8438 | 2022-12-31 | [15 empty] | 21270595.2266 | [5 empty] | 1781319.75
36 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.87 | 1961 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 1492.6 | 971.5 | 137.1 | 834.4 | 57 | - | - | 6729.6 | 5965695.9688 | 2021-12-31 |  |  |  | 2535.02 | 6799101.625 | 2021-12-31 | 696.3 | 2015196.625 | 2021-12-31 | 4533.3 | 5462767.9844 | 2021-12-31 | 121.32 | 537217.0625 | 2021-12-31 | [15 empty] | 22679269.3281 | [5 empty] | 1899290.0625
37 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.99 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 8 | 56 | 0 | 2798.1 | 2563.4 | 343.4 | 2220 | 125 | - | - | [12 empty] | 1959.22 | 1253284.5469 | 2020-12-31 | [18 empty] | 1367834.7695 | [5 empty] | 114550.2227
38 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Школьная, д.3 | 1975 | кирпич | 5 | 7 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5653.9 | 5112.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15336.8994 | 6802784.25 | 2020-12-31 | [9 empty] | 7552.7998 | 2815306.25 | 2020-12-31 | [6 empty] | 2456.6001 | 15431551 | 2020-12-31 | [9 empty] | 27339178.6875 | [5 empty] | 2289537.1875
39 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.11 | 1963 | блочный | 4 | 4 | 64 | 13 | 51 | 0 | 3579.9 | 2699.3 | 568 | 2131.3 | 127 | - | - | 21683.5002 | 18733915.5938 | 2022-12-31 |  |  |  | 919 | 5670386 | 2022-12-31 | 653.6 | 1988087.75 | 2022-12-31 | 2573 | 4724592.4062 | 2022-12-31 | 181.84 | 864090.9375 | 2022-12-31 |  |  |  | 2327 | 12861259 | 2022-12-31 | [9 empty] | 48940920.875 | [5 empty] | 4098589.1875
| г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.3 | [21 empty] | 650 | 2397265 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2616375.0156 | [5 empty] | 219110.0156
| г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.21 | [30 empty] | 90 | 378110.6875 | 2020-12-31 | [15 empty] | 412670.0073 | [5 empty] | 34559.3198
| г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.25 | [30 empty] | 135.9 | 570947.1875 | 2020-12-31 | [15 empty] | 623131.7578 | [5 empty] | 52184.5703
| г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.27 | [30 empty] | 146.52 | 615564.25 | 2020-12-31 | [15 empty] | 671826.8203 | [5 empty] | 56262.5703
| г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.29 | [30 empty] | 116 | 487342.6875 | 2020-12-31 | [15 empty] | 531885.8057 | [5 empty] | 44543.1182
| г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.1 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 | [5 empty] | 7140.5101
| г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.2 | [36 empty] | 3 | 39061.8594 | 2020-12-31 | [9 empty] | 42632.1094 | [5 empty] | 3570.2501
| г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.3 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 | [5 empty] | 7140.5101
| г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.4 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 | [5 empty] | 7140.5101
| г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.5 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 | [5 empty] | 7140.5101
| г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.6 | [36 empty] | 3 | 39061.8594 | 2020-12-31 | [9 empty] | 42632.1094 | [5 empty] | 3570.2501
| г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.7 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 | [5 empty] | 7140.5101
| г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.8 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 | [5 empty] | 7140.5101

## 2020
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | Ремонт фасада | [29 empty] | Ремонт крыши | [11 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | [8 empty] | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | [14 empty] | Осуществление функций строительного контроля |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза |  |  | Техническое обследование
|  |  | Утепление фасада с применением навесного фасада |  |  | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими панелями |  |  | Замена системы наружного водостока |  |  | Ремонт балконных плит |  |  | Ремонт (замена) козырьков подъездов |  |  | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |  |  | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении |  |  | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |  |  | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов |  |  | Замена балконных плит |  |  | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист |  |  | Замена стропильной системы |  |  | Ремонт чердачного помещения |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) |  |  | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада |  |  | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) |  |  | Ремонт отмостки |  |  | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 |  |  | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9 |  |  | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 630кг (добавляется или вычитается) |  |  | Ремонт лифтовой шахты |  |  | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих |  |  | Строительный контроль |  |  | Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое заключение. Рабочая документация. Сметная документация. Экспертиза МОГЭ |  |  | Обмерно-обследовательские работы |  |  | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем |  |  | Ремонт фундаментов
|  |  | 1.8 |  |  | 1.9.1 |  |  | 1.10 |  |  | 1.11 |  |  | 1.12 |  |  | 1.13 |  |  | 1.14 |  |  | 1.15 |  |  | 1.16 |  |  | 1.17 |  |  | 2.4.1 |  |  | 2.5 |  |  | 2.6 |  |  | 2.15 |  |  | 3.5.1 |  |  | 3.5.2 |  |  | 3.5.3 |  |  | 5.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.7 |  |  | 9.1 |  |  | 10.1 |  |  | 11.1 |  |  | 1.9 |  |  | 5.1
|  |  | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв.м утепляемой площади фасада | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м балконной плиты | руб. | Итого | кв. м козырька | руб. | Итого | кв. м оконных и балконных блоков | руб. | Итого | кв. м дверного блока | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв.м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м балконной плиты | руб. | Итого | кв.м кровли | руб. | Итого | кв. м кровли | руб. | Итого | кв. м чердачного помещения | руб. | Итого | кв.м плоской кровли | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв.м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв.м отмостки | руб. | Итого | лифт | руб. | Итого | лифт | руб. | Итого | остановка | руб. | Итого | кв.м шахты | руб. | Итого | остановка | руб. | Итого | 1 объект | руб. | Итого | 1 объект | руб. | Итого | куб.м. строительного объема здания | руб. | Итого | кв.м утепляемой площади фасада | руб. | Итого | кв. м | руб. | Итого
1 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, д. Шишкино, д.33 | [39 empty] | 524 | 8200 | 4296800 | [27 empty] | 1 | 91951.5234 | 91951.5234 | 1 | 300776 | 300776 | 3256 | 143.53 | 467333.6875
2 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, д. Шишкино, д.34 | [39 empty] | 524 | 8200 | 4296800 | [27 empty] | 1 | 91951.5234 | 91951.5234 | 1 | 300776 | 300776 | 3256 | 143.53 | 467333.6875
3 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, д. Шишкино, д.35 | [39 empty] | 524 | 8200 | 4296800 | [27 empty] | 1 | 91951.5234 | 91951.5234 | 1 | 300776 | 300776 | 3256 | 143.53 | 467333.6875
4 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д.1 | 1034 | 5012.13 | 5182542.5 | [6 empty] | 48 | 8443.29 | 405277.91 | 9 | 29768.27 | 267914.44 |  |  |  | 6 | 13020062 | 78123.72 | 1034 | 605.7 | 626293.81 | [15 empty] | 546 | 8200 | 4477200 | [9 empty] | 120 | 4201.23 | 504147.5938 | [15 empty] | 1 | 222743.3125 | 246988.1094 | 1 | 728599.625 | 807905 | 4768 | 143.53 | 684351.0625
5 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д.2 | [30 empty] | 383 | 2483.4099 | 951146 | 383 | 1739.9 | 666381.6875 | 258 | 3688.1001 | 951529.8125 | [12 empty] | 110 | 4201.23 | 462135.3125 | [15 empty] | 1 | 64867.5391 | 64867.5391 | 1 | 212183.5 | 212183.5
6 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.25А | [54 empty] | 1 | 2465866.75 | 2465866.75 | [6 empty] | 189 | 2096.23 | 396187.4688 | 9 | 27600 | 248400 | 1 | 65621.7578 | 66563.7188 | 1 | 214650.625 | 217731.7812
7 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.34 | [57 empty] | 3 | 3086869.5 | 9260609 | 3 | 147554.5312 | 442663.5938 | 864 | 2096.23 | 1811142.75 | 10 | 27600 | 276000 | 1 | 248519.375 | 252314.875 | 1 | 812913.875 | 825329.0625
8 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Коммунистическая 1-я, д.35 | [57 empty] | 3 | 3086869.5 | 9260609 | 3 | 147554.5312 | 442663.5938 | 864 | 2096.23 | 1811142.75 | 10 | 27600 | 276000 | 1 | 248519.375 | 252314.875 | 1 | 812913.875 | 825329.0625
9 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.9 |  |  |  | 1612.8 | 6281.67 | 10131077 | 2029.5 | 139.8 | 283724.09 | 52.5 | 8443.29 | 443272.72 | 9 | 29768.27 | 267914.44 |  |  |  | 7.2 | 13020.62 | 93748.46 | 2029.5 | 605.7 | 1229268.13 | [6 empty] | 916 | 2483.4099 | 2274803.5 | 916 | 1739.9 | 1593748.375 | 689.6 | 3688.1001 | 2543313.75 |  |  |  | 1399.5 | 434.06 | 607467 | 1399.5 | 490.78 | 686846.625 | 1399.5 | 405.83 | 567959.0625 | 121 | 4201.23 | 508348.8438 | [15 empty] | 1 | 446525.0938 | 454353.9375 | 1 | 1460596.125 | 1486204.5
10 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Советский 1-й, д.2 | [54 empty] | 3 | 2465866.75 | 7397600 | [6 empty] | 402 | 2096.23 | 842684.4375 | 9 | 27600 | 248400 | 1 | 178945.8125 | 181657.8438 | 1 | 585336.75 | 594207.875
11 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.44 | [54 empty] | 6 | 2465866.75 | 14795200 | [6 empty] | 804 | 2096.23 | 1685368.875 | 9 | 27600 | 248400 | 1 | 352566.9062 | 357999.9375 | 1 | 1153256.25 | 1171027.75
12 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Школьная, д.3 |  |  |  | 2456.6001 | 6281.67 | 15431551 | 3776.3999 | 139.8 | 527940.75 | [12 empty] | 3776.3999 | 605.7 | 2287365.5 | [18 empty] | 5112.2998 | 434.06 | 2219045 | 5112.2998 | 490.78 | 2509014.5 | 5112.2998 | 405.83 | 2074724.75 | [18 empty] | 1 | 527049.1875 | 536062.3125 | 1 | 1723992.75 | 1753474.875
13 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.38 | [6 empty] | 2051.03 | 139.8 | 286734 | [21 empty] | 1158.5 | 2483.4099 | 2877030.5 | 1158.5 | 1739.9 | 2015674.125 | 892.4 | 3688.1001 | 3291260.5 | [30 empty] | 1 | 178484.9062 | 181272.9531 | 1 | 583829.125 | 592948.9375
14 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.99 | [21 empty] | 1956.72 | 605.7 | 1185185.25 |  |  |  | 2.5 | 27239.7207 | 68099.2969 | [39 empty] | 1 | 28105.5098 | 26820.3008 | 1 | 81974.4297 | 87729.9219
15 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, п. д/о Зеленая Роща, д.1 | 630 | 5012.13 | 3157642 | [6 empty] | 24 | 8443.29 | 202638.95 | 6 | 29768.27 | 178609.63 | 7 | 14303.0098 | 100121.0703 | 6 | 13020.6201 | 78123.7188 | 630 | 605.7 | 381591 | [6 empty] | 560 | 2483.4099 | 1390709.625 | 560 | 1739.9 | 974344 | 383 | 3688.1001 | 1412542.25 |  |  |  | 602.4 | 434.06 | 261477.7344 | 602.4 | 490.78 | 295645.875 | 602.4 | 405.83 | 244471.9844 | 94 | 4201.23 | 394915.625 | [15 empty] | 1 | 194158.6406 | 194158.6406 | 1 | 635098.3125 | 635098.3125
16 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Строительная, д.1 | [21 empty] | 580 | 605.7 | 351306 | [6 empty] | 310 | 2483.4099 | 769857.125 | 310 | 1739.9 | 539369 | 130 | 3688.1001 | 479453 |  |  |  | 229.2 | 434.06 | 99486.5469 | 229.2 | 490.78 | 112486.7812 | 229.2 | 405.83 | 93016.2422 | 80 | 4201.23 | 336098.4062 | [15 empty] | 1 | 131941.875 | 131941.875 | 1 | 431585.5625 | 431585.5625 |  |  |  | 580 | 4835.4199 | 2804543.5 | 80 | 7248.6401 | 579891.1875
17 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.15а | 2280 | 4967.03 | 11324828 | [6 empty] | 128 | 8443.29 | 1080741.125 | 32 | 29768.2695 | 952584.625 | 25.59 | 14303.0098 | 366014.0312 | 20 | 13020.6201 | 260412.4062 | 2280 | 526.03 | 1199348.375 | [18 empty] | 3040.5 | 474.38 | 1442352.375 | 3040.5 | 490.78 | 1492216.625 | 3040.5 | 545.45 | 1658440.75 | [18 empty] | 1 | 417100.9375 | 423226.5 | 1 | 1364348.875 | 1384385.75
18 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6 | [18 empty] | 32 | 13020.6201 | 416659.8438 |  |  |  | 4406 | 1583.91 | 6978707.5 | [42 empty] | 1 | 158123.7344 | 158260.8594 | 1 | 517227.1562 | 517675.7188
19 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6Б | [18 empty] | 16 | 13020.6201 | 208329.9219 |  |  |  | 1854 | 1583.91 | 2936569.25 | [42 empty] | 1 | 67232.2734 | 67300.8438 | 1 | 219918.6562 | 220142.9375
20 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6а | [18 empty] | 16 | 13020.6201 | 208329.9219 |  |  |  | 1854 | 1583.91 | 2936569.25 | [42 empty] | 1 | 67232.2734 | 67300.8438 | 1 | 219918.6562 | 220142.9375
21 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.3 | [36 empty] | 650 | 3688.1001 | 2397265 | [30 empty] | 1 | 51301.4688 | 51301.4688 | 1 | 167808.5469 | 167808.5469
22 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.21 | [51 empty] | 90 | 4201.23 | 378110.6875 | [15 empty] | 1 | 8091.5698 | 8091.5698 | 1 | 26467.75 | 26467.75
23 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.25 | [51 empty] | 135.9 | 4201.23 | 570947.1875 | [15 empty] | 1 | 12218.2695 | 12218.2695 | 1 | 39966.3008 | 39966.3008
24 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.27 | [51 empty] | 146.52 | 4201.23 | 615564.25 | [15 empty] | 1 | 13173.0703 | 13173.0703 | 1 | 43089.5 | 43089.5
25 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.29 | [51 empty] | 116 | 4201.23 | 487342.6875 | [15 empty] | 1 | 10429.1299 | 10429.1299 | 1 | 34113.9883 | 34113.9883
26 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.1 | [18 empty] | 6 | 13020.6201 | 78123.7188 | [48 empty] | 1 | 1671.85 | 1671.85 | 1 | 5468.6602 | 5468.6602
27 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.2 | [18 empty] | 3 | 13020.6201 | 39061.8594 | [48 empty] | 1 | 835.92 | 835.92 | 1 | 2734.3301 | 2734.3301
28 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.3 | [18 empty] | 6 | 13020.6201 | 78123.7188 | [48 empty] | 1 | 1671.85 | 1671.85 | 1 | 5468.6602 | 5468.6602
29 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.4 | [18 empty] | 6 | 13020.6201 | 78123.7188 | [48 empty] | 1 | 1671.85 | 1671.85 | 1 | 5468.6602 | 5468.6602
30 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.5 | [18 empty] | 6 | 13020.6201 | 78123.7188 | [48 empty] | 1 | 1671.85 | 1671.85 | 1 | 5468.6602 | 5468.6602
31 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.6 | [18 empty] | 3 | 13020.6201 | 39061.8594 | [48 empty] | 1 | 835.92 | 835.92 | 1 | 2734.3301 | 2734.3301
32 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.7 | [18 empty] | 6 | 13020.6201 | 78123.7188 | [48 empty] | 1 | 1671.85 | 1671.85 | 1 | 5468.6602 | 5468.6602
33 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.8 | [18 empty] | 6 | 13020.6201 | 78123.7188 | [48 empty] | 1 | 1671.85 | 1671.85 | 1 | 5468.6602 | 5468.6602

## 2021
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | Ремонт фасада | [29 empty] | Ремонт крыши | [11 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | [56 empty] | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | [11 empty] | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | [5 empty] | Осуществление функций строительного контроля |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза
|  |  | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада |  |  | Ремонт оштукатуренного фасада |  |  | Утепление фасада с применением навесного фасада |  |  | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем |  |  | Замена системы наружного водостока |  |  | Ремонт балконных плит |  |  | Ремонт (замена) козырьков подъездов |  |  | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |  |  | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении |  |  | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |  |  | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения |  |  | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист |  |  | Замена стропильной системы |  |  | Ремонт чердачного помещения |  |  | Замена стояков центрального отопления с радиаторами |  |  | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой |  |  | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения |  |  | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена системы канализации (стояки) |  |  | Замена системы канализации (подвал) |  |  | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации |  |  | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) |  |  | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада |  |  | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) |  |  | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) |  |  | Обрезка в земле подземного газопровода, 1 место (протяжённость подземного газопровода до места присоединения не выше 15 мп.) |  |  | Замена вводно-распределительного устройства |  |  | Замена магистралей (стояки) |  |  | Замена общедомовой системы освещения |  |  | Замена этажного распределительного щита |  |  | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома |  |  | Ремонт фундаментов |  |  | Ремонт отмостки |  |  | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 |  |  | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) |  |  | Ремонт лифтовой шахты |  |  | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих |  |  | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час |  |  | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 400 Мкал/час |  |  | Строительный контроль |  |  | Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое заключение. Рабочая документация. Сметная документация. Экспертиза МОГЭ
|  |  | 1.2 |  |  | 1.6 |  |  | 1.8 |  |  | 1.9 |  |  | 1.10 |  |  | 1.11 |  |  | 1.12 |  |  | 1.13 |  |  | 1.14 |  |  | 1.15 |  |  | 2.1 |  |  | 2.4.1 |  |  | 2.5 |  |  | 2.6 |  |  | 3.1.1 |  |  | 3.1.3 |  |  | 3.1.7 |  |  | 3.2.1 |  |  | 3.2.2 |  |  | 3.3.1 |  |  | 3.3.2 |  |  | 3.4.1 |  |  | 3.4.2 |  |  | 3.4.4 |  |  | 3.5.1 |  |  | 3.5.2 |  |  | 3.5.3 |  |  | 3.5.4 |  |  | 3.5.5 |  |  | 3.6.1 |  |  | 3.6.2 |  |  | 3.6.3 |  |  | 3.6.4 |  |  | 4.1 |  |  | 5.1 |  |  | 5.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.5 |  |  | 6.7 |  |  | 7.1.2 |  |  | 7.2.2 |  |  | 9.1 |  |  | 10.1
|  |  | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м балконной плиты | руб. | Итого | кв. м козырька | руб. | Итого | кв. м оконных и балконных блоков | руб. | Итого | кв. м дверного блока | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м кровли | руб. | Итого | кв.м кровли | руб. | Итого | кв. м кровли | руб. | Итого | кв. м чердачного помещения | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м подвала (чердака) | руб. | Итого | м2 площади дома по внешним стенам | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м подвала (чердака) | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м подвала (чердака) | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м подвала | руб. | Итого | кв. м площади дома по внешним стенам | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв.м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | 1 подъездный дом (добавлять на каждый подъезд свыше одного). | руб. | Итого | 1 устройство | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | 1 щит | руб. | Итого | кв.м подвала | руб. | Итого | кв. м | руб. | Итого | кв.м отмостки | руб. | Итого | лифт | руб. | Итого | остановка | руб. | Итого | кв.м шахты | руб. | Итого | остановка | руб. | Итого | 1 узел | руб. | Итого | 1 узел | руб. | Итого | 1 объект | руб. | Итого | 1 объект | руб. | Итого
1 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. академика Туполева, д.9 | [108 empty] | 1 | 2599023.5 | 2599023.5 |  |  |  | 134 | 2209.4299 | 296063.625 | 9 | 27600 | 248400 | [6 empty] | 1 | 66433.5234 | 67270.6172 | 1 | 217305.9375 | 220044.0938
2 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.85 | [12 empty] | 2445.6001 | 147.35 | 360359.1562 | [18 empty] | 1158 | 2617.51 | 3031076.5 | 1158 | 1833.85 | 2123598.25 | 864.4 | 3887.26 | 3360147.5 | 2036.7 | 2041.91 | 4158758 | 864.4 | 2214.05 | 1913824.875 |  |  |  | 2036.7 | 317.3 | 646244.9375 | 864.4 | 608.31 | 525823.1875 | 2036.7 | 448.94 | 914356.125 | 864.4 | 693.03 | 599055.125 | 2036.7 | 379.42 | 772764.6875 | 888.9 | 558.11 | 496103.9688 | [30 empty] | 864.4 | 2894.1499 | 2501703.25 |  |  |  | 146.74 | 4428.1001 | 649779.375 | [18 empty] | 1 | 473040.125 | 471946.9375 | 1 | 1547327.375 | 1543751.625
3 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.87 |  |  |  | 1483 | 2214.8 | 3284548.5 | [6 empty] | 1483 | 147.35 | 218520.0469 | 58 | 8899.2305 | 516155.3438 | 6.8 | 31375.7598 | 213355.1719 | 11.7 | 15075.3701 | 176381.8281 | 7.8 | 13723.7305 | 107045.0938 | 1483 | 638.41 | 946762 |  |  |  | 919.36 | 2617.51 | 2406434 | 919.36 | 1833.85 | 1685968.375 | 696.3 | 3887.26 | 2706699.25 | 971.5 | 2041.91 | 1983715.625 | 696.3 | 2214.05 | 1541643 |  |  |  | 971.5 | 317.3 | 308256.9375 | 696.3 | 608.31 | 423566.25 | 971.5 | 448.94 | 436145.2188 | 696.3 | 693.03 | 482556.7812 | 971.5 | 379.42 | 368606.5312 | 754.7 | 558.11 | 421205.625 | [30 empty] | 696.3 | 2894.1499 | 2015196.625 |  |  |  | 121.32 | 4428.1001 | 537217.0625 | [18 empty] | 1 | 442105.6875 | 444691.5625 | 1 | 1446140.125 | 1454598.5
4 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Северный, проезд. 3-й Московский, д.6 | [6 empty] | 2283 | 5282.79 | 12060610 | [6 empty] | 144 | 8899.2305 | 1281489.125 | 12 | 31375.7598 | 376509.125 | [6 empty] | 2283 | 638.41 | 1457490 | 836 | 5870.7598 | 4907955.5 | [39 empty] | 2069 | 457.5 | 946567.5 | 2069 | 490.78 | 1015423.8125 | 2069 | 427.74 | 884994.0625 | 2069 | 168.96 | 349578.25 | 4 | 12034.1904 | 48136.7617 | 1 | 303248.8438 | 303248.8438 | 2069 | 423.09 | 875373.1875 | 2069 | 220.59 | 456400.7188 | 76 | 38962.6289 | 2961160 | 766.8 | 2894.1499 | 2219234.25 | 196 | 7248.6401 | 1420733.5 | 157 | 4428.1001 | 695211.6875 | [18 empty] | 1 | 681136.125 | 690366.5 | 1 | 2228015.25 | 2258208
5 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.9 | [42 empty] | 1399.5 | 2041.91 | 2857653 | 689.6 | 2214.05 | 1526808.875 |  |  |  | 1399.5 | 317.3 | 444061.3438 | 689.6 | 608.31 | 419490.5938 | 1399.5 | 448.94 | 628291.5 | 689.6 | 693.03 | 477913.5 | 1399.5 | 379.42 | 530998.3125 | 771 | 558.11 | 430302.8125 | [30 empty] | 689.6 | 2894.1499 | 1995805.875 | [24 empty] | 1 | 201742.7969 | 199262.375 | 1 | 659906.3125 | 651792.8125
6 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, проезд. Советский 1-й, д.2 | [45 empty] | 2224.2 | 2700.4199 | 6006274 | [12 empty] | 2224.2 | 1256.05 | 2793706.5 | [57 empty] | 4 | 1244937.375 | 4979749.5 | 4 | 2772172.75 | 11088691 | 1 | 524994.1875 | 532184.25 | 1 | 1717270.625 | 1740789.5
7 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.46 | [108 empty] | 3 | 2599023.5 | 7797070.5 | 3 | 135452.0625 | 406356.1875 | 429 | 2209.4299 | 947845.5 | 9 | 27600 | 248400 | [6 empty] | 1 | 198506.9531 | 201152.9688 | 1 | 649321.8125 | 657977
8 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.38А | [108 empty] | 3 | 2599023.5 | 7797070.5 | 3 | 135452.0625 | 406356.1875 | 792 | 2209.4299 | 1749868.5 | 10 | 27600 | 276000 | [6 empty] | 1 | 216028.9375 | 218906.9062 | 1 | 706636.6875 | 716050.625
9 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.53А | [108 empty] | 1 | 2599023.5 | 2599023.5 |  |  |  | 134 | 2209.4299 | 296063.625 | 9 | 27600 | 248400 | [6 empty] | 1 | 66433.5234 | 67270.6172 | 1 | 217305.9375 | 220044.0938
10 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, п. д/о Зеленая Роща, д.1 | [42 empty] | 602.4 | 2041.91 | 1230046.625 | 383 | 2214.05 | 847981.125 | 429.2 | 5098.6602 | 2188344.75 | 602.4 | 317.3 | 191141.5156 | 383 | 608.31 | 232982.7344 | 602.4 | 448.94 | 270441.4688 | 383 | 693.03 | 265430.5 | 602.4 | 379.42 | 228562.6094 | 429.2 | 558.11 | 239540.8125 | 429.2 | 6915.3901 | 2968085.5 | [15 empty] | 1 | 303248.8438 | 303248.8438 | 602.4 | 423.09 | 254869.4219 | 602.4 | 220.59 | 132883.4219 | 4 | 38962.6289 | 155850.5156 | [27 empty] | 1 | 202565.7812 | 203501.375 | 1 | 662598.375 | 665658.6875
11 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Ильинское, д.1 (46709000) | [6 empty] | 666 | 5282.79 | 3518338.25 | [9 empty] | 6 | 31375.7598 | 188254.5625 | 3.2 | 15075.3701 | 48241.1797 | 6 | 13723.7305 | 82342.3828 | 666 | 638.41 | 425181.0625 | 532 | 5870.7598 | 3123244.25 | [39 empty] | 705 | 457.5 | 322537.5 | 705 | 490.78 | 345999.9062 | 705 | 427.74 | 301556.6875 | [45 empty] | 1 | 176457.2656 | 178811.8906 | 1 | 577196.6875 | 584898.6875
12 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Ильинское, д.1а | [6 empty] | 686 | 5282.79 | 3623994 | [9 empty] | 6 | 31375.7598 | 188254.5625 | 3.2 | 15075.3701 | 48241.1797 | 6 | 13723.7305 | 82342.3828 | 686 | 638.41 | 437949.25 | 556 | 5870.7598 | 3264142.5 | [39 empty] | 732.1 | 457.5 | 334935.75 | 732.1 | 490.78 | 359300.0312 | 732.1 | 427.74 | 313148.4375 | [45 empty] | 1 | 182721.6875 | 185159.4062 | 1 | 597687.8125 | 605661.5625
13 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.5 | [9 empty] | 2327 | 5258.77 | 12237158 |  |  |  | 144 | 8899.2305 | 1281489.125 | 30 | 31375.7598 | 941272.8125 |  |  |  | 29 | 13723.7305 | 397988.1562 | 2327 | 554.44 | 1290181.875 | [42 empty] | 2684.3899 | 500 | 1342195 | 2684.3899 | 490.78 | 1317444.875 | 2684.3899 | 574.9 | 1543255.75 | [45 empty] | 1 | 429891.5 | 435511.0938 | 1 | 1406187.125 | 1424569
14 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Ям, ул. Путейская, д.26 | 611 | 1535.8199 | 938386 | [15 empty] | 3 | 31375.7598 | 94127.2812 | 2.1 | 15075.3701 | 31658.2793 | 2.6 | 13723.7305 | 35681.6992 | 611 | 638.41 | 390068.5 |  |  |  | 641 | 2617.51 | 1677823.875 | 641 | 1833.85 | 1175497.875 | 464.26 | 3887.26 | 1804699.375 | 369.7 | 2041.91 | 754894.125 | 464.26 | 2214.05 | 1027894.875 | 450.8 | 5098.6602 | 2298476 | 369.7 | 317.3 | 117305.8125 | 464.26 | 608.31 | 282414 | 369.7 | 448.94 | 165973.125 | 464.26 | 693.03 | 321746.125 | 369.7 | 379.42 | 140271.5625 | 450.8 | 558.11 | 251595.9844 | 450.8 | 6915.3901 | 3117457.75 | [33 empty] | 90.36 | 4428.1001 | 400123.125 | [18 empty] | 1 | 321558.4062 | 321558.4062 | 1 | 1051826.75 | 1051826.75
|  | Итого |  |  | 938386 |  |  | 3284548.5 |  |  | 19202942 |  |  | 12237158 |  |  | 578879.1875 |  |  | 3079133.5 |  |  | 2001773.5 |  |  | 304522.4688 |  |  | 705399.75 |  |  | 4947633 |  |  | 11295342 |  |  | 7115334.5 |  |  | 4985064.5 |  |  | 7871546 |  |  | 10985067 |  |  | 12864427 |  |  | 4486821 |  |  | 1707010.5 |  |  | 1884276.75 |  |  | 2415207.5 |  |  | 4940408.5 |  |  | 2041203.75 |  |  | 1838749.25 |  |  | 6085543 |  |  | 2946235.75 |  |  | 3038168.75 |  |  | 3042955 |  |  | 349578.25 |  |  | 48136.7617 |  |  | 606497.6875 |  |  | 1130242.625 |  |  | 589284.125 |  |  | 3117010.5 |  |  | 8731940 |  |  | 1420733.5 |  |  | 2282331.25 |  |  | 20792188 |  |  | 812712.375 |  |  | 3289841.25 |  |  | 1021200 |  |  | 4979749.5 |  |  | 11088691 |  |  | 4217595 |  |  | 13795871

## 2022
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | Ремонт фасада | [26 empty] | Ремонт крыши | [14 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | [41 empty] | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | [5 empty] | Ремонт фундамента многоквартирного дома | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | [17 empty] | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды |  |  | Осуществление функций строительного контроля |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза
|  |  | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада |  |  | Ремонт оштукатуренного фасада |  |  | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем |  |  | Замена системы наружного водостока |  |  | Ремонт балконных плит |  |  | Ремонт (замена) козырьков подъездов |  |  | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |  |  | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении |  |  | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |  |  | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения |  |  | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист |  |  | Замена стропильной системы |  |  | Ремонт чердачного помещения |  |  | Замена системы внутреннего водостока |  |  | Замена стояков центрального отопления с радиаторами |  |  | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена стояков центрального отопления в домах с подключенными к системе полотенцесушителей |  |  | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения |  |  | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой |  |  | Замена системы канализации (стояки) |  |  | Замена системы канализации (подвал) |  |  | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации |  |  | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) |  |  | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада |  |  | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) |  |  | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома |  |  | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома методом гидроизоляции стен и полов |  |  | Ремонт фундаментов |  |  | Ремонт отмостки |  |  | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 |  |  | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) |  |  | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9 |  |  | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 630кг (добавляется или вычитается) |  |  | Ремонт лифтовой шахты |  |  | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих |  |  | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час |  |  | Строительный контроль |  |  | Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое заключение. Рабочая документация. Сметная документация. Экспертиза МОГЭ
|  |  | 1.2 |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 |  |  | 1.10 |  |  | 1.11 |  |  | 1.12 |  |  | 1.13 |  |  | 1.14 |  |  | 1.15 |  |  | 2.1 |  |  | 2.4.1 |  |  | 2.5 |  |  | 2.6 |  |  | 2.7 |  |  | 3.1.1 |  |  | 3.1.3 |  |  | 3.1.4 |  |  | 3.1.7 |  |  | 3.2.1 |  |  | 3.2.2 |  |  | 3.3.1 |  |  | 3.3.2 |  |  | 3.4.1 |  |  | 3.4.2 |  |  | 3.4.4 |  |  | 3.5.1 |  |  | 3.5.2 |  |  | 3.5.3 |  |  | 4.1 |  |  | 4.2 |  |  | 5.1 |  |  | 5.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.7 |  |  | 7.1.2 |  |  | 9.1 |  |  | 10.1
|  |  | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м балконной плиты | руб. | Итого | кв. м козырька | руб. | Итого | кв. м оконных и балконных блоков | руб. | Итого | кв. м дверного блока | руб. | Итого | кв. м общей площади фасада | руб. | Итого | кв. м кровли | руб. | Итого | кв.м кровли | руб. | Итого | кв. м кровли | руб. | Итого | кв. м чердачного помещения | руб. | Итого | м водостока | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м подвала (чердака) | руб. | Итого | кв.м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | м2 площади дома по внешним стенам | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м подвала (чердака) | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м подвала (чердака) | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м подвала | руб. | Итого | кв. м площади дома по внешним стенам | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв.м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв. м общей жилой площади помещений | руб. | Итого | кв.м подвала | руб. | Итого | кв.м подвала | руб. | Итого | кв. м | руб. | Итого | кв.м отмостки | руб. | Итого | лифт | руб. | Итого | остановка | руб. | Итого | лифт | руб. | Итого | остановка | руб. | Итого | кв.м шахты | руб. | Итого | остановка | руб. | Итого | 1 узел | руб. | Итого | 1 объект | руб. | Итого | 1 объект | руб. | Итого
1 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, д. Судаково, д.1 |  |  |  | 958 | 2327.75 | 2229984.5 |  |  |  | 958 | 154.86 | 148355.875 | 46.08 | 9353.0898 | 430990.375 | 6 | 32975.9219 | 197855.5156 |  |  |  | 5.05 | 14423.6396 | 72839.3828 | 958 | 670.97 | 642789.25 |  |  |  | 591.5 | 2751 | 1627216.5 | 591.5 | 1927.38 | 1140045.25 | 455 | 4085.51 | 1858907 |  |  |  | 639.8 | 2146.05 | 1373042.75 | 455 | 2326.97 | 1058771.375 |  |  |  | 523.3 | 5358.6899 | 2804202.5 | 639.8 | 333.48 | 213360.5 | 455 | 639.33 | 290895.1562 | 639.8 | 471.84 | 301883.2188 | 455 | 728.37 | 331408.3438 | 639.8 | 398.77 | 255133.0469 | 523.3 | 586.57 | 306952.0938 | 523.3 | 7268.0698 | 3803381 | [18 empty] | 86.22 | 4653.9302 | 401261.8438 | [21 empty] | 1 | 414354 | 417070.5 | 1 | 1355363.625 | 1364249.25
2 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. академика Туполева, д.18 | [96 empty] | 1 | 2731573.5 | 2731573.5 | 3 | 142360.125 | 427080.375 | 1 | 3419492 | 3419492 | 3 | 163454.125 | 490362.375 | 371 | 2322.1101 | 861502.8125 | 12 | 27600 | 331200 |  |  |  | 1 | 195938.7188 | 176789.9219 | 1 | 571487.875 | 578284.8125
3 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. академика Туполева, д.9 | 2534 | 1384.62 | 3508627 | [9 empty] | 45.8 | 9353.0898 | 428371.5312 | 3 | 32975.9219 | 98927.7578 | 20 | 15844.21 | 316884.1875 | 3 | 14423.6396 | 43270.9219 | 2534 | 698.15 | 1769112.125 | 401.5 | 6170.1699 | 2477323.25 | [9 empty] | 30 | 3313.75 | 99412.5 | 1391.2 | 2303.1101 | 3204086.75 | 401.45 | 2838.1399 | 1139371.25 | [6 empty] | 1391.2 | 307.76 | 428155.7188 | 401.45 | 688.7 | 276478.625 | 1391.2 | 675.14 | 939254.75 | 401.45 | 1320.11 | 529958.1875 | 1391.2 | 453.02 | 630241.4375 | 350 | 643.43 | 225200.5 | [12 empty] | 401.5 | 3041.75 | 1221262.625 | [6 empty] | 73.62 | 4907.3701 | 361280.5938 | [21 empty] | 1 | 374170.3438 | 378720.5 | 1 | 1223921.75 | 1238805.375
4 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д.11 | 880 | 1614.15 | 1420452 | [9 empty] | 48 | 9353.0898 | 448948.3125 | 8 | 32975.9219 | 263807.375 | 9.83 | 15844.21 | 155748.5781 | 6 | 14423.6396 | 86541.8438 | 880 | 670.97 | 590453.625 |  |  |  | 570 | 2751 | 1568070 | 570 | 1927.38 | 1098606.625 | 392 | 4085.51 | 1601519.875 |  |  |  | 941.7 | 2146.05 | 2020935.25 | 392 | 2326.97 | 912172.25 | 941.7 | 308.97 | 290957.0625 | 438.2 | 5358.6899 | 2348178 | 941.7 | 333.48 | 314038.125 | 392 | 639.33 | 250617.3594 | 941.7 | 471.84 | 444331.7188 | 392 | 728.37 | 285521.0312 | 941.7 | 398.77 | 375521.7188 | 438.2 | 586.57 | 257034.9688 | 438.2 | 7268.0698 | 3184868.25 | 941.7 | 480.83 | 452797.625 |  |  |  | 941.7 | 449.55 | 423341.25 |  |  |  | 12 | 3000 | 36000 | 114 | 7248.6401 | 826344.9375 | 94.4 | 4653.9302 | 439331 | [21 empty] | 1 | 430057.375 | 430057.375 | 1 | 1406729.75 | 1406729.75
5 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.85 |  |  |  | 2445.6001 | 2327.75 | 5692745.5 | [6 empty] | 138.2 | 9353.0898 | 1292597 | 7 | 32975.9219 | 230831.4375 |  |  |  | 11 | 14423.6396 | 158660.0469 | 2445.6001 | 670.97 | 1640924.25 | [90 empty] | 1 | 190376.4688 | 192937.2188 | 1 | 622726.8125 | 631103.0625
6 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д.29 | [96 empty] | 2 | 2731573.5 | 5463147 | [9 empty] | 378 | 2322.1101 | 877757.5625 | 9 | 27600 | 248400 |  |  |  | 1 | 156279.9219 | 141011.125 | 1 | 455816.4688 | 461251.3438
7 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. 25 лет Октября, д.1 | [102 empty] | 3 | 3419492 | 10258476 | 3 | 163454.125 | 490362.375 |  |  |  | 10 | 27600 | 276000 |  |  |  | 1 | 233125.9531 | 235931.5469 | 1 | 762561.5625 | 771738.6875
8 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д.1/1 | [96 empty] | 2 | 2731573.5 | 5463147 | [9 empty] | 260 | 2322.1101 | 603748.625 | 9 | 27600 | 248400 |  |  |  | 1 | 149784.25 | 135147.3281 | 1 | 436870.75 | 442070.7188
9 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.38 | [42 empty] | 1490.4 | 2146.05 | 3198473 | 892.4 | 2326.97 | 2076588 | [6 empty] | 1490.4 | 333.48 | 497018.5938 | 892.4 | 639.33 | 570538.0625 | 1490.4 | 471.84 | 703230.3125 | 892.4 | 728.37 | 649997.375 | 1490.4 | 398.77 | 594326.8125 | 882.2 | 586.57 | 517472.0625 | [12 empty] | 892.4 | 3041.75 | 2714457.75 | [6 empty] | 146.8 | 4653.9302 | 683196.9375 | [18 empty] | 1 | 1308429.125 | 1308429.125 | 1 | 291403.875 | 289193.75 | 1 | 953190.1875 | 945960.9375
10 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.11 | [6 empty] | 2327 | 5526.9702 | 12861259 |  |  |  | 144 | 9353.0898 | 1346845 | 26 | 32975.9219 | 857373.9375 | 48 | 15844.21 | 760522.0625 | 28 | 14423.6396 | 403861.9062 | 2327 | 582.72 | 1355989.5 | 919 | 6170.1699 | 5670386 | [12 empty] | 2699.3 | 2293.79 | 6191627.5 | 653.6 | 2293.72 | 1499175.375 | [6 empty] | 2699.3 | 641.14 | 1730629.25 | 653.6 | 504.85 | 329969.9688 | 2699.3 | 734.54 | 1982743.875 | 653.6 | 1005.25 | 657031.375 | 2699.3 | 514.61 | 1389086.75 | 827.6 | 700.14 | 579435.875 |  |  |  | 2699.3 | 525.5 | 1418482.125 | 2699.3 | 490.78 | 1324762.5 | 2699.3 | 604.22 | 1630971 | 653.6 | 3041.75 | 1988087.75 | [6 empty] | 181.84 | 4751.9302 | 864090.9375 | [21 empty] | 1 | 951656.8125 | 959625.9375 | 1 | 3112896.25 | 3138963.25
11 | Домодедово г.о. | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.3 | [6 empty] | 2320 | 5526.9702 | 12822570 |  |  |  | 144 | 9353.0898 | 1346845 | 32 | 32975.9219 | 1055229.5 | 60 | 15844.21 | 950652.625 | 29 | 14423.6396 | 418285.5625 | 2320 | 582.72 | 1351910.375 | 916 | 6170.1699 | 5651875.5 | [12 empty] | 2682.2 | 2293.79 | 6152403.5 | 745.8 | 2293.72 | 1710656.375 | [6 empty] | 2682.2 | 641.14 | 1719665.75 | 745.8 | 504.85 | 376517.125 | 2682.2 | 734.54 | 1970183.25 | 745.8 | 1005.25 | 749715.4375 | 2682.2 | 514.61 | 1380287 | 827.1 | 700.14 | 579085.8125 |  |  |  | 2682.2 | 525.5 | 1409496.125 | 2682.2 | 490.78 | 1316370.125 | 2682.2 | 604.22 | 1620638.875 | 745.8 | 3041.75 | 2268537.25 |  |  |  | 127 | 7248.6401 | 920577.25 | 182 | 4751.9302 | 864851.25 | [21 empty] | 1 | 989796.3125 | 998018 | 1 | 3237651.5 | 3264544.75
|  | Итого |  |  | 4929079 |  |  | 7922730 |  |  | 25683830 |  |  | 148355.875 |  |  | 5294597 |  |  | 2704025.5 |  |  | 2183807.5 |  |  | 1183459.625 |  |  | 7351179 |  |  | 13799585 |  |  | 3195286.5 |  |  | 2238651.75 |  |  | 3460427 |  |  | 99412.5 |  |  | 22140568 |  |  | 8396735 |  |  | 290957.0625 |  |  | 5152380.5 |  |  | 4902868 |  |  | 2095016.25 |  |  | 6341627 |  |  | 3203631.75 |  |  | 4624596.5 |  |  | 2465181.25 |  |  | 6988249.5 |  |  | 3280775.75 |  |  | 2641132.5 |  |  | 3674951.25 |  |  | 8192345.5 |  |  | 36000 |  |  | 1746922.25 |  |  | 3614012.5 |  |  | 13657868 |  |  | 427080.375 |  |  | 13677968 |  |  | 980724.75 |  |  | 2343009 |  |  | 1104000 |  |  | 1308429.125 |  |  | 4354503 |  |  | 14243702

## Лист1
Утвержден постановлением Администрации г.о. Домодедово от 23.12.2019 № 2698
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Домодедово Московской области на 2020-2022гг.
N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  |  | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | куб. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  | 640165637.4348
городской округ Домодедово | [16 empty] | 172189.9989 | 154680146.4414 |  | 33 | 110015529.4688 |  | 23830.18 | 76791813 |  | 5722.4 | 16960285.375 |  | 63352.5001 | 74445028.677 |  | 2322.3 | 11849536.4688 |  | 14536 | 2086352.125 |  | 19202.4001 | 105156113.25 |  | 2118 | 17367600 |  | 0 | 0 |  | 9 | 17376869.625 |  | 645618374.9737 | 0 | 0 | 0 | 645618374.9737 | 586729274.4309 | 53436363.0039
1 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.1 | 1970 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 763.9 | 705 | 137.1 | 567.9 | 44 | - | - | 2115 | 970094.0938 | 2021-12-31 |  |  |  | 532 | 3123244.25 | 2021-12-31 |  |  |  | 681.2 | 744019.1875 | 2021-12-31 | [6 empty] | 666 | 3518338.25 | 2021-12-31 | [9 empty] | 9119406.3594 |  |  |  | 9119406.3594 |  | 763710.5781
2 | г. Домодедово, с. Ильинское, д.1А | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 791.5 | 732.1 | 158.8 | 573.3 | 48 | - | - | 2196.2999 | 1007384.2188 | 2021-12-31 |  |  |  | 556 | 3264142.5 | 2021-12-31 |  |  |  | 681.2 | 756787.375 | 2021-12-31 | [6 empty] | 686 | 3623994 | 2021-12-31 | [9 empty] | 9443129.0625 |  |  |  | 9443129.0625 |  | 790820.9688
3 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.33 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 797.3 | 739.3 | 270.1 | 469.2 | 47 | - | - | [18 empty] | 3256 | 467333.6875 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 5156861.2109 |  |  |  | 5156861.2109 |  | 392727.5234
4 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.34 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 775.2 | 717.2 | 179.8 | 537.4 | 44 | - | - | [18 empty] | 3256 | 467333.6875 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 5156861.2109 |  |  |  | 5156861.2109 |  | 392727.5234
5 | г. Домодедово, д. Шишкино, д.35 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 790.4 | 732.4 | 344.8 | 387.6 | 53 | - | - | [18 empty] | 3256 | 467333.6875 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 524 | 4296800 | 2020-12-31 | [6 empty] | 5156861.2109 |  |  |  | 5156861.2109 |  | 392727.5234
6 | г. Домодедово, тер. Зеленая Роща-Сонино, д.1 | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 696.5 | 602.4 | 0 | 602.4 | 33 | - | - | 6051.0002 | 9509409.8438 | 2021-12-31 | [30 empty] | 10378569.9062 |  |  |  | 10378569.9062 |  | 869160.0625
|  | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 696.5 | 602.4 | 0 | 602.4 | 33 | - | - | 1807.2001 | 801595.5938 | 2020-12-31 |  |  |  | 1503 | 3777595.875 | 2020-12-31 |  |  |  | 673 | 941084.3691 | 2020-12-31 | 94 | 394915.625 | 2020-12-31 |  |  |  | 630 | 3157642 | 2020-12-31 | [9 empty] | 9902090.4159 |  |  |  | 9902090.4159 |  | 829256.9531
7 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.5 | 1962 | блочный | 4 | 4 | 48 | 10 | 38 | 0 | 3683.19 | 2684.39 | 570.3 | 2114.09 | 139 | - | - | 8053.1697 | 4202895.625 | 2021-12-31 | [9 empty] | 2530 | 3910931.9688 | 2022-12-31 | [6 empty] | 2327 | 12237158 | 2021-12-31 | [9 empty] | 22211065.6875 |  |  |  | 22211065.6875 |  | 1860080.0938
8 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6 | 1977 | панели | 7 | 4 | 112 | 20 | 92 | 0 | 7237.8 | 5580.5 | 1004.68 | 4575.82 | 305 | - | - | [12 empty] | 4438 | 7395367.3438 | 2020-12-31 | [18 empty] | 8071303.9219 |  |  |  | 8071303.9219 |  | 675936.5781
9 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6А | 1977 | панели | 5 | 2 | 40 | 9 | 31 | 0 | 2778.1 | 2014.8 | 478.3 | 1536.5 | 102 | - | - | [12 empty] | 1870 | 3144899.1719 | 2020-12-31 | [18 empty] | 3432342.9531 |  |  |  | 3432342.9531 |  | 287443.7812
10 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.6Б | 1977 | панели | 5 | 2 | 40 | 7 | 33 | 0 | 2779.3 | 2016 | 377.3 | 1638.7 | 106 | - | - | [12 empty] | 1870 | 3144899.1719 | 2020-12-31 | [18 empty] | 3432342.9531 |  |  |  | 3432342.9531 |  | 287443.7812
11 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.15А | 1981 | панели | 5 | 4 | 60 | 11 | 49 | 0 | 4101.6 | 3040.5 | 581.9 | 2458.6 | 170 | - | - | 9121.5 | 4593009.75 | 2020-12-31 | [9 empty] | 2485.59 | 3859100.5625 | 2020-12-31 | [6 empty] | 2280 | 11324828 | 2020-12-31 | [9 empty] | 21584550.5625 |  |  |  | 21584550.5625 |  | 1807612.25
12 | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д.1 | 1986 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1558.59 | 1065.59 | 142.2 | 923.39 | 57 | - | - | [12 empty] | 1097 | 1377609.88 | 2020-12-31 | 120 | 504147.5938 | 2020-12-31 | 4768 | 684351.0625 | 2020-12-31 | 1034 | 5182542.5 | 2020-12-31 | 546 | 4477200 | 2020-12-31 | [6 empty] | 13280744.1456 |  |  |  | 13280744.1456 |  | 1054893.1094
13 | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Рождественская, д.2 | 1986 | кирпич | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 409.3 | 359.5 | 269.5 | 90 | 24 | - | - | [6 empty] | 1024 | 2569057.5 | 2020-12-31 | [6 empty] | 110 | 462135.3125 | 2020-12-31 | [15 empty] | 3308243.8516 |  |  |  | 3308243.8516 |  | 277051.0391
14 | г. Домодедово, мкр. Северный, пр-д 3-й Московский, д.6 | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 76 | 11 | 65 | 0 | 4953.7 | 2069 | 457.9 | 1611.1 | 139 | - | - | 12414 | 7840883.1367 | 2021-12-31 |  |  |  | 836 | 4907955.5 | 2021-12-31 | 766.8 | 2219234.25 | 2021-12-31 | 2439 | 3115488.25 | 2021-12-31 | 353 | 2115945.1875 | 2021-12-31 |  |  |  | 2283 | 12060610 | 2021-12-31 | [9 empty] | 35208690.8242 |  |  |  | 35208690.8242 |  | 2948574.5
15 | г. Домодедово, мкр. Центральный, пр-д Советский 1-й, д.2 | 1995 | кирпич | 9 | 4 | 241 | 11 | 230 | 0 | 12618.3 | 7600.9 | 528.7 | 7072.2 | 572 | - | - |  |  |  | 3 | 8488684.4375 | 2020-12-31 | [27 empty] | 9264550.1562 |  |  |  | 9264550.1562 |  | 775865.7188
|  | 1995 | кирпич | 9 | 4 | 241 | 11 | 230 | 0 | 12618.3 | 7600.9 | 528.7 | 7072.2 | 572 | - | - | 4448.3999 | 8799980.5 | 2021-12-31 | [27 empty] | 8 | 16068440.5 | 2021-12-31 | 27141394.75 |  |  |  | 27141394.75 |  | 2272973.75
16 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д.44 | 1995 | панели | 9 | 6 | 216 | 15 | 201 | 0 | 11190.3 | 6507.6 | 837.4 | 5670.2 | 545 | - | - |  |  |  | 6 | 16728968.875 | 2020-12-31 | [27 empty] | 18257996.5625 |  |  |  | 18257996.5625 |  | 1529027.6875
17 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Коммунистическая 1-я, д.35 | 1994 | панели | 10 | 3 | 120 | 6 | 114 | 0 | 8196.4 | 6159.4 | 290.1 | 5869.3 | 273 | - | - |  |  |  | 3 | 11790415.3438 | 2020-12-31 | [27 empty] | 12868059.2812 |  |  |  | 12868059.2812 |  | 1077643.9375
18 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.25А | 1995 | кирпич | 9 | 1 | 56 | 10 | 46 | 0 | 4614.6 | 2864.7 | 541.8 | 2322.9 | 154 | - | - |  |  |  | 1 | 3110454.2188 | 2020-12-31 | [27 empty] | 3394749.7188 |  |  |  | 3394749.7188 |  | 284295.5
19 | г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.34 | 1993 | панели | 10 | 3 | 120 | 5 | 115 | 0 | 8730.6 | 6304.1 | 272.8 | 6031.3 | 277 | - | - |  |  |  | 3 | 11790415.3438 | 2020-12-31 | [27 empty] | 12868059.2812 |  |  |  | 12868059.2812 |  | 1077643.9375
20 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул.Каширское шоссе, д.53А | 1973 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 1 | 53 | 0 | 2285.5 | 1344.9 | 44.4 | 1300.5 | 98 | - | - |  |  |  | 1 | 3143487.125 | 2021-12-31 | [27 empty] | 3430801.8359 |  |  |  | 3430801.8359 |  | 287314.7109
21 | г.Домодедово, мкр. Авиационный, ул.Туполева, д. 9 | 1968 | кирпич | 9 | 1 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2092.6 | 1391.2 | 196.8 | 1194.4 | 88 | - | - |  |  |  | 1 | 3143487.125 | 2021-12-31 | [27 empty] | 3430801.8359 |  |  |  | 3430801.8359 |  | 287314.7109
|  | 1968 | кирпич | 9 | 1 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2092.6 | 1391.2 | 196.8 | 1194.4 | 88 | - | - | 7119.1498 | 7372747.2188 | 2022-12-31 |  |  |  | 431.5 | 2576735.75 | 2022-12-31 | 401.5 | 1221262.625 | 2022-12-31 | 5139.8 | 6165193.5234 | 2022-12-31 | 73.62 | 361280.5938 | 2022-12-31 | [15 empty] | 19314745.5859 |  |  |  | 19314745.5859 |  | 1617525.875
22 | Домодедово г, Центральный мкр, Каширское ш, 38 А | 1995 | кирпич | 10 | 3 | 115 | 1 | 114 | 0 | 17038.9 | 12038.2 | 103.4 | 11934.8 | 260 | - | - |  |  |  | 3 | 10229295.1875 | 2021-12-31 | [27 empty] | 11164252.7188 |  |  |  | 11164252.7188 |  | 934957.5312
23 | Домодедово г, Центральный мкр, Корнеева ул, 46 | 1996 | панели | 10 | 3 | 120 | 10 | 110 | 0 | 6151.2 | 3595.1 | 485.1 | 3110 | 291 | - | - |  |  |  | 3 | 9399672.1875 | 2021-12-31 | [27 empty] | 10258802.1562 |  |  |  | 10258802.1562 |  | 859129.9688
24 | Домодедово г, Авиационный мкр, Академика Туполева пр-кт, 18 | 1997 | кирпич | 12 | 1 | 66 | 1 | 65 | 0 | 3258.3 | 1811.2 | 38.8 | 1772.4 | 120 | - | - |  |  |  | 2 | 8261211.0625 | 2022-12-31 | [27 empty] | 9016285.7969 |  |  |  | 9016285.7969 |  | 755074.7344
25 | Домодедово г, Северный мкр, Коммунистическая 1-я ул, 29 | 1997 | панели | 9 | 2 | 72 | 4 | 68 | 0 | 5885.2 | 3993.2 | 247 | 3746.2 | 170 | - | - |  |  |  | 2 | 6589304.5625 | 2022-12-31 | [27 empty] | 7191567.0312 |  |  |  | 7191567.0312 |  | 602262.4688
26 | Домодедово г, Центральный мкр, Кирова ул, 1/1 | 1997 | панели | 9 | 2 | 72 | 5 | 67 | 0 | 3690 | 2051.9 | 186.6 | 1865.3 | 175 | - | - |  |  |  | 2 | 6315295.625 | 2022-12-31 | [27 empty] | 6892513.6719 |  |  |  | 6892513.6719 |  | 577218.0469
27 | Домодедово г, Центральный мкр, 25 лет Октября ул, 1 | 1996 | кирпич | 10 | 3 | 101 | 0 | 101 | 0 | 14896.9 | 12622.4 | 38.8 | 12583.6 | 231 | - | - |  |  |  | 3 | 11024838.375 | 2022-12-31 | [27 empty] | 12032508.6094 |  |  |  | 12032508.6094 |  | 1007670.2344
28 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.38 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 9521.0002 | 8807644.2188 | 2022-12-31 | [6 empty] | 892.4 | 2714457.75 | 2022-12-31 |  |  |  | 146.8 | 683196.9375 | 2022-12-31 | [12 empty] | 1 | 1308429.125 | 2022-12-31 | 14748882.7188 |  |  |  | 14748882.7188 |  | 1235154.6875
|  | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | [6 empty] | 3209.4 | 8183965.125 | 2020-12-31 |  |  |  | 2051.03 | 286734 | 2020-12-31 | [18 empty] | 9244921.0156 |  |  |  | 9244921.0156 |  | 774221.8906
29 | г. Домодедово, мкр. Центральный, пр-д Кутузовский, д.9 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 4198.5 | 1862272.6875 | 2020-12-31 |  |  |  | 2521.6 | 6411865.625 | 2020-12-31 |  |  |  | 4127.7 | 2317927.84 | 2020-12-31 | 121 | 508348.8438 | 2020-12-31 |  |  |  | 1612.8 | 10131077 | 2020-12-31 | [9 empty] | 23172050.4337 |  |  |  | 23172050.4337 |  | 1940558.4375
|  | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 56 | 0 | 56 | 0 | 2388.4 | 1490.4 | 0 | 1490.4 | 168 | - | - | 8437.7999 | 7315519.9375 | 2021-12-31 | [6 empty] | 689.6 | 1995805.875 | 2021-12-31 | [21 empty] | 10162381 |  |  |  | 10162381 |  | 851055.1875
30 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.85 | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 4 | 76 | 0 | 3160.6 | 2036.7 | 158.4 | 1878.3 | 133 | - | - | 11628.8999 | 10026930.9062 | 2021-12-31 |  |  |  | 3180.4 | 8514822.25 | 2021-12-31 | 864.4 | 2501703.25 | 2021-12-31 | 2445.6001 | 360359.1562 | 2021-12-31 | 146.74 | 649779.375 | 2021-12-31 | [15 empty] | 24069293.5 |  |  |  | 24069293.5 |  | 2015698.5625
|  | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 4 | 76 | 0 | 3160.6 | 2036.7 | 158.4 | 1878.3 | 133 | - | - | [12 empty] | 5047.4002 | 9015758.2344 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9839798.5156 |  |  |  | 9839798.5156 |  | 824040.2812
31 | г. Домодедово, мкр.Барыбино, ул.Южная, д.11 | 1962 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1013.8 | 941.7 | 112.5 | 829.2 | 51 | - | - | 9082.5001 | 11560314.6094 | 2022-12-31 |  |  |  | 1532 | 4268196.5 | 2022-12-31 | 12 | 36000 | 2022-12-31 | 1831.83 | 2965951.7344 | 2022-12-31 | 208.4 | 1265675.9375 | 2022-12-31 | [15 empty] | 21932925.9062 |  |  |  | 21932925.9062 |  | 1836787.125
32 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.3 | 1962 | блочный | 4 | 4 | 64 | 5 | 59 | 0 | 3656.5 | 2682.2 | 223.7 | 2458.5 | 123 | - | - | 21839.8996 | 18985019.375 | 2022-12-31 |  |  |  | 916 | 5651875.5 | 2022-12-31 | 745.8 | 2268537.25 | 2022-12-31 | 2585 | 5122923.0625 | 2022-12-31 | 309 | 1785428.5 | 2022-12-31 |  |  |  | 2320 | 12822570 | 2022-12-31 | [9 empty] | 50898916.4375 |  |  |  | 50898916.4375 |  | 4262562.75
33 | г. Домодедово, с. Ям, ул. Путейская, д.26 | 1973 | кирпич | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 595.9 | 369.7 | 309.4 | 60.3 | 39 | - | - | 4223.98 | 8478029.3594 | 2021-12-31 |  |  |  | 1746.26 | 4658021.125 | 2021-12-31 |  |  |  | 1229.7 | 1489921.7598 | 2021-12-31 | 90.36 | 400123.125 | 2021-12-31 | [15 empty] | 16399480.5254 |  |  |  | 16399480.5254 |  | 1373385.1562
34 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Строительная, д.1 | 1963 | кирпич | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 229.2 | 229.2 | 42.7 | 186.5 | 10 | - | - | 687.6 | 304989.5703 | 2020-12-31 |  |  |  | 750 | 1788679.125 | 2020-12-31 |  |  |  | 580 | 351306 | 2020-12-31 | 160 | 915989.5938 | 2020-12-31 |  |  |  | 580 | 2804543.5 | 2020-12-31 | [9 empty] | 6729035.2266 |  |  |  | 6729035.2266 |  | 563527.4375
35 | г. Домодедово, д. Судаково, д.1 | 1970 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 969.8 | 639.8 | 0 | 639.8 | 52 | - | - | 5494.0999 | 10739029.9844 | 2022-12-31 |  |  |  | 1638 | 4626168.75 | 2022-12-31 |  |  |  | 2931.13 | 3722814.8984 | 2022-12-31 | 86.22 | 401261.8438 | 2022-12-31 | [15 empty] | 21270595.2266 |  |  |  | 21270595.2266 |  | 1781319.75
36 | г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.87 | 1961 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 1492.6 | 971.5 | 137.1 | 834.4 | 57 | - | - | 6729.6 | 5965695.9688 | 2021-12-31 |  |  |  | 2535.02 | 6799101.625 | 2021-12-31 | 696.3 | 2015196.625 | 2021-12-31 | 4533.3 | 5462767.9844 | 2021-12-31 | 121.32 | 537217.0625 | 2021-12-31 | [15 empty] | 22679269.3281 |  |  |  | 22679269.3281 |  | 1899290.0625
37 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.99 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 64 | 8 | 56 | 0 | 2798.1 | 2563.4 | 343.4 | 2220 | 125 | - | - | [12 empty] | 1959.22 | 1253284.5469 | 2020-12-31 | [18 empty] | 1367834.7695 |  |  |  | 1367834.7695 |  | 114550.2227
38 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Школьная, д.3 | 1975 | кирпич | 5 | 7 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5653.9 | 5112.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15336.8994 | 6802784.25 | 2020-12-31 | [9 empty] | 7552.7998 | 2815306.25 | 2020-12-31 | [6 empty] | 2456.6001 | 15431551 | 2020-12-31 | [9 empty] | 27339178.6875 |  |  |  | 27339178.6875 |  | 2289537.1875
39 | г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.11 | 1963 | блочный | 4 | 4 | 64 | 13 | 51 | 0 | 3579.9 | 2699.3 | 568 | 2131.3 | 127 | - | - | 21683.5002 | 18733915.5938 | 2022-12-31 |  |  |  | 919 | 5670386 | 2022-12-31 | 653.6 | 1988087.75 | 2022-12-31 | 2573 | 4724592.4062 | 2022-12-31 | 181.84 | 864090.9375 | 2022-12-31 |  |  |  | 2327 | 12861259 | 2022-12-31 | [9 empty] | 48940920.875 |  |  |  | 48940920.875 |  | 4098589.1875
40 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.3 | [21 empty] | 650 | 2397265 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2616375.0156 |  |  |  | 2616375.0156 |  | 219110.0156
41 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.21 | [30 empty] | 90 | 378110.6875 | 2020-12-31 | [15 empty] | 412670.0073 |  |  |  | 412670.0073 |  | 34559.3198
42 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.25 | [30 empty] | 135.9 | 570947.1875 | 2020-12-31 | [15 empty] | 623131.7578 |  |  |  | 623131.7578 |  | 52184.5703
43 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.27 | [30 empty] | 146.52 | 615564.25 | 2020-12-31 | [15 empty] | 671826.8203 |  |  |  | 671826.8203 |  | 56262.5703
44 | г. Домодедово, мкр. Центральный, ш. Каширское, д.29 | [30 empty] | 116 | 487342.6875 | 2020-12-31 | [15 empty] | 531885.8057 |  |  |  | 531885.8057 |  | 44543.1182
45 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.1 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 |  |  |  | 85264.2289 |  | 7140.5101
46 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.2 | [36 empty] | 3 | 39061.8594 | 2020-12-31 | [9 empty] | 42632.1094 |  |  |  | 42632.1094 |  | 3570.2501
47 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.3 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 |  |  |  | 85264.2289 |  | 7140.5101
48 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.4 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 |  |  |  | 85264.2289 |  | 7140.5101
49 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.5 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 |  |  |  | 85264.2289 |  | 7140.5101
50 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.6 | [36 empty] | 3 | 39061.8594 | 2020-12-31 | [9 empty] | 42632.1094 |  |  |  | 42632.1094 |  | 3570.2501
51 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.7 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 |  |  |  | 85264.2289 |  | 7140.5101
52 | г. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д.8 | [36 empty] | 6 | 78123.7188 | 2020-12-31 | [9 empty] | 85264.2289 |  |  |  | 85264.2289 |  | 7140.5101